## POA EJE 1
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.1. Fortalecido el marco legal institucional
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros | Financieros
[12 empty] | RD$ | RD$
1 | Revisión y Actualización de la Ley 257-66 de Defensa Civil defensa civil | Ante proyecto elaborado y presentado | 30% ante proyecto completo | 1- Revisión y elaboración de propuesta ante proyecto de Ley | Anteproyecto ley presentado aprobado por Defensa Civil | Dirección, sub-dirección Planificación y Jurídica | [6 empty] | 600000
|  |  |  | 2- Alineación con los marcos nacionales y regionales | [7 empty] | 600000
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.2 Posicionamiento Instituciónal tanto a nivel nacional y internacional
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros | Financieros
[12 empty] | RD$ | RD$
2 | Organización del Trabajo | Estructura Organizativa | Estructura Organizativa modificada | 1- Elaborar el borrador e la resolucion aprobatoria | Borrador de la resolución | Recursos Humanos | x
|  |  |  | 2-Solicitar al MAP la carga de la nueva estructura organizativa | Comunicación solicitando al MAP la carga de la nueva Estructura Organizativa en el SASP. |  |  | x
|  | Manual de Organización y Funciones | Actualización del Manual de Funciones | Actualizar conforme a la nueva estructura organica, el Manual de Funciones | Borrador del Manual de Funciones | Recursos Humanos |  |  | x |  |  | 30000
|  |  | Resolución del Manual de Funciones | Elaborar la Resolución del Manual de Funciones para que sea refrendada por el MAP | Resolucion de aprobacion |  | x | [5 empty] | 30000
|  | Manual de Cargos | Manual Elaborado y/o revisado por el MAP | Elaborar la estructura de cargos hasta el grupo V | Acta del Jurado de finalización del concurso o Solicitud para cubrir vancante por Registro de Elegibles |  | x | x
|  |  | Resolución del Manual de Cargos | Elaborar la Resolución del Manual de Cargos para que sea refrendada por el MAP | Resolucion de aprobacion |  | x |  |  |  |  | 35000 | 35000
3 | Verificación y actualización de las disposiciones y normativas legales Relaciónadas con las Políticass y procedimientos Instituciónales y revision periodica de su implementacion en las diferentes areas | Políticas y/o procedimientos Establecidos institucionalmente | Formulario de revision periodica de las normativas legales al 100% | 1-Acta de Reuniónes con las áreas participantes | Políticas y/o procedimientos establecidos en el manual de procedimientos | 1-Dpto. Jurídico.
|  |  |  | 2-Aplicación del Formularios de Verificación. |  | 2-Recursos Humanos.
|  |  |  | 3- Informes de seguimiento |  | 3-Planificación y Desarrollo
|  | Número de Políticass y/o procedimientos de Verificación establecidos para los manuales de procedimientos e instructivos elaborados | 100% | 1-Acta de Reuniónes con las áreas participantes | Políticas y/o procedimientos de Verificación establecidos en el manual de procedimientos | Dpto. Juridico, RRHH y Planificación
2-Aplicación de los formularios de Verificación para los manuales institucionales.
3-Informes de seguimiento
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.2 Posicionamiento Instituciónal tanto a nivel nacional y internacional
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros | Financieros
[12 empty] | RD$ | RD$
4 | Comunicación/ avisos oficiales a través de medios de comunicación | Cantidad de notas de prensa publicadas / Cantidad de Ruedas de prensa organizadas | 40 notas de prensa producidas | 1- Elaboración y distribución de notas de prensa | Relación de Notas de prensa y comunicados de medios oficiale archivados /Fotografias de Ruedas de prensa | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones
2- Preparación y ejecución de ruedas de prensa
| Acciones de comunicación interna (Anuncios, murales, etc). | Anuncios internos en pantallla y/o murales publicados | 100% | 1-Creación de videos con material informativo para el personal de la institución. | Anunciones en pantalla y/o mural de la institución | Dpto. Comunicacioes
2-Difusión de material informativo.
[12 empty] | 30000 | 30000
| Fortalecimiento de las Redes Sociales | Cantidad de redes sociales fortalecidas | 4 Redes sociales Fortalecidas | 1-Difusión de actividades institucionales e informaciones de prevención en las redes sociales. | Informes y estadísticas de redes sociales, coninformaicones emitidas, cantidad de nuevos seguidores y atención a las solicitudes de los usuarios/ Fotografías | Dpto. Comunicaciones
|  |  |  | 2-Producción de material educativo-informativo sobre prevención en las redes sociales. | [7 empty] | 1400000 | 2400000
3-Aumentar cantidad de seguidores en redes sociales
4- Atención a las solictitudes de los usuarios en las redes sociales,
5 | representación y elaborar acuerdos Instituciónales y académicas con centros de excelencia (nacionales/ internacionales) y participaciones en actividades internacional especializadas | Número de acuerdos Instituciónales y académicas | 5 Acuerdos Instituciónales y académicas | 1- Reuniónes de coordinación | Acuerdos firmados, nota de prensa, comunicaciones, | Dirección, planificación, Jurídica
2- Definición de colaboraciones
|  |  |  | 3- Elaboración , aprobación y socialización externa de los acuerdos por ruedas de prensa | [7 empty] | 100000 | 100000
6 | Suscripción de contratos de servicios personal, individual, obras y concepciones, bienes y servicios. | Certificación del contrato | 100% de los contratos solicitados | 1- Recepción de solicitud de contrato. | Contratos realizados, Certificados | Jurídica, Abogados, notorio, unidad solicitante, direccion Ejecutiva
2- Evaluación de documentos soporte
3-Elaboración de contrato.
|  |  |  | 4-Notorización del contrato | [7 empty] | 100000 | 200000
5-Revisión a la unidad solicitante
7 | Acuerdos internacionales | 10 - 15 Personal de la Defensa Civil y otras Instituciónes del sistema de GdR participando a cursos y seminarios fuera del país | 10-15 Personas | 1- Coordinación con Instituciónes nacionales e internacionales | Informes, tickets, facturas, fotos | Dirección, planificación. Sub direccion
|  |  |  | 2- Viajes y participación en seminarios internacionales | [7 empty] | 350000 | 350000
|  |  |  | 3- Representación y soporte para la organización de eventos en RD | [7 empty] | 60000 | 600000
8 | Análisis, opiniones y supervición de textos jurídicos | Informes y/o análisis emitidos a las areas solicitantes | 100% | 1-Recepcion de solicitudes | Proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos y convenios realizados | Encargado de departamento de Jurídica, secretaria, paralegal
2-Distibucion de solicitudes en el equipo.
3-Levantamiento de información y consulta de leyes
4-Generecion de respuesta
9 | Reclames, litigios y tramites de documentos | Notifiaciones Recibidas | 100% | 1-Recepción de la demanda | Informe de litigios asistidos, sentencias emanadas por el tribunal | Encargado de departamento de Jurídica, Abogados
2-Evaluación y revisión
|  |  |  | 3-Presentación ante el tribunal | [7 empty] | 21000 | 21000
4-Informe paulatino del proceso
5-Reemision de sentencia y recomendación a la maxima autoridad
10 | Desarrollo del programa de modelo de gestión penitenciaria de la procuraduría general de la república | Certificación de termino de labor comunitaria de los usuarios | 100 certificaciones | 1-Recepción y verificacion de la resolucion emitida por el tribunal | Informe estadistico de usuarios registrados, certificaciones entregadas | Jurídica, Direccion ejecutiva, tribunal de la demarcación.
2-Registro del usuario remitido
3-Asignacion de labor
4-Elaboración de certificación
11 | Indemnisación por accidente o muerte de voluntario | Pago de indemnisación | 100% de las solicitudes | 1-Notificación de deceso y acta de difusión | Certificación de indemnisación, Informe de notificación | Dpto, Jurídica, Dirección, aseguradora
2-Tramitar docuentación requerida
3-Redacción y remición de solicitud a la aseguradora
4-Entrega de indemnisación
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.3 Instituciónalizada la gestión de la planificación y presupuesto según normativa DIGEPRES
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros | Financieros
[12 empty] | RD$ | RD$
12 | Elaboración y seguimiento de POA y de la Memoria | Memoria 2020 aprobada y enviada a MP | 100% | 1-Envio de Memorandum a los encargados departamentales solicitando las informaciones para la Elaboración Memoria Anual 2020 y envío a la Dirección y MP. | Documento físico de memoria '1en MP | Dirección Ejecutiva, Planificación
2- Envío de Comunicación Interna requiriendo avances Instituciónales para Memoria 2020
3- Consolidación de Insumos y redacción del documento de Memoria 2020
4 - Revisión y aprobación de Memoria 2020 por la Dirección
|  |  |  | 5- Envío de Memoria 2020 al Ministerio de la Presidencia y socialización | [7 empty] | 20000 | 20000
|  | POA 2021 elaborado y aprobado | 100% | 1-Elaboración acuerdos de ejecución por áreas para el POA Anual | POA aprobado y cargado en el sistema DIGPRES | Dirección Ejecutiva, Planificación
2- Revisión POA 2020 y preparación POA 2021
3- Revisión y aprobación del POA 2020 y socialización
4- Elaboración de Procedimientos de Monitoreo al POA 2020
|  |  |  | 5- Elaboración de Informes de Monitoreo al POA 2020 | [7 empty] | 50000 | 50000
13 | Formulación, programación, ejecución y supervisión del presupuesto según normativa DIGEPRES | 13 informes seguimiento de presupuesto 2020 elaborados anualmente | (12 mensuales+1 anual) 100% | 1- Envío de Comunicación Interna requiriendo avances Instituciónales | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Dirección Presupuesto, Planificación Admin y Fin
2- Consolidación de Insumos y redacción del documento
3 - Elaboración aprobación e inclusión de Presupuesto 2019 en Sistema DIGEPRES (impresión)
4- Seguimiento y preparación mensual de gastos,
5- Seguimiento y preparación de informes mensuales y un y anual
|  |  |  | 6- Inicio proceso elaboracion Presupuesto institucional 2021 | Presupuesto aprobado y cargado en el sistema DIGEPRES
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.4 Fortalecimiento de la gestión Administrativa y Financiera
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros | Financieros
[12 empty] | RD$ | RD$
14 | Gestión y control de procesos administrativos | Número de Estados Fiancieros Elaborados | 2 Informes 100% | 1- Registro de las informaciones financieras en los Sistemas (SIGEF, SIAB) | Informes elaborados y enviados a dirección | Administración y finanzas, contabilidad, Sub dirección y dirección
|  | Número de informes de ejecución presupuestaria elaborados | 12 Informes 100% | 2- Elaboración de informes de ejecución y control presupuestarias
|  | Número de Informes analiticos de Ingresos y Gastos Elaborados | 36 Informes | 3- Registro y Analísis de los ingresos y gastos
|  | Número de Informes de Transferencias Elaborados | 4 Informes 100% | 4- Registro y elaboración de transferencias
15 | Gestión y control de procesos de compras | Plan de Compras Elaborado y Aprobado | 100% | 1- Comunicación interna para elaboración y colección de insumos para plan de compras 2020 | Plan de compras disponible en DIGEPRES e informes mensuales elaborados | Dirección Ejecutiva , Administración y finanzas, compras, Sub dirección y Planificacion
2- Elaboración de plan de compras Instituciónal y aprobación por la Dirección Ejecutiva
3 - Envío de plan de compras 2020 a Compras Dominicanas
|  | Informes de seguimiento al plan de compras elaborados en el año | 12 Informes 100% | 1- Informes de seguimiento mensuales
2- Inicio proceso elaboración del plan de compras 2020
|  | Un taller instalado y funcional | 100% | 1- Diagnostico y Requerimiento para la instalacion de taller de mecanica.
16 | Mejora De la Sección de Activo Fijo | Número de inventarios Realizados | 50% | 1- Creación de herramientas / documentos de control de bienes de consumo y activos, incluyendo tiempos de depresiación | Informes mensuales elaborados | Sub dirección, Administración y finanzas compras y Activo fijo
|  |  | 100% | 2.Elaborar Reporte y validarlo
3- Envió a Contabilidad Gubernamental
4-Ejecución inventario de almacen central
| Rehabilitación de la infraestructura física y equipamiento de oficina del Almacén Sede Central | Informe final equipamiento | 100% | 1- Equipos de comunicación | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Dirección Ejecutiva , Administración y finanzas, compras, Almacen, activo fijo | [5 empty] | 30000 | 30000
|  |  |  | 2- Equipos de oficina | [7 empty] | 85000 | 85000
|  |  |  | 3-Materiales y suministros | [7 empty] | 35000 | 35000
| Gastos administrativos operacionales | Informes de gastos y ejecucion presupuestaria | 100% | 1-Remuneraciones | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Dirección Ejecutiva, Financiero, Compras, Activo fijo | [5 empty] | 94596020 | 94596020
|  |  |  | 2-Servicios no personaLes | [7 empty] | 13460285 | 13660285
| Fortalecimiento de la Seccion de Activo fijo (Equipamiento y (2) Contratación de personal de apoyo | Número Personal contratado | 100% | 1-Contratacion de (2) Personal de apoyo | Contrado Elaborado | finanzas, compras, Jurídica , y Activo fijo | [5 empty] | 700000 | 700000
|  |  |  | 2- Compra de Equipos de Oficina (Computadora, Sumadora, impresora multifuncional) | Equipos adquiridos | [6 empty] | 100000 | 100000
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral
RESULTADO ESPERADO: 1.2.1 Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros | Financieros
[12 empty] | RD$ | RD$
17 | Gestion de la Calidad y Servicios | Autodiagnostisco CAF | Autoevaluación CAF actualizada | 1- Realizar reuniones con el comité de calidad a los fines de actualizar la guia para el autodiagnóstico CAF | Guía de Autodiagnóstico presentando puntos fuertes y áreas de mejoras. | Comité de Calidad / Recursos Humanos |  | X
|  | Plan de mejora modelo CAF | Plan de mejora en proceso de implementación por encima del 50%. | 2- Elaborar un informe de implementación del Plan a 50% de avance o más | Informe de implementación del Plan a 50% de avance o más | Recursos Humanos |  | X
|  |  | Plan de mejora implementado a más del 85% | 3- Elaborar un informe de implementación del Plan a 85% de avance o más | Informe de implementación del Plan a 85% de avance o más | Recursos Humanos |  |  |  | X
|  | Carta Compromiso | Carta en proceso de elaboración | 4- Elaborar el borrador de la carta compromiso | Portada del borrador | Comité de Calidad / Recursos Humanos |  | X
|  |  | Carta elaborada | 5- Elaborar el resolución de la carta compromiso, refrendada por el MAP | Resolución de aprobación | Recursos Humanos |  | X
|  | Transparencia en las informaciones de los servicios y Funcionarios | Datos Servicios y funcionarios en directorios actualizados y visualización del enlace del Observatorio en el portal Web de la institución | 6- Notificar al MAP sobre cambios en los servicios, en los datos de los funcionarios y el enlace colocado en portal web de la institución | Comunicación o correo informando sobre estatus o cambios | Recursos Humanos | X
18 | 1 proceso de revisión y evaluación de perfiles (con apoyo de la MAP) y adopción de la nueva escala salarial | 1 Proceso desarrollado | 70% | 1- diagnostico situacional de perfil, cargos y títulos y carga laboral por individuo | Documento del Diagnostico situacional elaborado | Dirección Ejecutiva y RRHH ,
|  |  |  | 2- Solicitud de Acompañamiento en el proceso de actualización de la Escala Salarial por el MAP | Comunicación de Solicitud al MaP para acompañamiento
|  |  |  | 3- Actualización salarial acorde con la escala de la MAP | Resolucion MAP Aprobando Nueva Escala Salarial
19 | Gestion de Desarrollo | Plan de Capacitacion | Plan de capacitación en base a la DNC, para una duración de 2 años. | 1- Realizar y remitir al INAP el formulario de Detección de Necesidades. | Formulario de Detección de necesidades remitida al INAP. | Recursos Humanos | X
|  |  | Documentar que ha iniciado la ejecución del programa de formación en un 15% del personal en la Inducción a la Administración Pública y un 10% con los contenidos del plan de capacitación, en el marco del sistema nacional de capacitación. | 2- Realizar y remitir al INAP el plan De capacitacion en base al DNC para una Duración de un 1 año. | El plan de capacitación enviado al INAP para validar. |  | X
|  |  | El plan de capacitación se ha implementado en en un 30% de los contenidos formativos. y 30% hayan completado la Inducción a la Administración Pública. | 3- Implementar el plan de capacitación en un 10% de los contenidos formativos, y el 1% de los Servidores Públicos han completado la Inducción a la Administración Pública. | Listados de asistencia de los participantes de cada evento formativo con sello de la institución y/o certificados de los participantes. |  |  | X
|  |  | Plan de capacitación se ha implementado en un 60% de los contenido formativos y 50% de los empleados hayan completado la Inducción a la Administración Pública. | 4- Implementar el plan de capacitación en un 20% de los contenidos formativos, y el 2% de los Servidores Públicos han completado la Inducción a la Administración Pública. | Listados de asistencia de los participantes de cada evento formativo con sello de la institución y/o certificados de los participantes. |  |  |  | X
|  |  | El Plan de capacitación se ha implementado en un 100% de los contenidos formativos y un mínimo de 90% de los empleados haber completado la Inducción a la Administración Pública | 5- Implementar el plan de capacitación en un 40% o más de los contenidos formativos. El 5% de los servidores públicos de la institución han Completado la Inducción a la Administración Pública. | Listados de asistencia de los participantes de cada evento formativo con sello de la institución y/o certificados de los participantes. |  |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral
RESULTADO ESPERADO: 1.2.2 Ética laboral y bienestar de los empleados Fortalecidos
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros | Financieros
[12 empty] | RD$ | RD$
20 | Instituciónalización de Una Unidad de Género | Una Unidad de Género Creada y operando | 1 | 1- Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de informaciones estadísticas por datos desagregados de género. | Documento Validación de sistema de monitoreo a la firma del Director Ejecutivo | Dirección Ejecutiva, Recursos humanos, Planificación, ESNAGERI
|  |  |  | 2-Capacitación 10 talleres de un dia sobre el tema Género en contexto de Emergencias para (Directores Provinciales, Encargados Departamentales Sede Central, Técnicos de las áreas sustantivas de la DC) | Listado de asistencia, fotos, video , informes, otros. | [6 empty] | 70000 | 70000
3-Diseño de Ficha de datos desagregados para la comunidad en situacion de emergencia o desastre ( con apoyo de organismos internacionales especializados en Políticass de Género, Proteccion y edad)
|  |  |  | 4-Impulsar proceso de incorporacion del tema de Género en contexto de AH en las Guias Metodologicas de Elaboración de Planes de Gestion de Riesgo y Emergencias de la Comision Nacional de Emergencias ( con apoyo de organismos internacionales especializados en Políticass de Género, Proteccion y edad) | Reuniónes de coordinación insteristitucionales y documento de validacion firmado por el Presidente CNE
|  |  |  | 5-Diseño de campaña de prevencion violencia de género ( Banner, brochurs , pegatinas, otros) | Documento (manual Implementacion de la Estrategia) | [6 empty] | 300000 | 300000
21 | Gestión del Rendimiento | Gestión de Acuerdos de Desempeño | Del 80 al 100 % del personal con Acuerdos de Desempeño realizados para el año en curso, la puntuación será equivalente al porcentaje de Acuerdos reportados versus la cantidad del personal total de la institucion. | 1-Elaborar un Acuerdo de Desempeño de un empleado de cada grupo ocupacional y una relación con los Acuerdos Realizados | Relación con todos los Acuerdos Realizados | Recursos Humanos | X
|  | Evaluación de Desempeño por Resultados | Del 80 al 100 % del personal Evaluado, la puntuación será equivalente al porcentaje de evaluados reportados versus la cantidad del personal total de la institucion. | 2-Elaborar la Plantilla de Resultados de la Evaluación del Desempeño realizada, del periodo vigente. | Plantilla de Resultados de la Evaluación del Desempeño realizada, del periodo vigente, o el reporte generado por el sistema EVALUASOFT |  |  |  |  | X
22 | Gestión de las relaciones laborales y sociales | Encuesta de Clima Organizacional | Encuesta de Clima Organizacional Aplicada | Elaborar la encuesta de Clima Organizacional | Certificación del MAP | Recursos Humanos / TIC | X
|  |  | Plan de acción para mejora del Clima elaborado. | Elaborar el plan de acción de mejora de los resultados de la encuestas | Carta de remisión remitiendo el Informe implementación al menos en un ≤50% |  |  |  | X
|  |  | Plan de acción Implementado o en proceso de Implementación | Elaborar un informe sobre la implementacion del plan de mejora | Informe remitiendo el Plan de Acción implementado en un 100% |  |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros | Financieros
[12 empty] | RD$ | RD$
23 | Gestión del Empleo | Concursos Públicos | Realización de por lo menos 4 concursos para cubrir vacantes de forma inmediata, o cubrir vacantes utilizando el Registro de Elegibles, o ambas a la vez, | 1-Realizar minimo de 4 concursos públicos | Acta del Jurado de finalización del concurso o Solicitud para cubrir vancante por Registro de Elegibles | Recursos Humanos | X | X
|  | Absentismo | Informes trimestrales sobre el absentismo de personal | 2-Elaborar de informes trimestrales sobre el absentismo | Informe |  | X | X | X | X
|  | Rotación | Informes trimestrales sobre el rotación de personal | 3- Elaborar de informes trimestrales sobre el rotación de personal | Informe |  | X | X | X | X
|  | Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | Cuadre del Paralelos y pase a producción | 4- Aprobación del Paralelo de carga de novedades digitadas por la institucion. | Comunicación al MAP, informando la realización del paralelo y Aprobación del Libramiento de nómina a través del SASP |  | X
|  |  | Institución usando Funcionalidad base mínima RRHH en SASP: | 5- Funcionalidades base mínima RRHH ( Estructura organizacional (DDO), cargos y salarios (DATR), registro y control (novedades), reportes, configuraciones presupuestarias + procesamiento y pago de nóminas | Una comunición al MAP, informando que usa conforme el SASP con las siguientes funcionalidades siguientes: Estructura Organizacional, cargos, registro y control (novedades) y datos presupuestarios de acuerdo SIGEF y DIGEPRES |  |  | X
|  |  | Institución utilizando el SASP en Producción | 6-Calidad de los datos y validos, en mas de un 90%. : a) Registro de capacitaciones b) Expediente de empleados c) Registro y control de novedades de recursos humanos: Licencias, vacaciones, sanciones(Amonestaciones), reconocimiento merito, entre otras según aplique | Reporte de estadisticas del sistema |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros | Financieros
[12 empty] | RD$ | RD$
24 | Gestion y seguimiento a Sistemas de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública | Sistema de monitoreo de las TIC SISTICGE | NOBACI | 1-Dar cumplimiento con lo establecido en el SISTICGE | Informe de resultados, captura de pantalla de plataforma de monitoreo, Pagina Web | Departamento de TIC, MAE, Departamento de Comunicaciones, Equipo NOBACI | X
2-Re-certificar institución con la norma NORTIC A2
3-Re-certificar institución con la norma NORTIC A3
4-Re-certificar institución con la norma NORTIC E1
5-Obtener certificado de la norma sobre mejora de servicios NORTIC A5
6-Seguimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
25 | Gestion de estructura fisica del departamento TIC | Reubicada y adecuada el área de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) | 100% | 1-Gestionar resolución de modificacion de estructura organizativa | Fotos, Informe y facturas | Departamento de TIC, RRHH |  | X
|  |  |  | 2-Adquirir equipamiento tecnológico para el personal del área de TIC | [7 empty] | 250000 | 250000
|  |  |  | 3-Adquirir mobiliario de oficina | [7 empty] | 150000 | 150000
4-Adquirir espacio físico adecuado para el área de TIC
26 | Institucionalizada las regulaciones relacionadas a los modelos de estructura organizativa de las areas de TIC | Dar cumplimiento a la resolución 51-13 del MAP y la OPTIC | Institucion en 90% de cumplimiento | 1-Implantar sistema de mesa de ayuda | Informe de cumplimiento | Departamento de TIC, MAE |  | X
2-Realizar encuesta de aceptación al sistema de mesa de ayuda
3-Dar asistencia general priorizando los incidentes críticos reportados y mantener informado del estado mediante informes.
4-Consolidar el área de mesa de ayuda con la finalidad de ser el punto único de contacto para solicitud de asistencia informática
5-Disminuir los incidentes informáticos
27 | Sistemas Informáticos asegurados en el mantenimiento y actualización | Plan de mantenimiento | 100% | 1-Actualizar sistemas de respaldo de información | Informe de implementación de Hosting, facturas y informes, manual de politicas de TIC | Departamento de TIC, MAE |  |  | X
|  |  |  | 2-Adquirir e implementar hosting para el procesamiento y respaldo de información en la nube | [7 empty] | 50000 | 50000
|  |  |  | 3-Adquirir y renovar licencias de sistemas operativos Windows | [7 empty] | 95000 | 95000
|  |  |  | 4-Adquirir y renovar licencias de paquete de oficina Microsoft Office | [7 empty] | 80000 | 80000
5-Crear e implementar políticas de seguridad de la información
28 | Implementacion de Sistema de atención telefónica | Central telefonica IP | 100% | 1-Realizar levantamiento de puntos telefonicos a instalar | Informe de resultados | Departamento de TIC, MAE, Departamento de Comunicaciones |  | X
|  |  |  | 2-Gestionar compra de dispositivos finales a instalar según levantamiento previo | [7 empty] | 110000 | 110000
3-Crear script y diagramas de operación de central telefonica
|  |  |  | 4-Cablear estaciones lo requieran | [7 empty] | 100000 | 100000
5-Realizar grabacion de script IVR
6-Implementar configuracion
7-Realizar pruebas de funcionamiento
8-Realizar BackUp periodicamente
29 | Implementación de Modelo de seguridad digital | Firma Digital | 100% | 1-Realizar soliticud de firma digital | Informe de resultados | Departamento e TIC, MAE
2-Levantar informaciones
|  |  |  | 3-Implementar y socializar | [5 empty] | x
30 | Desarrollo de un Geoportal Web para la visualización y gestión de mapas de riesgos. | Geoportal web desarrollado y estructurado | Utilizacion a nivel nacional | 1-1. Diseño y desarrollo de simbología estandarizada de eventos, infraestructuras y operaciones para la comunicación y creación de mapas para la gestión de riesgos (formato físico y Web). | Geoportal Web, contrataciones, compra de equipos, clave de usuarios, entrenamientos, autorizacion de usuarios | SINI, Direccion, Financiero, Juridica.
2- Elaboración de matriz de factores críticos de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo de un modelo de infraestructura de servicios Web para compartir información geoespacial para la toma de decisiones en escenarios multi-amenazas.
3-Evaluación de la usabilidad y experiencia de usuarios de los productos de mapas, capas y bases de datos del SINI.
31 | Implementar Modelo de Sistematización de La información Geoespacial | Modelo de Sistematización de la información desarrollado | 100% | 1-Reuniónes Mensuales de Coordinación con el Equipo Interistitucional de información Geoespacial (EIGEO) de la Comision Nacional de Emergencias (CNE), | Listado de participantes, fotos, informes | CNE, SINI, Direccion, EIGEO | [5 empty] | 60000 | 300000
2-Generación de información y mapas de apoyo a los tomadores de decisiones.
3-Elaboración de Manuales de procesamiento de imágenes de satelites
4-Recopilación de información Geoespacial
5-Almacenamiento de información Técnico Cientifica
6-Identificar necesidades de datos
7- Diagnóstico de los requerimientos de usuarios y la oferta – demanda de recursos geoespaciales para cubrir las necesidades del ciclo de vida la gestión de riesgo a desastres.
32 | Puesta en funcionamiento de Nodos Alimentadores | Implementación de 9 Nodos descentralizados del Sistema Integrado Nacional de Información | 30% | 1- Plan de Trabajo | Plan de trabajo elaborado, Listados de participantes, fotos, | CNE , IT, Dirección, Sub Directores
2- Reuniónes de trabajo con Instituciónes descentralizadas donde estarán los nodos
3- Instalación de Aplicaciones (Maquinas virtuales, Bases de datos, Geoserver y Geonode)
4- Levantamiento de información Disponibles en Instituciónes
5- Reuniónes para levantamiento de información
6- Creación de Catalogo de objetos
7- Establecimiento de simbolización
8- Instalación de Servidores fisicos
9- Carga de Información a los servidores
10- Configuraciones de accesos interno y externo
11- Puesta en marcha del sistema
33 | Guias metodologicas para personas con condiciones especiales | Elaboración de guía metodológica para creación de mapas táctiles de amenazas, vulnerabilidades y riesgos para personas no videntes. | 100% | 1-Contratacion de consultoria | Contrado, consultoria, facturas, listado de talleres y la Guia | SINI, Direccion, Financiero, Juridica.
2- Equipos y herramientas
3-Pruebas y talleres
4-Guia elaborada
34 | Implementacion de cartografia rápida | Levantamiento de cartografia en terreno | 100% | 1-Contratacion de consultor | Contrato de consultor, equipos, listado de participantes, facturas de equipos | SINI, Direccion, Financiero, Juridica.
2- Equipos
3-Herramientas y entrenamientos
35 | Desorrollo e implementacion de APP | Uso institucional | 100% de los usuarios | 1- Contratacion de consultor | Contrato del consultor, los equipos, facturas, la APP, listado de usuarios | SINI, Direccion, Financiero, Juridica.
2-Equipos
Herramientas y entrenamientos
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.4 Fortalecimiento de la capacidad Instituciónal para la reducción del riesgo de desastres
RESULTADO ESPERADO: 1.4.1 Fortalecidas las capacidades en RRD del Personal de dirección, técnicos y voluntarios a nivel nacional
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros | Financieros
[12 empty] | RD$ | RD$
36 | Fortalecimiento de capacidades | Cantidad de cursos realizados | 100% | 1-Cursos en el ambito de la Gestion Prospectiva del RRD | Listado de cursos, fotos, informes, certificados | ESNAGERI (instructores y personal de la escuela) | [5 empty] | 1275000 | 1275000
|  |  |  | 2- Cursos en el ambito de la Gestion Correctiva del RRD | [7 empty] | 217000 | 217000
|  |  |  | 3-Cursos en el ambito de la Gestion Reactiva del RRD | [7 empty] | 7263000 | 7263000
37 | Alianza estrategica | Firmas de acuerdos o convenios | Cantidad de acuerdos firmados | 1-Firma de convenios en instituciones publicas, universidades nacionales e internacionales, etc
38 | Fortalecimiento interno de la ESNAGERI | ESNAGERI fortalecida internamente | 100% | 1-Promocion para el uso Plataforma E learning | Fotos, informes, listado de participantes, plataforma | ESNAGERI (instructores y personal de la escuela)
|  |  |  | 2-Capacitación del personal de la Escuela | [7 empty] | 1500000 | 1000000
|  |  |  | 3-Participación en forors nacionales e internacionales | [7 empty] | 500000 | 500000
4-Espacios de discusión tematicos para el staff de la ESNAGERI
39 | Fortalecimiento de la Oficina de Libre Acceso a la información | Implementar protocolos de Coordinación interna para la eficiencia de la información que sera registrada en el Portal Institucional de Transparencia | 100% de actividades | 1- Elaboración de un Protocolo de Coordinación interna para recolección de la información Institucional que sera registrada en el Portal Transparencia | Informes de seguimiento mensuales | Direccion Ejecutiva y OAI
2-Coordinación de la RAI de manera intrainstitucional .
3- Registro de informaciónes Instituicionales a traves del portal de transparencia
4-Socialización del Protocolo de Coordinación a nivel interno
40 | Gestión de Información Pública. | Porcentaje de solicitudes de información pública, atendidas. | 100% | 1- Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias. | Relación de solicitudes de información, Formulario demostración de entrega de información, Respuesta al ciudadano, Reporte del portal 311, Relación de quejas y sugerencias. | OAI, Todas las áreas
|  | Cantidad de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas a través del portal 311. |  | 2- Dar respuesta al ciudadano.
3- Verificar las quejas denuncias, reclmaciones y sugerencias del portal 311.
|  | Cantidad de quejas y sugerencias recibidas y atendidas a través de encuestas. |  | 4-Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias
5- Dar respuesta al ciudadano.
41 | Elaboración de Informes Estadísticos. | Cantidad de informes estadísticos, realizados. | 100% | 1. Recopilar datos de las solicitudes de información. | Relación de solicitudes de información. Sub portal de transparencia, Informes elaborados, Remisión de informes elaborados y recibidos por la Dirección General. | OAI , Aixiliar, master Todas las areas
2-Capturar y/o graficar datos obtenidos.
3- Publicar informe en el sub portal de transparencia.
|  | Cantidad de Plan de Mejoras de los resultados de evaluación de los servicios de la OAI, elaborado. | 100% | 4- Gestionar la evaluación del servicio recibido.
5- Analizar los resultados del informe.
6- Elaborar informe mensuales.
7- Elaborar plan de mejora.
8- Elaborar informes mensuales
9-Remitir informe a la Dirección General.
42 | Actualización de Información Pública a través de los Portales Web. | Porcentaje de Actualizaciones Realizadas al Sub-Portal de Transparencia. | 100% | 1- Canalizar y verificar las informaciones obligatorias de la Ley 200-04 y la Resolución 1/18. | Sub portal de transparencia. Planilla de monitoreo del sub portal. Comunicación de remisión Documentos disponibles en el portal de datos abiertos, portal de trnasparencia | OAI Todas las áreas
2- Colgar en el sub portal de transparencia las informaciones recibidas de las áreas.
3- Realizar monitoreo del sub portal de transparencia.
4- Realizar monitoreo al portal unico de solicitudes Publicas (SAIP).
|  | Cantidad de Actualizaciones Realizadas al Portal de Datos ab. | 4 Modifiaciones | 5-Colgar en el portal de datos abiertos las informaciones.
43 | Seguimiento a los avances del CEP | Cantidad de actividades realizadas | 100% | 1- Reunion con los encargados del area. | Listado de reunion, informes, informacion en el portal | Dpto OAI, Direccion ejecutiva, CEP
2-Recepcion de informes.
3-Publicacion de la informacion.
44 | Certificaciones de No Objecion de Estaciones de Combustibles (Gasolina, Gasoil, Gas Natural y GLP). | La aprobacion y/o la negacion de los certificados de no objecion. | 90% | 1- Recepcion de documentacion requerida. | Solicitud de documentes, Informe, fotos, certificados | Direccion Ejecutiva, SINI, Sub Direccion, Operaciones, Ingenieria
2- Coordinacion de visita al proyecto.
3- Elaboracion de Informe.
125402305
| TOTAL GENERAL | 179615540

## POA EJE 2
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nieveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interistitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.1 Diseño e implementación de modelo de gestión y control para la desconcentración de la GdR hacia nivel regional, provincial y municipal
RESULTADO ESPERADO: 2.1.1 Estrategia de desconcentración y revisión de coordinación vertical definida
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Contratación de Técnico de Desarrollo institucional | Técnico en Desarollo Institucional Funcional | 1 | 1-Concurso de Oposición | Record de entra y salida , contrato laboral, entrevista con empleado | Planificación , RRHH Juridica
2-Reclutamiento y Selección
|  |  |  | 3-Contratación | [7 empty] | 350000
2 | Revisar protocolos de coordinación y líneas institucional ( en Defensa Civil) para las actuaciones, entre niveles municipales, provinciales y regionales | 1 Manual de protocolos de comunicación y coordinación entre los distintos niveles administrativos | 1 | 1- reuniones de Coordinación | Un borrador completado remitido a la Direcion | Sub-dirección, Provinciales, Operaciones, Planificación, Sala de Situacion
2- Diseño y revisión de Protocolos
|  |  |  | 3-Impresión de protocolo | [7 empty] | 40000
4-Socialización y evaluación de protocolos
5- Remuneracion al Personal
6- Servicios no personales o basicos
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nieveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva con mayor capacidad de coordinación interistitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y para mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.2 Establecimiento y revisión de mecanismos de coordinación respuesta local (municipal, provincial, regional)
RESULTADO ESPERADO: 2.2.1 Instituciones del Sistema de GdR a nivel municipal conocedoras y responsables de sus roles en GdR
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
3 | Coordinación para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestion de Riesgos | 12- 15 Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comision Nacional de Emergencias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestion de Riesgos | 100% | 1-Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros de la CNE | Actas y Registros de Asistencia, fotos, video. | CNE, Secretaria de la CNE | [5 empty] | 620000
|  |  |  | 2- Viáticos a los miembros de la CNE (Combustible) | [7 empty] | 864000
3-Viáticos dentro del país.
|  |  |  | 4-Viáticos representación fuera del país. | [7 empty] | 400000
|  |  |  | 5-Firma de Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales y seguimiento | Acuerdos firmados, informes de seguimiento
|  |  |  | 6- Emision de Carta de No Objecion, Seguimiento a la implementacion y ejecucion de proyectos de cooperacion internacional en materia de Gestion de Riesgos en el pais | Documento Cartas de No Objecion, informes de seguimiento
|  | 12- 18 Reuniones ordinarias y extraordinarias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobreGestion de Riesgos | 100% | 1-Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros del Comité Tecnico Nacional | Actas, registros de asistencia , fotos, informes de seguimiento | [6 empty] | 150000
|  |  |  | 2- Viáticos (combustible) a los miembros miembros del Comité Tecnico Nacional | [7 empty] | 752000
3- Reuniones de trabajo para la Actualizacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgos
|  |  |  | 4- Talleres de capacitacion en materia de Reduccion de Riesgos a los miembros del CTN (01 Taller de Gestion de riesgo, 01 de Reduccion de Riesgo y 01 de EDAN) | Listado de asistencia, fotos, nota conceptual de los talleres | CNE, Secretaria de la CNE y ESNAGERI | [5 empty] | 600000
4 | Comité PMR establecidos y funcionales | 10 Cómites Municipales de PMR establecidos y funcionales al final de año | 100% | 1-Reuniones de Coordinación | Acta de reuniones. | CNE , Dirección Ejecutiva.
|  |  | 1 Nuevo modelo de Acta Validado | 2- Diseño de nuevo modelo de actas constitutivas | Nuevo modelo de acta Validado por el Presidente de la CNE | Comisión Nacional de Emergencias.
|  |  | 25 (15 Provincias y 10 Municipios) | 3- 25 Actualización de Actas existentes de conformacion de los Cómites de PMR (15 Provincia y 10 Municipal) | Actas de conformación actualizadas | CNE , Direccion Ejecutiva , Directores Provinciales / Municipales y Dpto. Jurídico,
|  |  | 10 Talleres uno por municipio | 4- 10 Talleres de conformacion de Cómites . Capacitación a los miembros de los comité sobre el marco legal del Sistena Nacional de Gestión de Riesgos ( Ley 147-02 y Ley 176-07 de los Municipios) | 4-Resultados y plan de acción del diagnóstico realizado a los comités constituidos. Acta de conformación y juramentación | CNE, Direccion Ejecutiva, Directores Provinciales, ESNAGERI | [5 empty] | 600000
|  |  | 10 Comité de PMR Municipales juramenados | 5-Formalización, juramentación e inscripcion (Firma de Acta) | Fotos, listado de asistencia | CNE
|  |  | Una Base de Datos operando | 5-Base de Datos (registro de datos de los miembros de los Cómites, datos del encargado de la oficina Defensa Civil e informacion de los municipios) | 6-Material y acta de capacitación. | CNE
5 | Planes Emergencia provinciales elaborados | 10 Planes de Emergencias Provinciales | 100% | 1-Reuniones de Coordinación | Copia fisica de Planes de Emergencias cojn autoridades locales, entrevista y charlas | CNE, Sub-dirección técnica - operativa, provinciales, operaciones
2-Diseño y formulación
|  |  |  | 3-Socialización | [7 empty] | 1100000
6 | Seguimiento y Monitoreo de las unidades caninas (k9) | Capacitacion de los ejemplares caninos | 3 cursos para 20 personas | 1-Convocatorias | Listado de participantes | Dirección, sub-dirección técnica-operativa, operaciones, Unidad Canica, ESNAGERIS, instructores y guias caninos
|  |  |  | 2-Visitas a las instalaciones a nivel nacional | [7 empty] | 100000
|  |  |  | 3-Talleres de capacitación guias y ejemplares caninas | Activiades de Capacitación,
|  |  |  | 4-Equipamiento para entrenamiento y respuesta | Facturas de compra equipos | [6 empty] | 700000
|  | Evaluacion veterinaria | 12 evaluaciones medicas veterinarias | 1-Informe de evaluacion medico veterinaria de las unidades caninas | Informes de visitas medicas, fotografias e informe final
7 | Mejora de infraestructura de unidades caninas (K9) | Infraestructuras mejoradas | 100% de la infraestructura | 1- Contratacion de personal para la reparacion | Cotizacion, fotos de la obra, facturas de pago, etc | Direccion, Operaciones Compras, Financiero, unidad canina (K9) | [5 empty] | 85000
2- Licitación
|  |  |  | 3- Inicio de la obra | [7 empty] | 200000
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nieveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interistitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.3 Preparación para la respuesta / gestión de riesgo local (nivel municipal-provincial)
RESULTADO ESPERADO: 2.3.2 Provincias con capacidad de movilización y comunicación para respuesta y gestión de riesgo local
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
8 | Equipamiento rescate mínimo e inventariado | Oficinas Provincias con equipamiento de rescate mínimo para el primer año | 1 | 1- Díagnostico y Requerimiento | Facturas, revisión fisicas, photo, registros y documentaciones de entrega de equipos | Dirección y sub-dirección, financiero. , compras Activo fijo, Operaciones, direciones provinciales
2-Selección y Cotización
|  |  |  | 3-Compra y Distribución | [7 empty] | 2700000
4- Inventario
9 | Habilitación Area para la instalación de Taller de mecanica para la Rehabilitación y mantenimiento de flota de Transporte | Un taller instalado y funcional | 100% | 1- Díagnostico y Requerimiento para la instalación de taller de mecanica | Levantamiento informacion, elaboracion de informe Ingenieria civil | Dirección Ejecutiva, financiero, Servicios generales, compras , activo fijo,transporte, operaciones, juridica, almacen
|  |  |  | 2- Construcion de obra de infraestructura del taller de mecanica | Informe final , fotos | [6 empty] | 500000
|  |  |  | 1-Contratación de Personal Tecnico | Contrato firmado personal de apoyo
|  |  |  | 2-Elaboración de Díagnostico del estado de la flota vehicular | 4-Stock de piezas y accesorios
3-Selección y Cotización de piezas e insumos
|  |  |  | 4-Compra y Distribución | [7 empty] | 700000
|  |  |  | 5-Stop de piezas y accesorios | Documento de protocolo y formularios validados
6- Inventario
7-Implementar protoclo para registro de los formularios de inspeccion, control de salida, control de entrada, reparaciones, cargos y descargos de Flora Vehicular
|  |  |  | 8-Compra de equipos y herramientas para funcionamiento del Taller | [7 empty] | 300000
10 | Red de comunicación Operativa y funcional | 4 Repetidores nuevos instalados | 100% | 1-Levantamiento en la zona a instalar | Informe levantamiento de necesidades | Dirección ejecutiva Compras Operaciones, Comunicaiones, ESNAGERI | [5 empty] | 30000
|  |  |  | 2- Solicitud de compra | 2-Solicitud de compra
|  |  |  | 3- Adquisición e instalación | 3-Adquisición e instalaciónes | [6 empty] | 700000
|  |  |  | 4- Mantenimiento | [7 empty] | 100000
|  | Equipos de comunicaciónes nuevos |  | 1-Levantamiento de necesidades 2-Solicitud de compra 3-Adquisición e instalaciónes | Informe de necesidades
|  |  |  | 1-Levantamiento de necesidades 2-Solicitud de compra 3-Adquisición e instalaciónes 4- Un stock de piezas y Herramientas | Solicitud de compra | [6 empty] | 1500000
|  |  |  | 1-Talleres de Capacitación para los operadores de radiocomunicación | Listados participantes, fotos | [6 empty] | 100000
11 | Implementacion de camaras de videovigilancia | Sistemas de monitero para camaras de vigilancias instaladas | 100% | 1- Cotización y Compra mobiliarios y equipos computacionales | Sistena instalado y en funcionamiento | Dirección ,Financiero. Compras y Seguridad | [5 empty] | 120000
|  |  |  | 2- Instalación Sistema de Camaras por monitoreo. | [7 empty] | 120000
12 | Manteniemto a infraestructura | Planta fisica | 100% | 1- Jornada de mantenimiento (Limpieza General) | Informes , Superviciones, facturas, fotos | Servicios Generales, Administrativo Financiero, | [5 empty] | 100000
|  |  |  | 2- Jornada de fumigracion | [7 empty] | 50000
|  |  |  | 3-Mantenimento electrico y planta electrica | [7 empty] | 200000
|  |  |  | 4- Mantenimiento de areas verdes | [7 empty] | 80000
|  |  |  | 5- Mantenimiento de Cisterna y bomba de agua | [7 empty] | 90000
[6 empty] | TOTALES | [5 empty] | 13951000

## POA EJE 3
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.1 Reducir la mortalidad producida por eventos o fenómenos de impacto masivos
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Planificar y ejecutar Operativos | Número de Operativos ejecutados | Operativos masivos | 1- Reuniónes de coordinación | Informe final por cada evento, informe de asistencias brindadas, fotos | Sub-dirección, Operaciones, comunicciones brigadas, Médico, planificación, provinciales
2-Diseño, planificacion y ejecucion
3-Sensibilizacion, remuneracion del personal
4- Instalacion de puesto de mando
|  | 25 % anual de reducción de heridos / muertos | 100% | 5- Definición de personal y logistica
6- Implementación de protocolo de activacion
7-Desarrollo de protocolo para desmovilizacion
8-Instalación de puesto de mando (Productos electricos y afines)
9- Coordinación medio de transporte
|  |  |  | 10-Desarrollo de reunion posterior al incidente | [7 empty] | 15171948
|  | Gastos administrativos operacionales | 100% | 1-Remuneraciones | informes de seguimiento pressupuestarios compartido con la Direccion | Direccion Ejecutiva, Financiero, Presupesuto y Compras | [5 empty] | 16789287
2-Servicios No Personales
3-Materiales y Suministros
4-Propiedad Planta y Equipo
5-Obras y Mejoras a Estructuras (Oficina Central)
6-Otros gastos Operacionales
|  | Protocolo para la Estandarización de recolección de la información a nivel interno Articulado con la Div. Planificacion (Oficina de Género) | 1 | 1-Reuniónes de Coordinación | Listado del participantes Listado del personal capacitado Formularios en uso | Operaciones ENAGERI Sala de Situación, Planificacion
2-Elaboración y Validación de Protocolo
|  |  |  | 3-Talleres de Capacitación | [7 empty] | 60000
|  |  |  | 4-Socialización interna de nuevo protocolo de recolección de información validado | [7 empty] | 20000
|  | Rehabilitación infraestructura física y equipamiento oficinas del Dpto. Médico Sede Central | 1 oficina rehabilitada y equipada | 1-Rehabilitación infraestructura ( Almacén , consultorio , área de recuperación). | Informe de entrega areas rehabilitadas | Operaciones, Dpto. Médico, sub-dirección técnica-operativa, ESNAGERI | [5 empty] | 650000
|  |  |  | 2- Renovación de Equipos (equipo Médico y cirugia menor, mobiliario de oficina, Hospitales moviles/carpas, camillas, uniformes del personal, medicamentos medicos. | Compra de Equipos, inventario de equipos , acta de entrega de equipos | [6 empty] | 400000
|  |  |  | 3- Fortalecimiento de capacidades personal Tecnico. Incluido en el Plan de Capacitacion de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos, Primeros Auxilios Basico y Avanzado para tecnicos de atencion Prehospitalaria para 9 regiones, Personal central PHTLS, ABLS, manejo de desfriviladores. | Plan de capacitacion de Capacitación , informes y lista de participantes, fotos
|  | Servicio de Respuesta al Sistema de Atencion a Emergencias 911 | 100% | 1- Coordinacion directa con Operación | Informes diarios, medios informativos, Listado de servicios | Brigadas, Operaciones, Radio y dpto medico
2- Despacho de las unidades.
3- Apoyo interinstitucional a los organismos de socorros y manejo de emergencias
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.2 aumento de la eficacia y efectividad de la operatividad de respuesta
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
2 | Planificar y ejecutar simulacros y simulaciones | Número simulacros ejecutados y evaluados | 3 Simulacros evaluados | 1- Reuniónes de Coordinación | informes y lista de participantes, fotos | Sub Dirección operaciones, comunicacion, provinciales, Sala de Situacion
2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio
|  |  |  | 3-Montaje y Realización | [7 empty] | 800000
4- Evaluación del Ejercicio
|  | Número de Simulaciones realizadas y evaluadas | 2 Simulaciones evaluadas | 1- reuniónes de Coordinación
2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio
|  |  |  | 3-Montaje y Realización | [7 empty] | 200000
4- Evaluación del Ejercicio
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.3 Albergues y rutas de evacuaciones identificados, marcados y preparados
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | RD$
3 | Implementacion de cursos a nivel nacional | Cursos administradores de (albergues) | 50% a nivel nacional para los voluntarios | 1- Se solicita los instructores de la ESNAGERIS | Fotos, informe del cursos, listado de participantes,etc | Divison de Albergues, ESNAGERIS, operaciones y voluntarios
2- Clasificacion del personal para impartir las instrucciones
|  |  |  | 3- Se ejecuta el curso | [7 empty] | 120000
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.2 Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo
RESULTADO ESPERADO: 3.2.1 Preparación comunitaria
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | RD$
4 | Fortalecimiento y actualización de la plataforma digital de voluntarios | Número de voluntarios registrados en la plataforma nuevos registrados y con capacitación básica | 100% (319 voluntarios nuevos) | 1- Campaña Sensibilización y Captación | Informe mensual del registro de la plataforma | Operaciones, Relaciones Publicas, Voluntaios provinciales y ESNAGERI
2- Inscripción e inventario (Base de Datos)
3- Capacitación (Incluido en el Plan de capacitacion de ESNAGERI)
|  |  |  | 4- Equipamiento | [7 empty] | 2000000
5-Juramentación
5 | Carnetización de voluntarios a nivel Nacional | Proceso de carnetizacion de voluntarios | 0.03% | 1-Revision de Listado de voluntarios con datos completos en la plataforma y remision del listado para la impresión del carnet. | Supervision de la platafomra y listados de voluntariados | Voluntarios y Recursos Humanos
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.2 Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo
RESULTADO ESPERADO: 3.2.2 Población informada y prevenida
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | RD$
6 | Campaña de difusión/sensibilización y charlas comunitarias sobre Marco legal y gestión de riesgo | 6 Campañas de Difusion Diseñadas | 6 campañas de Difusion Diseñadas | 1- Elaboración de campaña (selección de tema, mensajes, canales y blanco de público) 2- Diseño de materiales para campaña. 3- Presentación y difusión de campaña en diferentes medios de comunicación. | Fotografías, materiales de campaña, lista de participantes. | Dirección Ejecutiva, Operaciones, Relaciones publicas, capacitación, planificación | [5 empty] | 2000000
|  | Número de artículos de difusión distribuidos | 15,000 Artículos de difusión distribuidos , Unidades materiales (Brochurs, banderines,letreros, , rotulacion de vehiculos, afiches, lapiceros, sombrillas, globos, uniformes, t-shir , otros) | 4- Socialización (Campaña) | Informes de seguimiento, fotos | [6 empty] | 2051000
|  | Número de Charlas comunitarias sobre prevención realizadas | 30 Charlas realizadas | 1- Reunión de Coordinación | Informe de ejecución y seguimiento, listados participantes,fotos
2-Diseño Capacitaciónes y escogencia.
3-Ejecución y evaluación
7 | Presencia de la Defensa Civil en diferentes Medios de Comunicación con temas sobre Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo / | Número de emisiones del programa radial institucional | 100% | 1- Realizar emisiones del programa "Alertas Defensa Civil" con temas sobre Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo | Informes de programa mensual y Fotografías | Departamento de comunicación/Encargada de libre Acceso a la Informacion Pública
|  | Cantidad de medios de comuncación (tv, radio) visitados | 100% | 1-Coordinar mediatours con personal de la Defensa Civil para hablar sobre temas de prevención. | Listado de medios y forotgrafias | Departamento de Comunicación
8 | Actividades informativas / sensibilización en escuelas y centros educativos (temas: voluntariado, Acción protección civil, prevención) | 30 Escuelas y centros académicos informados en 15 provincias | 100% | 1- Reunión de Coordinación | Informes, facturas, lista de participantes, fotos | Sub-dirección técnica-operativa, operaciones, relaciones publicas, Capacitación, planificación
2-Diseño Capacitaciónes y selección de centro educ.
3-Realizacion de actividades en centros educativos
9 | Fortalecimiento de la Oficina de Libre Acceso a la información | Implementar protocolos de Coordinación interna para la eficiencia de la información que sera registrada en el Portal Institucional de Transparencia | 100% de actividades | 1- Elaboración de un Protocolo de Coordinación interna para recolección de la información Institucional que sera registrada en el Portal Transparencia | Informes de seguimiento mensuales | Dirección Ejecutiva, OAI
2-Coordinación de la RAI de manera intrainstitucional .
3- Registro de informaciónes Instituicionales a traves del portal de transparencia
4-Socialización del Protocolo de Coordinación a nivel interno
[6 empty] | TOTALES | [5 empty] | 40262235
Actividades que no requieren presupuesto, se considera como parte del trabajo de los departamentos de la institucion