## POA Eje 1
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.1. Fortalecido el marco legal institucional
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Revisión y Actualización de la Ley 257-66 de Defensa Civil defensa civil | Ante proyecto elaborado y presentado | 30% ante proyecto completo | 1- Revisión y elaboración de propuesta ante proyecto de Ley | Anteproyecto ley presentado aprobado por Defensa Civil | Dirección, sub-dirección Planificación y Jurídica
2- Alineación con los marcos nacionales y regionales
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.2 Posicionamiento Instituciónal tanto a nivel nacional y internacional
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
2 | revisión y actualización de políticas y procedimiento e implementación de nueva estructura organizativa y funcional Organización del Trabajo | Estructura Organizativa | Adopción de la Estructura Organizacional (Organigrama) Aprobado por el MAP | 8- Socialización de la nueva Estructura Organizativa aprobada | Circular, Charla, Fotos, Etc. | Recursos Humanos
|  | Manual de políticas y procedimientos Instituciónales actualizados | 100% Implementado Manual de Políticass y Procedimientos aprobado por el MAP | 4- Diseño e impresión de manual de procesos de áreas transversales /apoyo | Manual de Políticas y procedimientos elaborado. | Dpto. Jurídico.
Recursos Humanos.
|  |  |  | 5-Socializacion del nuevo manual de politicas y procedimientos institucionales |  | Planificación y Desarrollo
|  | Mapa de Proceso y Procediminetos | Implementacion del mapa de procesos y ejecutar los mprocesos conforme a las Políticass y procedimientos establecidas 100% | 1-Solicitud de Acompañamiento en la elaboración del mapa de procesos y procedimientos de la institución | Comunicación de solicitud de acompañamiento | Recursos Humanos y Planificación.
|  |  |  | 2-Remisión del Mapa de Proceso y Procedimentos, a los fines de ser validado y Refrendado mediante Resolución por el MAP | Comunicación de remisión del Manual y Resolución. | Recursos Humanos
|  |  |  | 3-Socialización del Mapa de proceso y procedimientos Instituciónal. ( Impresión de manual) | Circular, Charla, Fotos, Etc. | Recursos Humanos, | [5 empty] | 30000
|  | Manual de organización y funciones actualizados | 100%Adopción del manual de Organización y funciones aprobado por el MAP | 3- Socialización del Manual de Organización y Funciones de la Institución.( Impresión de manual) | Circular, Charla, Fotos, Etc. | Recursos Humanos | [5 empty] | 30000
|  | Manual de descripción de Cargos | 100% Implementacion del manual de Descripcion de Cargos aprobado por el MAP | 3-Socialización del Manual de Organización y Funciones de la Institución.( Impresión de manual) | Circular, Charla, Fotos, Etc. | Dirección Ejecutiva y Recursos Humanos
35000
3 | Políticas de Verificación y actualización de las disposiciones y normativas legales Relaciónadas con las Políticass y procedimientos Instituciónales y revision periodica de su implementacion en los manuales | Políticas y/o procedimientos Establecidos | Número de Políticas y/o procedimientos establecidos 100% | 1-Acta de Reuniónes con las áreas participantes | Políticas y/o procedimientos establecidos en el manual de procedimientos | 1-Dpto. Jurídico.
|  |  |  | 2-Elaboración de Formularios de Verificación |  | 2-Recursos Humanos.
|  |  |  | 3- Informes de seguimiento |  | 3-Planificación y Desarrollo
|  | Número de Políticass y/o procedimientos de Verificación establecidos para los manuales de procedimientos e instructivos elaborados | 100% | 1-Acta de Reuniónes con las áreas participantes | Políticas y/o procedimientos de Verificación establecidos en el manual de procedimientos | Dpto. Juridico, RRHH y Planificación
2-Elaboración de formularios de Verificación para los manuales de procedimientos
3-Informes de seguimiento
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.2 Posicionamiento Instituciónal tanto a nivel nacional y internacional
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
4 | Comunicación/ avisos oficiales a través de medios de comunicación | 35 Notas de prensa producidas | 100% | 1- Elaboración y distribución de notas de prensa | Relación de Notas de prensa y comunicados de medios oficiale archivados | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones
2- Elaboración y preparación de boletines
3- Preparación y ejecución de ruedas de prensa
| Reestructuración de la Página web | 1 página web reestructurada | 100% | 1- Contratación de un WebMaster | Oficio de aprobación, Informe final de la reestructuración dela página, reporte semestrales de estadísticas de página web. | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones
2- Presentación y aprobación de propuesta para nueva página web.
3- Levantamiento de informaciónes colgadas en la página web. Y recolección de nuevas informaciónes para subirla a la página web.
4- Puesta en funcionamiento de la nueva página web.
|  |  |  | 5- Certificación de página web con Normativa A2 de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) | [7 empty] | 30000
| Fortalecimiento de las Redes Sociales | 4 Redes sociales fortalecidas. | 100% | 1- Contratación de un Diseñador Gráfico y un fotógrafo. | Informes y estadísticas de redes sociales, cantidad de nuevos seguidores | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones
|  |  |  | 2- Compra de equipos computacionales para mejor desempeño de las funciones del Diseñador Gráfico. | [7 empty] | 40000
3- Diseño de línea grafica Instituciónal para las redes sociales.
4- Difusión de actividades Instituciónales e informaciónes de prevención.
|  |  |  | 5- Producción de material audiovisual educativo-informativo. | [7 empty] | 2400000
|  |  |  | 6- Certificación de redes sociales con Normativa E1 de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) | [7 empty] | 40000
5 | representación y elaborar acuerdos Instituciónales y académicas con centros de excelencia (nacionales/ internacionales) y participaciones en actividades internacional especializadas | Número de acuerdos Instituciónales y académicas | 5 Acuerdos Instituciónales y académicas | 1- Reuniónes de coordinación | Acuerdos firmados | Dirección, planificación, Jurídica
2- Definición de colaboraciones
|  |  |  | 3- Elaboración , aprobación y socialización de los acuerdos por ruedas de prensa (refrigerios) | [7 empty] | 60000
|  | 10 - 15 Personal de la Defensa Civil y otras Instituciónes del sistema de GdR participando a cursos y seminarios fuera del país | 10-15 Personas | 1- Coordinación con Instituciónes nacionales e internacionales | Informes, tickets, facturas, fotos | Dirección, planificación, Jurídica
|  |  |  | 2- Viajes y participación en seminarios internacionales | [7 empty] | 350000
|  |  |  | 3- Representación y soporte para la organización de eventos en RD | [7 empty] | 600000
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.3 Instituciónalizada la gestión de la planificación y presupuesto según normativa DIGEPRES
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
6 | Elaboración y seguimiento de POA y de la Memoria | Memoria 2019 aprobada y enviada a MP | 100% | 1-Envio de Memorandum a los encargados departamentales solicitando las informaciones para la Elaboración Memoria Anual 2017 y envío a la Dirección y MP. | Documento físico de memoria '1en MP | Dirección Ejecutiva, Planificación
2- Envío de Comunicación Interna requiriendo avances Instituciónales para Memoria 2018
3- Consolidación de Insumos y redacción del documento de Memoria 2019
4 - Revisión y aprobación de Memoria 2019 por la Dirección
|  |  |  | 5- Envío de Memoria 2019 al Ministerio de la Presidencia y socialización | [7 empty] | 20000
|  | POA 2019 elaborado y aprobado | 100% | 1-Elaboración acuerdos de ejecución por áreas para el POA Anual | POA aprobado y cargado en el sistema DIGPRES | Dirección Ejecutiva, Planificación
2- Revisión POA 2019 y preparación POA 2020
3- Revisión y aprobación del POA 2019 y socialización
4- Elaboración de Procedimientos de Monitoreo al POA 2019
|  |  |  | 5- Elaboración de Informes de Monitoreo al POA 2019 | [7 empty] | 50000
7 | Formulación, programación, ejecución y supervisión del presupuesto según normativa DIGEPRES | 13 informes seguimiento de presupuesto 2019 elaborados anualmente | (12 mensuales+1 anual) 100% | 1- Envío de Comunicación Interna requiriendo avances Instituciónales | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Dirección Presupuesto, Planificación Admin y Fin
2- Consolidación de Insumos y redacción del documento
3 - Elaboración aprobación e inclusión de Presupuesto 2019 en Sistema DIGEPRES (impresión)
4- Seguimiento y preparación mensual de gastos,
5- Seguimiento y preparación de informes mensuales y un y anual
|  |  |  | 6- Inicio proceso elaboracion Presupuesto institucional 2020 | Presupuesto aprobado y cargado en el sistema DIGEPRES
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.4 Fortalecimiento de la gestión Administrativa y Financiera
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
8 | Gestión y control de procesos administrativos | Número de Estados Fiancieros Elaborados | 2 Informes 100% | 1- Registro de las informaciones financieras en los Sistemas (SIGEF, SIAB) | Informes elaborados y enviados a dirección | Administración y finanzas, contabilidad, Sub dirección y dirección
|  | Número de informes de ejecución presupuestaria elaborados | 12 Informes 100% | 2- Elaboración de informes de ejecución y control presupuestarias
|  | Número de Informes analiticos de Ingresos y Gastos Elaborados | 36 Informes | 3- Registro y Analísis de los ingresos y gastos
|  | Número de Informes de Transferencias Elaborados | 4 Informes 100% | 4- Registro y elaboración de transferencias
9 | Gestión y control de procesos de compras | Plan de Compras Elaborado y Aprobado | 100% | 1- Comunicación interna para elaboración y colección de insumos para plan de compras 2019 | Plan de compras disponible en DIGEPRES e informes mensuales elaborados | Dirección Ejecutiva , Administración y finanzas, compras, Sub dirección y Planificacion
2- Elaboración de plan de compras Instituciónal y aprobación por la Dirección Ejecutiva
3 - Envío de plan de compras 2019 a Compras Dominicanas
|  | Informes de seguimiento al plan de compras elaborados en el año | 12 Informes 100% | 1- Informes de seguimiento mensuales
2- Inicio proceso elaboración del plan de compras 2019
11 | Mejora De la Sección de Activo Fijo | Número de inventarios Realizados | 50% | 1- Creación de herramientas / documentos de control de bienes de consumo y activos, incluyendo tiempos de depresiación | Informes mensuales elaborados | Sub dirección, Administración y finanzas compras y Activo fijo
|  |  | 100% | 2.Elaborar Reporte y validarlo
|  |  | 100% | 3- Envió a Contabilidad Gubernamental
|  |  | 100% | 4-Ejecución inventario de almacen central
| Rehabilitación de la infraestructura física y equipamiento de oficina del Almacén Sede Central | Informe final equipamiento | 100% | 1- Equipamiento (computadora, Aire Acondicionado y extractor de aire para el área de almacenamiento de equipos 2 ahuyentadores de aves). | Compra de Equipos, inventario de equipos , acta de entrega de equipos | Dirección Ejecutiva , Administración y finanzas, compras, Almacen | [5 empty] | 106000
| Gastos administrativos operacionales | Informes de gastos y ejecucion presupuestaria | 100% | 1-Remuneraciones | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Dirección Ejecutiva, Financiero, Compras, Activo fijo | [5 empty] | 94596020
|  |  |  | 2-Servicios no personaLes | [7 empty] | 13460285
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral
RESULTADO ESPERADO: 1.2.1 Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
12 | Revisión e implementación del sistema de evaluación de desempeño, basado en objetivos, valores y competencias (Gestion del Rendimiento) | Sistema de Evaluación de desempeño laboral revisado e implementado | 90 % Proceso de evaluación del Desempeño por Resultado Ejecutado | 1- Solicitud de Capacitación sobre el proceso de Evaluación del Desempeño por Resultado. | Comunicación de solicitud de Capacitación | Dirección ejecutiva,Recursos humanos, sub-dirección, planificación
|  |  |  | 2-Seguimiento por el MAP de la Ejecución del proceso de Evaluación del Desempeño de Supervisores a Colaboradores | Comunicación de Solicitud fisico y/o via correo
|  |  |  | 3- Recepción de las plantillas con los resultados de las Evaluaciónes realizadas | Plantilla digital de los resultados de las Evaluaciónes realizadas.
|  |  |  | 4-Recepcion de listado de servidores de carrera ha ser reconocidos por altas calificaciones en su Evaluación anual, con sus respectivas copias de cedulas | Comunicación de recepción de listado dirigido al MAP
13 | Implementar Modelo de Gestion de la Calidad para Medir los avances de la Institución en la aplicación del modelo de excelencia CAF (Marco Comun de Evaluación) y el plan de acciones para la mejora continua | Elaboración de Carta Compromiso al Ciudadano para Informar al ciudadano / cliente sobre los servicios que gestiona la institución | 1 | 2. Participar de la Charla para la Elaboración de la carta compromiso | Lista de participante | Recuros Humanos
|  |  |  | 3. Elaborar la carta compromiso insitucional | Borrador de la carta compromiso
|  |  |  | 4. Remision y socialización de la carta compromiso Instituciónal | charla, modelos de cartas, circular, videos etc. | Recursos Humanos, Planificación y Comunicaiones
|  | Plan de Mejora CAF | 90 % Proceso de elaboracion un Plan de Mejora del CAF | 1-Solicitud de acompañamiento técnico del MAP | Comunicación de Solicitud de Asesoria | Recursos Humanos
|  |  |  | 2-Conformar el Comité de Calidad | Acta constitutiva del Comité de Calidad | Recursos Humanos y Comité de Calidad
|  |  |  | 3- Realizar taller al comité de calidad capacitación en CAF | Lista de Participantes
|  |  |  | 4-Elaborar el Autodiagnostico Instituciónal y Remitir al MAP | Acta de Reuniónes
|  |  |  | 5-Elaborar el Plan de Mejora Instituciónal para un periodo no menor de 2 años y remitir al MAP para revisión y validación | Plan de Mejora remitido al MAP | Dirección Ejecutiva y Comité de Calidad
|  |  |  | 6- Firma de acuerdo de Desempeño para la implementación del plan de mejora | Acuerdo Firmado
|  |  |  | 7- Implementación de las medidas o acciones de mejora incluidas en el Plan | Fotografias, circulares,charlas
14 | 1 proceso de revisión y evaluación de perfiles (con apoyo de la MAP) y adopción de la nueva escala salarial | 1 Proceso desarrollado | 70% | 1- diagnostico situacional de perfil, cargos y títulos y carga laboral por individuo | Documento del Diagnostico situacional elaborado | Dirección Ejecutiva y RRHH ,
|  |  |  | 2- Solicitud de Acompañamiento en el proceso de actualización de la Escala Salarial por el MAP | Comunicación de Solicitud al MaP para acompañamiento
|  |  |  | 3- Actualización salarial acorde con la escala de la MAP | Resolucion MAP Aprobando Nueva Escala Salarial
15 | Implementar modelo de Gestion del Desarrollo | Elaboración de Diagnóstico de Necesidaddes de Capacitacion | ______% | 1- Elaboración de Plan de Capacitacion de acuerdo al Diagnóstico de Necesidades realizado | Comunicación de solicitud y lista de participantes | Dirección Ejecutiva, Recursos humanos, sub-dirección, planificación,
|  | Elaboración e Implementacion de Plan de Capacitacion | 100% | 1-Solicitar y Realizar Entrenamientos con la Dirección Nacional de Capacitacion | Lista de participantes
|  |  |  | 2- Remitir al INAP el Plan de formación en base a detección de necesidades a fin de solicitar capacitación. | comunicación de la Recepción
|  |  |  | 3- Remitir al INAP el Plan de formación en base a detección de necesidades a fin de solicitar capacitación. | Lista de participantes, fotos.
4- Recepción del plan de formación validado por el INAP
5-Inicio del Plan de Capacitaicon con el INAP
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral
RESULTADO ESPERADO: 1.2.2 Ética laboral y bienestar de los empleados Fortalecidos
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
17 | Implementar Modelo de Gestión de las Relaciónes Humanas y Sociales | Creación del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 1- Solicitud al MAP para el Seguimientos en la implementación del Comité Mixto de Seguridad y salud en el Trabajo( CMSST) | Comunicación de seguimiento en la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección Ejecutiva y Recursos Humanos
|  |  |  | 2-Selección de los miembros del Comité de CMSST | Comunicación de Solicitud de taller, via correo
|  |  |  | 3- Solicitud de Taller a miembros del CMSST | Minutas y/o Actas de Reuniónes y fotos.
|  | Elaboracion de Manual de politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Un Manual de Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementado | 1-Realizar Reuniónes con el CMSST para elaborar el manual e Impresión Manual | Evaluación de riesgos por area o puesto de trabajo, planes de contingencia, examenes ocupacionales, consultas medicas, registro de contaminantes quimicos, vacunación. | Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo y Recursos Humanos | [5 empty] | 40000
|  |  |  | 2-Elaboración de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo | Fotos sobre charlas de prevención
3-Implementación de las Políticas y medidas preventivas en un ambiente de vigilancia de salud
4- Realizar jornadas de prevención de enfermedades para los empleados
|  | Formación de la Asociación de Servidores Públicos | Asociación de Servidores Públicos Creada | 1- Solicitar asesoria sobre las Asociaciones de Servidores Públicos al MAP. | comunicación solicitando la asesoria en materia de ASP. | Dirección ejecutiva y recursos Humanos
|  |  |  | 2- Realizar charlas sobre la ASP, impartidas desde el MAP | Lista de Participantes, fotografias | Recursos Humanos
|  |  |  | 3-Crear el Comité Gestor de la ASP | Acta constitutiva del Comité Gestor de la ASP | Dirección ejecutiva y recursos Humanos
|  |  |  | 4-ASP Registrada con Resolución del MAP | Registro de participantes y Nómina institución, Resolución MAP | Comité Gestor de la ASP y Rcursos Humanos
18 | Elaboración y socialización de Código de ética | Un Código de Ética Creado | 100% | 1- Reuniónes de trabajo para la Elaboración de Código de Ética | copias manual en oficinas provinciales, charlas | Dirección ejecutiva, Jurídica , Comité de Ética y Recursos Humanos
|  |  |  | 2-Solicitar Validación del Código de Ética Instituciónal al MAP e impresión del Codigo de Ética | [7 empty] | 45000
3- Socialización del Código de Ética
4- Actividades varias a nivel provincial de socialización del código de Ética Instituciónal
|  | Taller de Regimen Ético y Disciplinario | 100% | 1- Solicitud del Taller del Régimen Ético y Disciplinario al MAP | Comunicación de Solicitud de Taller | Recursos Humanos y ESNAGERI
|  |  |  | 2- Impartir Taller sobre el Régimen Ético y Disciplinario | Circular, Lista de participantes, fotos, etc.
19 | Instituciónalización de Una Unidad de Género | Una Unidad de Género Creada y operando | 1 | 1-Designación Resposable de la Unidad de Género | Memorandum de designación | Dirección Ejecutiva, Recursos humanos, sub-dirección, planificación, ESNAGERI
|  |  |  | 2-Capacitación 10 talleres de un dia sobre el tem Género en contexto de Emergencias para (Directores Provinciales, Encargados Departamentales Sede Central, Técnicos de las áreas sustantivas de la DC) | Listado de asistencia, fotos, video , informes, otros. | [6 empty] | 50000
|  |  |  | 3-Diseño de Ficha de datos desagregados para la comunidad y registro estadístico( con apoyo de organismos internacionales especializados en Políticass de Género, Proteccion y edad) | Documento Validación de ficha de Datos a la firma del Director Ejecutivo
|  |  |  | 4-Impulsar proceso de incorporacion del tema de Género en contexto de AH en las Guias Metodologicas de Elaboración de Planes de Gestion de Riesgo y Emergencias de la Comision Nacional de Emergencias | Reuniónes de coordinación insteristitucionales y documento de validacion firmado por el Presidente CNE
|  |  |  | 5-Diseño de Estrategias de Evaluación y Seguimiento | Documento (manual Implementacion de la Estrategia)
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
20 | Automatización de gestión y procesos de RRHH (SASP) implementado | Sistema automatizado de gestión de RRHH (SASP) desarrollado | 100% | 5-Diseño de Estrategias de Evaluación y Seguimiento | Comunicación de solicitud al MAP y Acta de Reunión | Recursos humanos, Informático. Sub-dirección
|  |  |  | 1- Solicitud de acompañamiento para la implementacion del SASP al MAP | Lista de participantes
|  |  |  | 2- Entrenamientos a Usuarios sobre el SASP | Reportes del SASP (Nóminas de pago).
3-Implementación del SASP
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
21 | Actualizacion de la infraestructura tecnologíca | 4 Equipos de IT (tecnológica de la información) instalados Sistema IT funcional con buena conectividad entre departamentos y niveles ( provincial, regional, nacional ) | 33.33% | 1- Rehabilitación infraestructura y cableado para IT ( equipos X, SERVIDOR, cable, módems etc.) | Factura compra de equipos tecnologicos y materiales, | IT Dirección, Sub Directores | [5 empty] | 160000
|  |  |  | 2- Instalación de PC, impresora , conexión internet y redes locales LAN y WAN. | [7 empty] | 20000
|  |  |  | 5- Capacitación en manejo de computador y pack office y manejo internet (email) | Listado de asistencia, fotos, video , informes, otros.
22 | Producción y análisis de información geoespacial para nutrir el Sistema Integrado Nacional de Información | Información producida y subida al Sistema Integrado Nacional de Información | 100% | 1-Concurso de Oposición para contratar (01) informático especialista en análisis bases de datos y (1) Adminsitrador Redes de Datos | Contrato elaborado, Informe de Base de datos creada, formularios diseñados,listado de participantes, certificado de aprobación, fotos | CNE , IT, Dirección, Sub Directores | [5 empty] | 1161000
2-Reclutamiento y Selección de personal
3-Contratación de personal ( Analista de base de datos y un administrador de Redes de datos)
4 - Creación de bases de datos,
5- Desarrollo de formatos para la colección de información y datos digitales y georeferenciados
6-Capacitación a personal de provincias en la colección y distribución de información y datos digitales y georeferenciados
7-Equipos computación
8-Equipos Varios ( GPS-RTK, Drones de Ala Fija, Ploter, Camara web)
23 | Implementar Modelo de Sistematización de La información Geoespacial | Modelo de Sistematización de la información desarrollado | 100% | 1-Reuniónes Mensuales de Coordinación con el Equipo Interistitucional de información Geoespacial (EIGEO) de la Comision Nacional de Emergencias (CNE), | [7 empty] | 90000
2-Generación de información y mapas de apoyo a los tomadores de decisiones.
3-Elaboración de Manuales de procesamiento de imágenes de satelites
4-Recopilación de información Geoespacial
5-Almacenamiento de información Técnico Cientifica
6-Identificar necesidades de datos
24 | Puesta en funcionamiento de Nodos Alimentadores | Implementación de 4 Nodos descentralizados del Sistema Integrado Nacional de Información |  | 1- Plan de Trabajo | Plan de trabajo elaborado, Listados de participantes, fotos, manual operativo de los nodos de información, Informes final | CNE , IT, Dirección, Sub Directores
2- Reuniónes de trabajo con Instituciónes descentralizadas donde estarán los nodos
3- Instalación de Aplicaciones (Maquinas virtuales, Bases de datos, Geoserver y Geonode)
4- Levantamiento de información Disponibles en Instituciónes
5- Reuniónes para levantamiento de información
6- Creación de Catalogo de objetos
7- Establecimiento de simbolización
8- Instalación de Servidores fisicos
9- Carga de Información a los servidores
10- Configuraciones de accesos interno y externo
11- Puesta en marcha del sistema
25 | Puesta en funcionamiento Plataforma de información | Implementación Plataforma base de Información Nacional (SINI) | 100 | 1- Elaborar plan de trabajo, cronograma | Plan de trabajo elaborado,Informe de implementación de la Plataforma de datos Central y sus modulos, Elaboración de manual operativo del sistema. | CNE , IT, Dirección, Sub Directores
2- Instalar y configurar la plataforma base del SINI
3- Instalar y configurar la plataforma base del SINI
4- Integración de Módulos existentes a plataforma central
5- Implementación de módulo de Biblioteca Virtual
6- Implementación de módulo Geo visor
7- Implementación de módulo de Gestión de Recursos
8-Implementación de modulo de cuadro de mando
9- Interconexión nodos descentralizados existentes con nodo central
10- Incorporación, carga y visualización de la información almacenada en nodos descentralizados
11- Creación de catálogo de objetos geográficos
12- Creación de sistema de copia de seguridad
13- Creación de replicación aútomatica en bases de datos hacia nodo central
14- Desarrollo de Manual.
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.4 Fortalecimiento de la capacidad Instituciónal para la reducción del riesgo de desastres
RESULTADO ESPERADO: 1.4.1 Fortalecidas las capacidades en RRD del Personal de dirección, técnicos y voluntarios a nivel nacional
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
26 | Implementado el Plan de Fortalecimiento de capacidades en RRD de la Defensa Civil | Cantidad de personas capacitadas en cursos y talleres de RRD | 1,500 personas capacitadas (Personal de dirección, técnicos y voluntarios) | 04 Cursos ámbito Gestión Prospectiva del Riesgo (Evaluacion de amenazas,Vulnerabilidad Social, Comunicación social y Construccion de viviendas seguras) | Informe de actividades, listado participantes, fotos, certificados de aprobación | Dirección Ejecutiva, ESNAGERIS | [5 empty] | 847000
|  |  |  | 02 Cursos ámbito Gestión Correctiva (Curso Superior de Escuelas mas seguras y Diseño y aplicación de medidas de mitigacion de riesgos) | Informe de actividades, listado participantes, fotos, certificados de aprobación | [6 empty] | 946000
|  |  |  | 09 Cursos Gestión Reactiva del GIRD (PAB, Soporte Basico de Vidad, Triage START, Busqueda y Rescate Basico, Sistema de Comando de Incidentes, Rescate Vehicular, Materiales Peligrosos, Busqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas,y Gestion de Centros Colectivos) | Informe de actividades, listado participantes, fotos, certificados de aprobación | [6 empty] | 7263000
|  |  |  | 03 Cursos de Fortalecimiento de Capacidades (Capacitacion para Instructores, Instrutor de Instructores y Evalaucion de Daños y Analisis de Necesidades) | [7 empty] | 2400000
|  |  |  | Establecer alianzas Estrategicas ( Universidades, Instituciones Publicas y Privadas) | [7 empty] | 1000000
|  |  |  | Fortalecimiento de la ESNAGERI ( Promocion para el uso de la Plataforma E Learning , Capacitacion del personal de la escuela, Participacion en foros nacionales e Internacionales, Espacions de Discusión tematicos para el Staff de la ESNAGERI, Taller de lecciones Aprendidas con el STAFF de la ESNAGERI) | 01 Intercambio de cooperación realizado | [6 empty] | 1000000
[6 empty] | TOTALES | [5 empty] | 125869305
| Total general | 162487253

## POA Eje 2
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nieveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interistitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.1 Diseño e implementación de modelo de gestión y control para la desconcentración de la GdR hacia nivel regional, provincial y municipal
RESULTADO ESPERADO: 2.1.1 Estrategia de desconcentración y revisión de coordinación vertical definida
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Contratación de Técnico de Desarrollo institucional ( en Div.. De planificación. ) | Técnico en Desarollo Institucional Funcional | 1 | 1-Concurso de Oposición | Record de entra y salida , contrato laboral, entrevista con empleado | Planificación , RRHH Juridica
2-Reclutamiento y Selección
|  |  |  | 3-Contratación | [7 empty] | 350000
2 | Revisar protocolos de coordinación y líneas institucional ( en Defensa Civil) para las actuaciones, entre niveles municipales, provinciales y regionales | 1 Manual de protocolos de comunicación y coordinación entre los distintos niveles administrativos | 1 | 1- reuniones de Coordinación | Un borrador completado remitido a la Direcion | Sub-dirección, Provinciales, Operaciones, Planificación, Sala de Situacion
2- Diseño y revisión de Protocolos
|  |  |  | 3-Impresión de protocolo | [7 empty] | 40000
4-Socialización y evaluación de protocolos
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nieveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva con mayor capacidad de coordinación interistitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y para mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.2 Establecimiento y revisión de mecanismos de coordinación respuesta local (municipal, provincial, regional)
RESULTADO ESPERADO: 2.2.1 Instituciones del Sistema de GdR a nivel municipal conocedoras y responsables de sus roles en GdR
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
4 | Coordinación para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestion de Riesgos | 12- 15 Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comision Nacional de Emergencias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestion de Riesgos | 100% | 1-Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros de la CNE | Actas y Registros de Asistencia, fotos, video. | CNE, Secretaria de la CNE | [5 empty] | 420000
|  |  |  | 2- Viáticos a los miembros de la CNE (Combustible) | [7 empty] | 864000
3-Viáticos dentro del país.
|  |  |  | 4-Viáticos representación fuera del país. | [7 empty] | 400000
|  |  |  | 5-Firma de Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales y seguimiento | Acuerdos firmados, informes de seguimiento
|  |  |  | 6- Emision de Carta de No Objecion, Seguimiento a la implementacion y ejecucion de proyectos de cooperacion internacional en materia de Gestion de Riesgos en el pais | Documento Cartas de No Objecion, informes de seguimiento
|  | 12- 18 Reuniones ordinarias y extraordinarias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobreGestion de Riesgos | 100% | 1-Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros del Comité Tecnico Nacional | Actas, registros de asistencia , fotos, informes de seguimiento | [6 empty] | 150000
|  |  |  | 2- Viáticos (combustible) a los miembros miembros del Comité Tecnico Nacional | [7 empty] | 552000
3- Reuniones de trabajo para la Actualizacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgos
|  |  |  | 4- Talleres de capacitacion en materia de Reduccion de Riesgos a los miembros del CTN (01 Taller de Gestion de riesgo, 01 de Reduccion de Riesgo y 01 de EDAN) | Listado de asistencia, fotos, nota conceptual de los talleres | CNE, Secretaria de la CNE y ESNAGERI | [5 empty] | 600000
|  |  |  | 5-Contratacion Personal de Apoyo para manejo administrativo de la oficina del CTN | Contrato firmado personal de apoyo | CNE, Secretaria de la CNE, financiero, Juridica | [5 empty] | 210000
5 | Comité PMR establecidos y funcionales | 10 Cómites Municipales de PMR establecidos y funcionales al final de año | 100% | 1-Reuniones de Coordinación | Acta de reuniones. | CNE , Dirección Ejecutiva.
|  |  | 1 Nuevo modelo de Acta Validado | 2- Diseño de nuevo modelo de actas constitutivas | Nuevo modelo de acta Validado por el Presidente de la CNE | Comisión Nacional de Emergencias.
|  |  | 25 (15 Provincias y 10 Municipios) | 3- 25 Actualización de Actas existentes de conformacion de los Cómites de PMR (15 Provincia y 10 Municipal) | Actas de conformación actualizadas | CNE , Direccion Ejecutiva , Directores Provinciales / Municipales y Dpto. Jurídico,
|  |  | 10 Talleres uno por municipio | 4- 10 Talleres de conformacion de Cómites . Capacitación a los miembros de los comité sobre el marco legal del Sistena Nacional de Gestión de Riesgos ( Ley 147-02 y Ley 176-07 de los Municipios) | 4-Resultados y plan de acción del diagnóstico realizado a los comités constituidos. Acta de conformación y juramentación | CNE, Direccion Ejecutiva, Directores Provinciales, ESNAGERI | [5 empty] | 400000
|  |  | 10 Comité de PMR Municipales juramenados | 5-Formalización, juramentación e inscripcion (Firma de Acta) | Fotos, listado de asistencia | CNE
|  |  | Una Base de Datos operando | 5-Base de Datos (registro de datos de los miembros de los Cómites, datos del encargado de la oficina Defensa Civil e informacion de los municipios) | 6-Material y acta de capacitación. | CNE
6 | Planes Emergencia provinciales elaborados | 10 Planes de Emergencias Provinciales | 100% | 1-Reuniones de Coordinación | Copia fisica de Planes de Emergencias cojn autoridades locales, entrevista y charlas | CNE, Sub-dirección técnica - operativa, provinciales, operaciones
2-Diseño y formulación
|  |  |  | 3-Socialización | [7 empty] | 1100000
8 | Unidades Caninas establecidas en cada region | 2 Unidades Caninas (K9) formadas en institucionalizadas | 100% | 1-Reunion de coordinación | Herramienta de selección de personal K9 | Dirección, sub-dirección técnica-operativa, operaciones y Unidad Canica
2-Evaluación y Selección del Personal
|  |  |  | 3-Talleres de capacitación nacional e internacional | Listado Participantes activiades de Capacitación, fotos | [6 empty] | 100000
|  |  |  | 4-Equipamiento para entrenamiento y respuesta | Facturas de compra equipos | [6 empty] | 500000
|  | 10 Ejemplares caninos equipados distribuidos a cada provincia | 100% | 1-Selección de provincias | Informes de visitas a provincias para la distribución de los ejemplares, de los alimentos y medicinas
|  |  |  | 2-Distribución de los ejemplares caninos | [7 empty] | 10000
|  |  |  | 3-Visitas de supervición para control de los ejemplares caninos | [7 empty] | 30000
|  |  |  | 4-Uso, Cuidado y mantenimiento de equipos | [7 empty] | 420000
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nieveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interistitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.3 Preparación para la respuesta / gestión de riesgo local (nivel municipal-provincial)
RESULTADO ESPERADO: 2.3.2 Provincias con capacidad de movilización y comunicación para respuesta y gestión de riesgo local
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
9 | Equipamiento rescate mínimo e inventariado | Oficinas Provincias con equipamiento de rescate mínimo para el primer año | 1 | 1- Díagnostico y Requerimiento | Facturas, revisión fisicas, photo, registros y documentaciones de entrega de equipos | Dirección y sub-dirección, financiero. , compras Activo fijo, Operaciones, direciones provinciales
2-Selección y Cotización
|  |  |  | 3-Compra y Distribución | [7 empty] | 1800000
4- Inventario
10 | Habilitación Area para la instalación de Taller de mecanica para la Rehabilitación y mantenimiento de flota de Transporte | Un taller instalado y funcional | 100% | 1- Díagnostico y Requerimiento para la instalación de taller de mecanica | Levantamiento informacion, elaboracion de informe Ingenieria civil | Dirección Ejecutiva, financiero, Servicios generales, compras , activo fijo,transporte, operaciones, juridica, almacen
|  |  |  | 2- Construcion de obra de infraestructura del taller de mecanica | Informe final , fotos | [6 empty] | 500000
|  |  |  | 1-Contratación de Personal Tecnico | Contrato firmado personal de apoyo
|  |  |  | 2-Elaboración de Díagnostico del estado de la flota vehicular | 4-Stock de piezas y accesorios
3-Selección y Cotización de piezas e insumos
|  |  |  | 4-Compra y Distribución | [7 empty] | 900000
|  |  |  | 5-Stop de piezas y accesorios | Documento de protocolo y formularios validados
6- Inventario
7-Implementar protoclo para registro de los formularios de inspeccion, control de salida, control de entrada, reparaciones, cargos y descargos de Flora Vehicular
|  |  |  | 8-Compra de equipos y herramientas para funcionamiento del Taller | [7 empty] | 300000
11 | Red de comunicación Operativa y funcional | 3 Repetidores nuevos instalados y | 100% | 1-Levantamiento en la zona a instalar | Informe levantamiento de necesidades | Dirección ejecutiva Compras Operaciones, Comunicaiones, ESNAGERI | [5 empty] | 30000
|  |  |  | 2- Solicitud de compra | 2-Solicitud de compra
|  |  |  | 3- Adquisición e instalación | 3-Adquisición e instalaciónes | [6 empty] | 700000
|  |  |  | 4- Mantenimiento | [7 empty] | 100000
|  | Equipos de comunicaciónes nuevos |  | 1-Levantamiento de necesidades 2-Solicitud de compra 3-Adquisición e instalaciónes | Informe de necesidades
|  |  |  | 1-Levantamiento de necesidades 2-Solicitud de compra 3-Adquisición e instalaciónes 4- Un stock de piezas y Herramientas | Solicitud de compra | [6 empty] | 1250000
|  |  |  | 1-Talleres de Capacitación para los operadores de radiocomunicación | Listados participantes, fotos | [6 empty] | 200000
12 | Mejora y Rehabilitacion de oficinas administrativas,Diseño y Construccion de Escalera de Emergencia en Estructura Métalica para 3 niveles. Construccion de Parqueo en salida de deparatamento de Operaciones (incluida sede central ). | Mejora de oficinas , Construccion de 1 escaleras de emergecias y un parqueo Oficina Sede Central | 100% | 1- Díagnostico | Díagnostico y plan de mejoras, contratos y facturas de compra de materiales, fotos antes-despues de rehabilitacion | Dirección ,Financiero. Servicios generales, Compras Juridica
|  |  |  | 2-Selección de Oficina a Intervenirse | [7 empty] | 2200000
3-Diseño
4- Cotización y Compra
5-Muebles de Oficina
6-Materiales y suministros
7-Equipo y señalamiento
8-Equipos Varios
9- Procesos de Rehabilitación, construccion escaleras de emergencias y parqueo en la sede central
|  | 2 Sistema de monitero por camaras de vigilancias instalados | 100% | 1- Cotización y Compra mobiliarios y equipos computacionales | [7 empty] | 120000
|  |  |  | 1- Cotización y Compra de equipos de vigilancia (Video y camara) | [7 empty] | 100000
|  |  |  | 2- Instalación Sistema de Camaras por monitoreo. | [7 empty] | 20000
[6 empty] | TOTALES | [5 empty] | 14366000

## POA Eje 3
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.1 Reducir la mortalidad producida por eventos o fenómenos de impacto masivos
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Planificar y ejecutar Operativos | Número de Operativos ejecutados | 4 Operativos masivos | 1- Reuniónes de coordinación | Informe final por cada evento | Sub-dirección, Operaciones, comunicciones brigadas, Médico, planificación, provinciales
2-Diseño Plan de Acción por operativo
3- Ejecución de estrategias y protocolos
4- Implementación de estrategia de prevención
|  | 25 % anual de reducción de heridos / muertos | 100% | 5- Definición de personal y logistica
6- Implementación de protocolo de activacion
7-Desarrollo de protocolo para desmovilizacion
8-Instalación de puesto de mando (Productos electricos y afines)
9- Coordinación medio de transporte
|  |  |  | 10- Desarrollo de reunión posterior al incidente | [7 empty] | 15271948
|  | Protocolo para la Estandarización de recolección de la información a nivel interno ? Articulado con la Div. Planificacion (Oficina de Género) | 1 | 1-Reuniónes de Coordinación | Listado del participantes Listado del personal capacitado Formularios en uso | Operaciones ENAGERI Sala de Situación, Planificacion
2-Elaboración y Validación de Protocolo
|  |  |  | 3-Talleres de Capacitación | [7 empty] | 60000
4-Socialización interna de nuevo protocolo de recolección de información validado
|  | Rehabilitación infraestructura física y equipamiento oficinas del Dpto. Médico Sede Central | 1 oficina rehabilitada y equipada | 1-Rehabilitación infraestructura ( Almacén , consultorio , área de recuperación). | Informe de entrega areas rehabilitadas | Operaciones, Dpto. Médico, sub-dirección técnica-operativa, ESNAGERI
|  |  |  | 2- Renovación de Equipos (equipo Médico y cirugia menor, mobiliario de oficina, Hospitales moviles/carpas, camillas etc. | Compra de Equipos, inventario de equipos , acta de entrega de equipos | [6 empty] | 400000
|  |  |  | 3- Fortalecimiento de capacidades personal Tecnico. Incluido en el Plan de Capacitacion de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos, Primeros Auxilios Basico y Avanzado para tecnicos de atencion Prehospitalaria para 9 regiones | Plan de capacitacion de Capacitación , informes y lista de participantes, fotos
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.2 aumento de la eficacia y efectividad de la operatividad de respuesta
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
2 | Planificar y ejecutar simulacros y simulaciones | Número simulacros ejecutados y evaluados | 3 Simulacros evaluados | 1- Reuniónes de Coordinación | informes y lista de participantes, fotos | Sub Dirección operaciones, comunicacion, provinciales, Sala de Situacion
2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio
|  |  |  | 3-Montaje y Realización | [7 empty] | 800000
4- Evaluación del Ejercicio
|  | Número de Simulaciones realizadas y evaluadas | 2 Simulaciones evaluadas | 1- reuniónes de Coordinación
2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio
|  |  |  | 3-Montaje y Realización | [7 empty] | 200000
4- Evaluación del Ejercicio
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.3 Albergues y rutas de evacuaciones identificados, marcados y preparados
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | RD$
3 | Regiones con Albergues evaluados, señalizados y georeferenciados | 02 Regiones con Albergues identificados , evaluados y señalizados | 100% | 1- Identificación e Inventario de albergues | Listado nacional de centros colectivos habiles para su uso, informes finales, fotos, listados de participantes, nota conceptual talleres. | Dirección, sub-dirección técnica-operativa, operaciones, albergues, provinciales, ESNAGERI. Tecnologia | [5 empty] | 200000
2-Evaluación del centro colectivo
3-Geo referenciación y señalización de albergues
4- Sistematización
|  | 90 Administradores de Centros Colectivos formados | 100% | 5- Establecer administradores de Centros Colectivos | [7 empty] | 120000
6- Fortalecimiento de la capacidades de los gestores de centros colectivos
7- Revisión de caja de herramientas de centros colectivos
8- Revisión de fichas de Centros Colectivos
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.2 Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo
RESULTADO ESPERADO: 3.2.1 Preparación comunitaria
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | RD$
4 | Fortalecimiento y actualización de la plataforma de voluntarios | Número de voluntarios registrados en la plataforma nuevos registrados y con capacitación básica | Número de nuevos voluntarios registrados | 1- Campaña Sensibilización y Captación | Informe mensual del registro de la plataforma | sub-Dirección, operaciones, voluntarios, provinciales
2- Inscripción e inventario (Base de Datos)
3- Capacitación (Incluido en el Plan de capacitacion de ESNAGERI)
|  |  |  | 4- Equipamiento | [7 empty] | 2200000
5-Juramentación
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.2 Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo
RESULTADO ESPERADO: 3.2.2 Población informada y prevenida
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | RD$
5 | Campaña de difusión/sensibilización y charlas comunitarias sobre Marco legal y gestión de riesgo | 6 Campañas de Difusion Diseñadas | 100% | 1- Elaboración de campaña (selección de tema, mensajes, canales y blanco de público) 2- Diseño de materiales para campaña. 3- Presentación y difusión de campaña en diferentes medios de comunicación. | Fotografías, materiales de campaña, lista de participantes. | Dirección Ejecutiva, Operaciones, Relaciones publicas, capacitación, planificación | [5 empty] | 2000000
|  | Número de artículos de difusión distribuidos | 15,000 Artículos de difusión distribuidos , Unidades materiales (Brochurs, banderines,letreros, , rotulacion de vehiculos, afiches, lapiceros, sombrillas, globos, uniformes, t-shir , otros) | 4- Socialización (Campaña) | Informes de seguimiento, fotos | [6 empty] | 1000000
|  | Número de Charlas comunitarias sobre prevención realizadas | 30 Charlas realizadas | 1- Reunión de Coordinación | Informe de ejecución y seguimiento, listados participantes,fotos
2-Diseño Capacitaciónes y escogencia.
3-Ejecución y evaluación
6 | Actividades informativas / sensibilización en escuelas y centros educativos (temas: voluntariado, Acción protección civil, prevención) | 30 Escuelas y centros académicos informados en 15 provincias | 100% | 1- Reunión de Coordinación | Informes, facturas, lista de participantes, fotos | Sub-dirección técnica-operativa, operaciones, relaciones publicas, Capacitación, planificación
2-Diseño Capacitaciónes y selección de centro educ.
3-Realizacion de actividades en centros educativos
7 | Fortalecimiento de la Oficina de Libre Acceso a la información | Implementar protocolos de Coordinación interna para la eficiencia de la información que sera registrada en el Portal Institucional de Transparencia | 100% de actividades | 1- Elaboración de un Protocolo de Coordinación interna para recolección de la información Institucional que sera registrada en el Portal Transparencia | Informes de seguimiento mensuales | Dirección Ejecutiva, OAI
2-Coordinación de la RAI de manera intrainstitucional .
3- Registro de informaciónes Instituicionales a traves del portal de transparencia
4-Socialización del Protocolo de Coordinación a nivel interno
[6 empty] | TOTALES | [5 empty] | 22251948
Actividades que no requieren presupuesto, se considera como parte del trabajo de los departamentos de la institucion