## POA EJE 1
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.1 Posicionamiento institucional tanto a nivel nacional como internacional
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Plan de comunicación interna | Implementado el plan de comunicación inteno en un 100% | 100% | 1- Redacción del plan de comunicación interna | Borrador del plan de comunicación interna | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones, Financiero | X
|  |  |  | 2- Aprobación del plan de comunicación interna | Plan de comunicación interna aprobado |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Socialización del plan de comunicación interna | Fotografías y listados de la socialización |  |  |  | X
|  |  |  | 4- Creación de videos con material informativo-educativo para el personal de la institución | Link de videos y/o captura de pantalla |  |  |  | X
|  |  |  | 5- Diseño e impresion de piezas gráficas para difusión en la institución | Fotos y/o videos |  |  | X | X | X | X |  | 100000
2 | Comunicación/ avisos oficiales a través de medios de comunicación | Número de articulos, noticias, notas de prensas, ruedas de prensa, resumen semanal noticioso | 200 artículos o noticias publicadas sobre Defensa Civil y organización Ruedas de Prensa | 1- Facilitar información y dar seguimiento a artículos sobre la Defensa Civil en medios de comunicación. | Informes de comunicación en cuanto a articulos publicados. | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones, Financiero | X | X | X | X |  | 75000
|  |  | 100 notas de prensa elaborada | - Elaboración, distribución y monitoreo de notas de prensa. | Notas de prensa, imágenes. |  |  | X | X | X | X
|  |  | 8 ruedas de prensa realizadas | 1-Covocatoria de ruedas de prensa. | Copia de Covocatoria de rueda de prensa |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Realizacion de rueda de prensa | Videos e imágenes |  |  | X | X | X | X
|  |  | 24 resumenes noticiciosos semanales. | 1-Definir estructura y contenido noticioso. | Definir tema y estructura del resumen. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Desarrollar el tema | Borrador del resumen |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Editar video del resumen. | Recoleccion de datos para el resumen |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Aprobación del resumen | Comunicación de aprobacion del resumen. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5-Publicación de video en redes sociales. | Imágenes y link de publicacion. |  |  | X | X | X | X
3 | Fortalecemiento de la presencia de la Defensa Civil en medios digitales (Facebook, Instagram, Twitter y Youtube) | Aumentar la fidelidad en redes sociales | Incrementar en un 45 % la cantidad de seguidores en todas las redes sociales | 1-Difusión de actividades institucionales e informaciones de prevención en las redes sociales. | Informes y estadísticas de redes sociales con informaciones emitidas, cantidad de nuevos seguidores y atención a las solicitudes de los usuarios/ Fotografías | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones, Financiero | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Diseño y producción de material educativo-informativo sobre prevención en las redes sociales. |  |  |  | X | X | X | X |  | 100000
|  |  |  | 3- Atención a las solicitudes de los usuarios en las redes sociales |  |  |  | X | X | X | X
4 | Creación de nuevas áreas técnicas (Divisiones: Prensa, Medios Sociales, Marketing Digital, Eventos y Protocolo | Cantidad de áreas técnicas creadas | 4 áreas técnicas creadas | 1-Solicitud de creación de áreas técnicas dirigida al Director Ejecutivo. | Carta solicitud al Director Ejecutivo y carta solicitud al MAP para aprobación de nueva estructura departamental. | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Planificación, financiero, Administrativo, compras,Dpto. Comunicaciones, | X
|  |  |  | 2-Reuniones con el Dpto. de Planificación y Desarrollo | Fotos, acta y listados | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Planificación, financiero, Administrativo, compras,Dpto. Comunicaciones, | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Propuesta nuevas áreas aprobadas por el MAP | Copia de solicitud al MAP | [5 empty] | X
5 | Ampliación de la infraestructura física y equipamiento de oficina de comunicaciones | 100% de la rehabilitación de la infraestructura y adquisición de equipos | 100% | 1- Designacion y/o compra de vehiculo, equipos fotograficos, licencias de programas de diseño y edición de videos y fotografias | Informe final, fotografías, facturas contratos | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Planificación, financiero, Administrativo, compras,Dpto. Comunicaciones, Financiero | X | X | X | X |  | 500000
|  |  |  | 2- Compra mobiliarios y equipos de Oficina. | Fotos antes y despues listado de equipos adquiridos |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Habilitacion área de oficina para cinco puestos de trabajo | Fotos antes y despues. |  |  | X | X | X | X
6 | Participar / celebrar actividades conmemorativas, de socialización y encuentros con los medios de comunicación | Actividades conmemorativas,de socializacion y encuentros con los medios de comunicación | 100% | 1- Elaboracion de calenadario de actividades | Borrador de calendario de actividades con los medios de comunicación | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Planificación, financiero, Administrativo, compras,Dpto. Comunicaciones, |  | X | X | X
|  |  |  | 2-Aprobación de calendario de actividades. | Copia de solicitud y aprobacion del plan |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | 3- Diseño e impresión de materiales gráficos relacionados a las actividades conmemoratova | Copia del diseño y foto de la impresión |  |  | X | X | X | X |  | 150000
|  |  |  | 4- Encuentro de socialización con los medios de comunicación. | Copia del diseño y foto de la impresión |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | 4-Solicitar la impresión de artículos relacionados a las actividades para distribuir entre los participantes. | Carta de solicitud |  |  |  | X | X | X
7 | Realizar capacitación de Gestión de Riesgo y Comunicación | Celebración de taller de Gestión de Riesgos y Comunicación para periodistas y/o influencers | Un taller de Gestión de Riesgos y Comunicación para periodistas realizado | Reunión de planificación | Minuta de reunión | Dpto. Comunicaciones | Comunicaciones, ESNARERI / Contabilidad/ Financiero |  | X |  |  |  | 100000
|  |  |  | Formulacion de cronograma de la actividad | Cronograma de la actividad |  |  |  | X
|  |  |  | Realizacion del taller | Listado de participación, imágenes. | [5 empty] | X
8 | Representación y elaborar acuerdos instituciónales y académicas con centros de excelencia (nacionales/ internacionales) y participaciones en actividades internacionales especializadas | Acuerdos firmados, notarizados y sellados. | 1 | 1- Reuniones de coordinación | Acuerdos firmados y socializados. | Jurídica | Dirección, Planificación, Jurídica | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Definición de colaboraciones |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Elaboracion, aprobacion y socializacion de los acuerdos. |  |  |  | X | X | X | X
9 | Membresía institucional anual ante el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y Republica Dominicana (CEPREDENAC) | Solicitud / recibo de pago anual de membresía al CEPREDENAC | Pago anual de la membresía al CEPREDENAC | 1-Recepción comunicación solicitud de pago anual. | Documento de pago transferencia enviada y recibida | Dirección | Dirección Presupuesto, Administrativo y Financiero |  | X |  |  |  | 1850000
|  |  |  | 2- Tramitación de solicitud de pago membresía anual. |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Remisión de transferencia de pago a la Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC |  |  |  |  | X
10 | Suscripción de contratos de servicios personal, individual, obras y concepciones, bienes y servicios. | Contrato firmado, notarizado, y registrado. | Cumplimiento del 100% de los contratos solicitados | 1- Recepcion de solicitudes y documentacion necesaria para la elaboracion de contratos. | Certificacion | Departamento Juridico | Dpto. Juridico, Division de Compras, Direccion Ejecutiva, suplidores. | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Asignar a un colaborador la elaboracion del contrato. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Gestionar la firma de las partes intervinientes. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Registrar en el sistema TRE de la Contraloria General de la Republica. |  |  |  | X | X | X | X |  | 235675.3
|  |  |  | 5- Remitir certificacion a la parte solicitante. |  |  |  | X | X | X | X
11 | Acuerdos Internacionales | Numero de acuerdos firmados | Gestionar acuerdos para el desarrollo intitucional | 1- Coordinación con Instituciones nacionales e internacionales | Relacion de acuerdos firmados | Dirección | Dirección, planificación. Sub dirección
|  |  |  | 2-Elaborar un banco de datos de posibles instituciones con la que se pueda realizar acuerdos institucionlaes. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Revisar el cumplimiento de los acuerdos vigentes. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Designar una personas dar seguimiento efectivo a los acuerdos |  |  |  | X | X | X | X |  | 235675.3
12 | Análisis, opiniones y supervisión de textos jurídicos | Informes y/o análisis emitidos a las áreas solicitantes | 100% | 1-Recepción de solicitudes | Informes de las opiniones realizadas. | Jurídica | Dpto. Juridico, areas solicitantes. | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Distibución de solicitudes en el equipo. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Levantamiento de información y consulta de leyes |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Generecion de respuesta |  |  |  | X | X | X | X
13 | Reclamos, litigios y trámites de documentos | Sentencias y/o informes de casos. | Cumplimiento de gestión de todos los reclamos, litigios y trámites de documentos realizados | 1-Recepción de la demanda | Sentencia | Departamento Juridico | Dpto. Juridico, demandante, Direccion Ejecutiva, Tribunal correspondiente, area involucrada. | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Evaluación y revisión |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Consulta de leyes. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Asistir al tribunal. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5- Informes paulatinos del proceso. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6- Recepcion y remision de sentencia. |  |  |  | X | X | X | X
14 | Desarrollo del programa de modelo de gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la República | Certificaciones de ternimo de labor comunitaria. | 100% | 1-Recepción y verificación de la resolución emitida por el tribunal | Informe estadístico de usuarios registrados, certificaciones entregadas | Departamento Juridico | Dpto. Juridico, Direccion Ejecutiva, Tribunal de Ejecucion de la Pena de la demarcacion correspondiente. |  | X |  | X
|  |  |  | 2- Registro en libro. |  |  |  |  | X |  | X
|  |  |  | 3-Asignacion de labor |  |  |  |  | X |  | X
|  |  |  | 4-Elaboración de certificación |  |  |  |  | X |  | X
15 | Indemnización por accidente o muerte de voluntario | Fotocopia de cheque de pago | Cumplimiento de pago de las indemnizaciones por accidente o muertes de los voluntarios | 1- Recepcion de informe de muerte de voluntario y/o empleado. | Certificación de indemnización, Informe de notificación | Jurídica | Dpto., Jurídica, Dirección, Aseguradora | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Entrega de requisitos y formularios al reclamante. | Copia de la documentacion requerida |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Recepcion de requisitos. | Copia de solicitud |  |  | X | X | X | X
4- Solicitud de pago a la aseguradora.
|  |  |  | 5- Entrega de pago a los beneficiarios. | Copia de la documentacion requerida |  |  | X | X | X | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.2 Institucionalizada la gestión de la planificación y presupuesto según normativa DIGEPRES
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
16 | Elaboración y seguimiento de POA y de la Memoria Anual. | Memoria 2025 aprobada y enviada a MP | 100% | 1-Envio de Memorándum a los encargados departamentales solicitando las informaciones para la Elaboración Memoria Anual 2025 y envío a la Dirección y MAP. | Documento físico de memoria en el MP. | Planificación | Dirección Ejecutiva, Planificación. |  |  |  | X
|  |  |  | 2- Envío de Comunicación interna requiriendo avances Instituciónales para Memoria 2025, (solicitud trimestral). | [6 empty] | X
|  |  |  | 3- Consolidación de insumos y redacción del documento de Memoria 2025. | [6 empty] | X
|  |  |  | 4 - Revisión y aprobación de Memoria 2025 por la Dirección Ejecutiva. | [6 empty] | X
|  |  |  | 5- Envío de Memoria 2025 al Ministerio de la Presidencia. | [6 empty] | X
|  |  |  | 6- Socialización de los resultados de la memoria. | [6 empty] | X
|  | POA 2025 elaborado y aprobado | 100% | 1-Elaboración acuerdos de ejecución por áreas para el POA Anual. | POA aprobado y cargado desde el sistema DIGPRES. | Planificación | Dirección Ejecutiva, Planificación. | X
|  |  |  | 2- Actulizacion del Procedimiento de Monitoreo al POA 2025. |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Revisión y aprobación del POA 2025, socialización. | [5 empty] | X | X
|  |  |  | 4- Revisión POA 2025 y preparación POA 2025. |  |  |  | X | X
|  |  |  | 5- Elaboración de Informes de Monitoreo al POA 2025. |  |  |  | X | X | X | X
17 | Impartir taller de Planificación Estratégica para la Administración Pública | Cantidad de personal capacitado en Planificación Estratégica para la Administración Pública | Personal capacitado de todas las Dependencias de la Defensa Civil en Planificación Estratégica para la Administración Pública | 1-Solicitud al Director Ejecutivo. | Copia de la solicitud realizada. | Planificación | Dirección Ejecutiva, Planificación, Financiero. | X
|  |  |  | 2-Convocatoria a los encargados. | Listado Participantes, fotos, copia material de apoyo. |  |  |  | X |  |  |  | 60000
|  |  |  | 3- Solicitud de logistica para la realizacion del taller. | Copia de la solitud.
18 | Formulación, programación, ejecución y supervisión del presupuesto según normativa DIGEPRES | Cantidad informes seguimiento de presupuesto 2025 elaborados anualmente | Cumplimiento de la elaboración y presentación de los informes de seguimiento del presupuesto 2025 elaborados. | 1- Envío de Comunicación Interna requiriendo avances Instituciónales. | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección ejecutiva. | Planificación | Dirección ejecutiva, Presupuesto, Planificación, Administración y Financiero. | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Consolidación de Insumos y redacción del documento. | Copia del documento. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3 - Elaboración aprobación e inclusión de Presupuesto 2025 en Sistema DIGEPRES (impresión). | Copia de aprobacion presupuesto. |  |  | X
|  |  |  | 4- Seguimiento y preparación mensual de gastos. | Estadisticas mensual. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5- Seguimiento y preparación de informes mensual y anual | Informe de seguimiento mensual. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6- Inicio proceso elaboración Presupuesto institucional 2025. | Presupuesto aprobado y cargado en el sistema DIGEPRES. | Financiero |  |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.3 Fortalecimiento de la gestión Administrativa y Financiera
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
19 | Gestión, Analisis, Seguimiento y control de procesos Financieros | (1) Estados Financieros al Cierre realizados y subidos a los diferentes portales institucionales y los indicados por la DIGECOG | 100% | 1- Realizacion de Estados Financieros al Cierre del año 2024 para ser entregados a la Direcion General de Contabilidad Gubernamental el dia 20 de enero del año 2025 | 1) Pagina Web de DIGECOG 2) Portal Institucional 3) Copia Esatados Financieros | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X
|  | (1) Estados Financieros al Corte realizados y subidos a los diferentes portales institucionales y los indicados por la DIGECOG | 100% | 2- Realizacion de Estados Financieros al Corte del año 2025 para ser entregados a la Direcion General de Contabilidad Gubernamental 20 de Julio 2025. | 1) Pagina Web de DIGECOG 2) Portal Institucional 3) Copia Esatados Financieros | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria |  |  | X
|  | (1) Analisis de la estructura realizado | 100% | 3- Analisis de la estructura presupuestaria institucional | Actualización de estructura presupuestaria | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria |  | X
|  | (12) Registros de los ingresos realizados | 100% | 4- Registro de los ingresos mensuales | Informe de Ingresos por Mes | División de Contabilidad | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Registros de los gastos realizados | 100% | 5- Registro de los gastos mensuales | Informe de gastos por Mes | División de Contabilidad | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Informe Financiero elaborado y publicado en los diferentes portales institucionales | 100% | 6- Elaboración de informe Financiero mensual | Informe Financiero Mensual. | División de Contabilidad | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Informe de ejecución realizado y publicado en los diferentes portales institucionales | 100% | 7- Informe de ejecución Presupuestaria mensual | Copia de ejecución presupuestaria | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Oficios de carga fijas realizados | 100% | 8- Solicitud de carga Fija Mensual a la Presidencia de la República | Copia de oficio de solicitud | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Presupuesto aprobado y publicado en los portales institucionales | 100% | 8- Presupuesto Aprobado anual | Copia de Presupuesto aprobado | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria | X
|  | (1) Programación | 100% | Programación Financiera indicativa del Gasto | Copia Reporte de programación (SIGEF), Modulo Presupuesto | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria | X
|  | (1) Reprogramación | 100% | Reprogramación Financiera indicativa del Gasto | Copia Reporte de reprogramación (SIGEF), Modulo Presupuesto | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria |  |  | X
|  | (12) Reorte de registros | 100% | 9- Registro de informaciones financieras en el Sistema de Información de Gestion Financiera del Estado (SIGEF). | SIGEF | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Reporte realizados | 100% | 10-Registro de información en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB). | SIAB | División de Contabilidad | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | Procesos de pagos elaborados | 100% | 11-Registro y elaboración de procesos de pagos | Copias de los procesos de pagos | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Conciliaciones elaboradas | 100% | 12- Conciliaciones Bancarias | Copia de conciliaciones | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Relación de Cuentas por pagar | 100% | 13- Relanción de Cuentas por pagar | Copia de relación de cuentas por pagar | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Responsable de Cuentas por pagar | X | X | X | X
20 | Gestión y control de procesos de compras | Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC | Plan de Compras Elaborado y Aprobado | 1- Inicio y levantamiento de adquisiciones de bienes y servicios del año, para la formulación del PACC 2025 | Informe de levantamiento de requisiciones del año, fotos | Compras | Planificación (corresponsable), encargados departamentales, divisiones y oficinas y unidades | X
|  |  |  | 2- Comunicación interna para la elaboración y publicación del PACC | Aprobación de la dirección ejecutiva - MAE |  | Dirección Ejecutiva , Administración y finanzas, compras, Sub dirección y Planificación | X
|  |  |  | 3- Publicación de plan de compras Institucional y aprobación por la Dirección General de Compras y Contrataciones - DGCP | Capture de pantalla de la aprobación |  | Compras, Finanza, Administración, OAI
|  |  |  | 4- Envío al portal y remisión a la dirección ejecutiva del plan annual de compras 2025 | Recepción oficial |  | OAI y Planificación | X
|  | Informes de ejecución y seguimiento al Plan Annual de Compras - PACC 2025 | Informe del nivel de avance en la ejecución del plan de compras (incluye restricciones y limitaciones) | 5- Informes de seguimiento mensuales y trimestral | Plan de compras disponible en DIGEPRES e informes mensuales elaborados publicados en el portal de transparencia |  |  | X | X | X | X
21 | Gastos administrativos operacionales | Informes de gastos y ejecución presupuestaria | Análisis del informe de gastos y ejecución presupuestaria | 1-Remuneraciones al personal | Informes de seguimiento presupuestarios. | Recursos Humanos | Administrativo, Finaciero, Compras, Activo Fijo y Contabilidad | X | X | X | X |  | 96901655.7399
|  |  |  | 2-Servicios no personales |  | Financiero y Administrativo |  | X | X | X | X |  | 20951094.82
|  |  |  | 3-Materiales y suministro |  | Administrativo |  | X | X | X | X |  | 6945000
|  |  |  | 4-Bienes muebles, inmuebles e intangibles |  | Financiero y Administrativo |  | X | X | X | X |  | 1150000
22 | Gestion de Activo Fijo | Número de inventarios realizados | Inventario en ejecución en un 50% | 1- Creación de herramientas / documentos de control de bienes de consumo y activos, incluyendo tiempos de depreciación | Informes mensuales elaborados | Financiero | Sub dirección, Administración y Finanzas Compras y Activo fijo | X
|  |  | Inventario en ejecución en un 100% | 2.Elaborar Reporte y validarlo | [5 empty] | X
|  |  |  | 3- Envió a Contabilidad Gubernamental (Registro en el SIAB) | [5 empty] | X
|  |  |  | 4-Ejecución inventario de almacén central | [6 empty] | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral
RESULTADO ESPERADO: 1.2.1 Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
23 | Gestión de la Calidad y Servicios | Elaboracion de Encuesta de Satisfaccion al Ciudadano. | Encuesta realizada | Enviar al MAP. | Los informes enviados al MAP para su aprobación | Comité de Calidad | Miembros del Comité de Calidad |  |  | X | X
|  | Elaboracion de Encuesta de carta comprimiso. | Encuesta realizada | Enviar al MAP. | Los informes enviados al MAP para su aprobación | Comité de Calidad | Miembros del Comité de Calidad |  |  | X | X
|  | Autodiagnóstico CAF | Autoevaluación CAF actualizada | 1- Realizar reuniones con el comité de calidad a los fines de actualizar la guía para el autodiagnóstico CAF | Guía de Autodiagnóstico presentando puntos fuertes y áreas de mejoras. | Comité de Calidad | Miembros del Comité de Calidad |  |  | X
|  | Plan de mejora modelo CAF | Plan de mejora en proceso de implementación por encima del 50%. | 2- Elaborar un informe de implementación del Plan a 50% de avance o más | Informe de implementación del Plan a 50% de avance o más | Comité de Calidad | Miembros del Comité de Calidad |  |  |  | X
24 | Gestión de Desarrollo | Carta Compromiso | Un informe mensual | 1- Elaborar un informe de seguiiento a las capacitaciones de la ESNAGERI | Informe de seguimiento de la carta Compromiso | Comité de Calidad | Miembros del Comité de Calidad |  |  | X
|  |  |  | 2- Carga a la pagina Web de las actividades de la escuela | Capture de pantalla de carga a la web del informe. | Comité de Calidad | Miembros del Comité de Calidad |  |  | X | X
|  |  |  | 3- Carga a la Web de las estadisticas de la ESNAGERI | Resolución de aprobación y Brochure para su distribución | Comité de Calidad | Miembros del Comité de Calidad |  |  | X | X
|  |  |  | 4- Informe de auditoria del MAP | Informe emitido por el MAP | Comité de Calidad | Miembros del Comité de Calidad
25 | Organización del Trabajo | Estructura organizativa | Estructura Organizacional aprobada mediante resolución | Resolucion aprobatoria de la Estructura Organizativa | Resolucion | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos / MAP | X
|  |  |  | Conformar el Equipo Contraparte Estructura Organizativa | Minuta de conformación del equipo contraparte estructura organizativa | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos / MAP |  | X
|  |  |  | Levantar las informaciones para la Estructura Organizativa. | Formulario de Levantamientos | Equipo Contraparte | Equipo Contraparte / MAP |  | X
|  |  |  | Remitir informe diagnóstico E.O. | Informe diagnostico E.O. | MAP | MAP |  |  | X
|  |  |  | Resolucion cargada al SASP | Resolucion cargada | Recursos Humanos | Recursos Humanos |  |  | X
|  | Manual de Inducción | Elaborado Manual de Inducción | Manual de Inducción | Manual Elaborado | Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo | Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo |  |  | X
|  |  |  | Resolución de aprobatoria del Manual de Inducción | Resolución Aprobatoria | Juridica | Juridico / Dirección Ejecutiva |  |  | X
|  |  |  | Imprimir el M.I. | Documento Impreso de M.I. | Compras / Financiero | Compras / Financiero |  |  |  | X
|  |  |  | Distribuir y/o socializar el M.I. a los servidores de la institución | Comunicación de entrega y/o correo de socialización con el personal | Recursos Humanos | Recursos Humanos |  |  |  | X
26 | Gestión del Desarrollo | Plan de Capacitación | Elaborado Plan de Capacitación | Elaborar el plan de capacitciones en la nueva plantilla remitida por el INAP | Plan de Capacitación | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Financiero / Dirección Ejecutiva / INAP | X
|  |  |  | Elaborar el Acuerdo Interinstitucional entre la Defensa Civil y el INAP, | Acuerdo Interinstitucional ODC-INAP | Juridico | Recursos Humanos / Juridico / Dirección Ejecutiva / INAP |  | X
|  |  |  | Realizar el Registro de Contrato en la Contraloria General de la República | Registro de Contrato | Juridico | Recursos Humanos / Juridico |  | X
|  |  |  | Elaborar un informe cada trimestre sobre los avances del plan y remitirlo al INAP | Informes y printscreen de correo de remisión al INAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / INAP | X | X | X | X
|  |  |  | Curso de Inducción a la Administración Pública | Lista de participantes / Certificados de Participación | Recursos Humanos | Recursos Humanos / INAP |  | X | X | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral
RESULTADO ESPERADO: 1.2.2 Ética laboral y bienestar de los empleados Fortalecidos
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
27 | Servicio de capacitaciones en Genero en contexto de Riesgo de Desastre y Emergencia. | Cantidad de capacitaciones en Genero en contexto de emergencia | 1500 personas capacitadas en genero en cotexto de emergencia | Socializacion del borrador del Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo de la Defensa Civil de la Republica Dominicana con diretoras/direstores provinciales y municipales. | Listados, informe fotos, copia del protocolo | Dept. Planificacion; Unidad Igualdad Genero, Sub-direccion | Direccion ejecutiva, finciero, operaciones, la division de voluntario/voluntarias y tecnologia. | X |  |  |  |  | 100000
|  |  |  | Puesta en circulacion del Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo de la Defensa Civil de la Republica Dominicana. | Listados, informe fotos |  |  |  | X |  |  |  | 30000
|  |  |  | Socializacion a nivel provincial y municipal Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo de la Defensa Civil de la Republica Dominicana. | [5 empty] | X |  |  | 150000
|  |  |  | Tres encuentro de evaluacion y socializacion de la politica del enfoque de genero en la Defensa Civil con el comité institucional para la transversalizacion del enfoque de genero. |  |  |  | X | X | X |  |  | 60000
|  |  |  | Primeros auxilios Psicologicos en contexto de emergencia y cambio climatico. Voluntariado, lideres y lideresas comunitarias. |  |  |  |  | X |  | X |  | 180000
|  | constribucion al cumplimiente del tema 5 del PLANEGIII |  | Habilidades para la vida y cuidados del cuidador/cuidadora en contexto de emeregencia y cambio climatico dirigido al voluntariado y el comité de Prevencion Mitigacion y Respueta (PMR). | Listados, informe fotos y material de apoyo |  |  |  | X | X | X |  | 200000
|  |  |  | Principios basico de genero en contexto de emergencia y cambio climatico, voluntariado lideres, lideresas comunitarias PMR |  |  |  | X | X | X | X |  | 100000
|  |  |  | Elaborar materiales educativos de prevencion y actuacion frente a los efectos del cambio climatico con enfoque iterseccional de genero . | Materiales digital y fisico |  |  |  | X | X |  |  | 50000
|  |  |  | Socializacion interativa de los materiales educativos por departamentos en la sede, provincias y municipios. | Listados, informe fotos |  |  |  | X | X |  |  | 20000
|  |  |  | Actividades festivas y comemorativas relacionada a la gestion de riesgo y cambio climatico. | Listados, informe fotos y material de apoyo digital. |  |  | X | X | X | X |  | 200000
28 | Gestión del Rendimiento | Acuerdos de Desempeño Laboral | Acuerdos de Desempeño elaborados en un rango del 80% al 100% del personal | Realizar Acuerdoa de Desempeño laboral para todos los servidores de la institución segun Ley 41-08 | Ejemplar de acuerdos elaborados por grupo ocupacional | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo y Encargados de las unidades Administrativas y Operativas | X | X | X | X
|  |  | Acuerdos de Desempeño Monitoreados | Realizar el monitereo de los acuerdos cortados cada trimestre (abril / julio / octubre) | Ejemplar de Minutas de Monitoreo por trimestre | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Encargados de las unidades Administrativas y Operativas |  | X | X | X
|  | Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | Evaluación del Desempeño elaboradas en un rango del 80% al 100% del personal | Realizar las evaluaciones del desempeño laboral para todos los servidores de la institución según Ley 41-08 | Ejemplar de evaluaciones del desempeño elaborados por grupo ocupacional | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Encargados de las unidades Administrativas y Operativas |  |  |  | X
|  |  | Informe Técnico Resultados ED revisado | Elaborar el informe técnico de resultados ED y remitido al MAP | Informe / Correo enviado | Miembros ASP | Recursos Humanos / Encargados de las unidades Administrativas y Operativas | X | X
29 | Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales |  | Informe financiero ASP | Realizar el informe financiero ASP | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Miembros ASP / Recursos Humanos |  | X
|  |  | Informe de Gestión ASP | Realizar el informe de Gestión ASP | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Miembros ASP / Recursos Humanos |  | X
|  |  | Informe Rendición de Cuentas ASP | Realizar el informe Rendición de Cuentas ASP | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Miembros ASP / Recursos Humanos |  | X
|  | Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. | Designación de Representante ante la Comisión de Personal. | Actualizar y/o ratificar la designación del Representante ante la Comisión de Personal | Oficio de Designación o Ratificación | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos |  |  |  | X
|  |  | Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos | Elaborar la solicitud sobre el Taller RED y remitirla al MAP cada trimestre | Solicitudes y printscreen de correos enviados al MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos | X | X | X | X
|  |  | 100% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos | Coordinar la realizacion de los talleres RED a los servidores de la institución | Lista de participantes / Printscreen de ejecución del taller en plataformas Zoom o Teams | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Encargados de las Areas Administrativas y Operativas de la institución | X | X | X | X
|  | Encuesta de Clima Laboral | Encuesta de Clima Laboral Realizada a los servidores públicos de la institución | Elaborar la solicitud de Encuesta de Clima Laboral | Solicitudes y printscreen de correos enviados al MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Dirección Ejecutiva |  | X
|  |  |  | Elaborar el Plan de Acción Clima Laboral | Plan de Acción de Mejora Clima Laboral |  | Recursos Humanos / Dirección Ejecutiva | X | X
|  |  |  | Elaborar el Informe de Implementación del Plan de Acción del Clima Laboral | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Recursos Humanos |  |  |  | X
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
30 | Gestión del Empleo | Concursos Públicos | Ingreso de servidores públicos a la carrera administrativa mediante Concursos Públicos o uso de Registro de Elegibles cada trimestre | Realizar de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 | Acta de cierres de concursos no desiertos o Comunicación de Nombramientos Provisionales por el MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Jurado del concurso / MAP |  | X | X | X
|  |  |  | Realizar de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 | Acta de cierres de concursos no desiertos o Comunicación de Nombramientos Provisionales por el MAP |  | Recursos Humanos / Jurado del concurso / MAP |  | X | X | X
|  |  |  | Realizar de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 | Acta de cierres de concursos no desiertos o Comunicación de Nombramientos Provisionales por el MAP |  | Recursos Humanos / Jurado del concurso / MAP |  | X | X | X
|  | SASP | Implementación de SASP | Solicitar capacitación sobre el SASP al MAP | Printscreen de correo remitido solicitando la realización del taller al MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / MAP |  | X
|  |  |  | Producir nomina paralelo del SASP | Nomina paralelo en el SASP |  | Recursos Humanos / MAP |  |  |  | X
|  |  |  | SASP en producción | Comunicación de Uso SASP |  | Recursos Humanos / MAP |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
31 | Recerficicación NORTIC A2, A3, A4, B2 | Sello nortic | Certificaciones al 100% | Solicitud | Evidencia web | Departamento TIC | Departamento TIC, OAI,SINI, Direccion Ejecutiva | X
Sometimientos de evidendicas
|  |  |  | Evaluaciones de evidencas |  |  |  |  | X
|  |  |  | Actualizacion de sellos NORTIC | [5 empty] | X
32 | Renovación de licencias | Documento de Licencia Renovada | 100% de licencias renovación | Renovación código QR | Captura de la licencia Renovada | Departamento de TIC | Departamento TIC, financiero , compra , Direccion ejecutiva |  | X
|  |  |  | Renovación hosting |  |  |  |  | X
|  |  |  | Renovacion antivirus Bitdefender Gravity zone 80 usuarios | [6 empty] | X
33 | Comprar de mubles de oficina | Mobiliarios distribuidos e instalados | 100% | Sequimiento para la adquision del inmueble | Factura, orden de compra , Certificacion de recibo, fotografia | Departamento de TIC | Departamento TIC, Financiero , compra , Direccion ejecutiva |  | X
34 | Innovaciones en sistemas e infraestructura | Sistemas y Equipos instalados | 100% | Implementación de gestor decumental y uso firma digital | Fotografia | Departamento de TIC | Departamento de TIC | X
|  |  |  | Programacion de servicios omnicanales | [6 empty] | X
|  |  |  | Migracion troncal telefonica a grandstream e interconexion troncal ESNAGERI |  |  |  |  | X
35 | Adquisición de equipo informáticos | Equipos instalados | 100% | Adquision de sistema de acondiconamiento de aire de precisión | Factura, orden de compra , Certificacion de recibo, fotografia | Departamento de TIC | Departamento TIC, Financiero , Compras , Direccion ejecutiva |  | X
Adquision UPS SMART LINE para DATA Center
Adquisión de AP WIFI y Switches FORTINET
Adquision de computadores para sala de situacion
36 | Actualizacion de APP alertado | Generar Informes de Actualizacion | 100% | Reviscion de las actualizaciones | informes de avances de las atualizaciones | SINI | SINI,Tecnologia |  | X |  | X
37 | adquisicion de licencias de piloto de drones | Informe y evidencias de adquisicion | 100% | jornada de capactacion y licencia por IDAC | evidencias e informe | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion |  | X |  | X
38 | Compras de uniformes | Evidencias | 100% | Compra de uniformes | evidencias e informe | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion |  |  | X
39 | Adquisicion de equipos tecnologicos | Evidencias de adquisicion | 100% | Adquisicion de equipos tecnologicos | Evidencias de uniformes adquiridos. | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion | X | X | X | X
40 | Reuniones EIGEO | Evidencias y listados de participantes | 100% | reuniones de monitoreo de equipo EIGEO | 2 encuentros de EIGEO de monitoreo de acuerdos | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion | X |  |  | X
41 | contratacion de personal | Personal | 100% | Geomaticos, analista de datos | Carta de RR.HH | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion | X | X | X | X
42 | Diplomado uso de la tecnoligia en la gestion integral del riesgo | informe y listado de participantes | 100% | Capacitacion Nivel Academico sobre el uso de la tecnologia en gestion de rierzgo. | Evidencias y listados de participantes | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion y tecnologia |  |  | X | X
43 | Diagnostico del SINI | Publicacion de Productos del SINI | 100% | Generar un Boletin, sobre los productos generados en el SINI trimestrales | Publicacion Trimestral de Boletin | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion y Comunicaciones | X | X | X | X
44 | Actualizacion del manual del SINI | Publicacion de Manual de Procedimientos del SINI | 100% | Revisar y actualizar manuel de Procedimientos del SINI | Publicacion de manueales actualizados SINI | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion y Comunicaciones |  |  |  | X
45 | Plan estrategico del SINI | Elaboracion de plan estrategico de SINI | 100% | taller interno para la elaboracion de plan estrategico del SINI | Evidencias y listados de participantes | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion y Comunicaciones |  | X | X | X
46 | Simbologia tematica nacional para gestion de risgos | Taller de elaboracion de Simbologia estandarizado EIGEO | 100% | Taller conjunto EIGEO elaboracion de Simbologia estandarizadas | Publicacion de Simbologia | EIGEO, IGN, SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion Tecnologia y Comunicaciones | X | X | X | X
47 | Actualizacion de los perfiles de vulnerabilidad | Informes de Cartografia con drones Publicadas | 3 Provincias | Mision de Mapeo con Dron | Informe de actualizacion | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil |  | X |  | X
48 | Adquisicion de un Vehiculo | Informe sobre adquisicion | 100% | Adquisicion de un Vehiculo | Fotografia de entrega | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion |  |  |  | X
49 | Capacitacion en ARGIS,QGIS PYtHON, POSTGIS,RENDER, W SERVER | Evidencias de talleres y listados de participantes. | 100% | Talleres en Materia Geoespacial y Programacion Para Tecnicos del SINI | Evidencias de talleres y listados de participantes | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion y tecnologia |  | X |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.4 Fortalecimiento de la capacidad institucional para la reducción del riesgo de desastres
RESULTADO ESPERADO: 1.4.1 Fortalecidas las capacidades en RRD del Personal de dirección, técnicos y voluntarios a nivel nacional
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
50 | 12 talleres sensibilización en Gestión del Riesgo de Desastres a instituciones públicas y privadas | 12 talleres implementados | 100% | Implimentacion de Talleres | Solicitud de capacitación, Listados de participacion, Certificados entregados Archivo fotográfaico | CNE, DCESNAGERI | CNE, DC, ESNAGERI, Instituciones públicas y privadas, | X | X | X | X
51 | Diplomado Gestión Prospectiva del Riesgo de Desastres | 02 Diplomados implementados | 100% | Convocatoria, Revisión perfil participantes, Implementación | Listados de participación Archivo fotográfico | CNE , ESNAGERI | CNE , ESNAGERI | X | X | X
52 | Diplomado Gestión Correctiva del Riesgo de Desastres | 02 Diplomados implementados | 100% | Convocatoria, Revisión perfil participantes, Implementación | Listados de participación Archivo fotográfico | CNE , ESNAGERI , |  |  | X | X
53 | Cursos Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres | 73 cursos, talleres implementados | 100% | 24 cursis de PAB | Listados de participación Archivo fotográfico | ESNAGERI | CNE, DC, ESNAGERI, Instituciones públicas y privadas, | X | X | X | X
|  |  |  | 20 cursos de Uso y manejo de extinores |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 20 talleres de evacuación |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 04 Jorrnadas Aprendiendo a Salvar Vidas |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 04 caimamentos |  |  |  | X | X | X | X
01 Taller Aeropuertos Listos para Enfrentar Desastares
54 | Reestablecimiento de la plataforma E-learning ESNAGERI | Plataforma funcional y operativa | 100% | Gestionar apoyo organismos de cooperación y/o ONG Firma de Acuerdos, Elaboraci´pn nota conceptual y términos de referencia para concurso, licitacion, y lanzamiento, Desarrollo y evaluación de resultados | Nota concpeutal, terminos dse referencia,, plan de trabajo, | ESNAGERI, CNE | CNE, ESNAGERI, |  | X | X | X
55 | Fortalecimiento plataforma de facilitadores | 10 facilitadores contratados | 100% | Definición de perfil, estrategua de estrategia de captacion, acuerdos de cooperacion con universidades, | Contratos firmados | ESNAGERI, CNE | ESNAGERI, CNE |  | X | X
56 | Actualizacion y revalidacion de certificaciones de facilitadores | 04 cursos de actualizacion | 100% | 04 cursos de actualización en metodos de capacitación interactiva | Nota concpeutal, listado de participanters, archivo fotografico | ESNAGERI, CNE | ESNAGERI, CNE |  | X | X | X
57 | Gestión de Información Pública | Linea 311 | 100% | Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias. | Informe Estadisticos, Transparencia | OAI | OAI | X | X | X | X
|  | Portal SAIP |  |  |  | OAI | OAI | X | X | X | X
58 | Actualizacion de Información Pública | Portal Transparencia | 100% | Colgar en el sub portal de transparencia las informaciones recibidas de las áreas, | Indice de Documento disponible, Portal de Transparencia, Oficio a los diferentes departamentos que suministra informacion para ser publicada en el porta de transparencia | OAI | OAI | X | X | X | X
|  | Portal de Datos Abiertos | 100% | seguimientos a los portales | Fotos de las actualizacion | OAI | OAI | X | X | X | X
59 | Seguimiento a los avances de la Comisión de Ética Pública (CEP) | Indicador de la CIGCN | 100% | Reunión con los encargados del área y la comision CIGCN | Informe de abance del plan de trabajo de la CIGCN | CIGCN | CIGCN |  | X |  | X
8 |  |  |  | Plan de trabajo |  | CIGCN | CIGCN |  |  | X
60 | Certificaciones de No. Objeción de Estaciones de Combustibles (Gasolina, Gasoil, Gas Natural y GLP | La aprobación y/o la negación de los certificados de no objeción. | Lograr un 100% de respuesta en el tiempo y la justificación en base a lo establecido por la ley a las respuestas sobre la aprobación o no a las estaciones de combustible | 1- Recepción de documentación requerida. | Solicitud de documentes, Informe, fotos, certificados | Sub Dirección | Dirección Ejecutiva, SINI, Sub Dirección, Operaciones, Ingeniería | X | X | X | X
2- Coordinación de visita al proyecto.
3- Elaboración de Informe.
61 | Revisión de acuerdos y de proyectos. | Coordinación de reuniones con instituciones nacionales e internacionales par la formulación y elaboración de proyectos | Los proyectos que y acuerdos que entren en año 2025 | Reuniones de coordinacion y planificacion | fotos y firma de acuerdos | Sub Dirección | Sub Dirección
62 | Acompañamiento de formacion a ENAGERIS internas e externa. | Talleres de capaciatcion Bajo la normativa NFPA y EPP | En el semetres enero junio | Talleres de capaciatcion | Los listado de fimas, fotos de actividad | Sub Dirección | ENAGERIS y Sub Dirección
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.5 Gestion del Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Publicos.
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
63 | Desarrollo y Gestion del Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios | Encuesta institucional de satisfaccion ciudadana repecto a la calidad de los servicios publicos. | Elaborar la Encuesta institucional de satisfaccion Ciudadana respectoa a la calidad de los servicios publicos, que alimentara los indicacdores 1.6 y 1.7 del SISMAP | Realizar la Encuesta institucional de satisfaccion Ciudadana respectoa a la calidad de los servicios publicos | Informe de resultados de las encuesta aplicadas. | Comité de Calidad | Comité de Calidad |  | X
[12 empty] | TOTAL | 130444101.16

## POA EJE 2
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.1 Diseño e implementación de modelo de gestión y control para la desconcentración de la GdR hacia nivel regional, provincial y municipal
RESULTADO ESPERADO: 2.1.1 Estrategia de desconcentración y revisión de coordinación vertical definida
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Formulación de Estrategia de funcionamiento operativo desconcentrado de la defensa civil en todos sus ámbitos territoriales | Documento de protocolos elaborado/actualizados (1 Manual de protocolos de comunicación y coordinación entre los distintos niveles administrativos) | Protocolo de comunicación elaborado e implementado | 1- Reuniones de Coordinación | Un borrador completado remitido a la Dirección | Sala de Situación | Subdirección, Provinciales, Operaciones, Planificación, Sala de Situación | X
|  |  |  | 2- Diseño y revisión de Protocolos | Informe y copia de la propuesta de diseño |  |  |  | X | X
|  |  |  | 3-Impresión de protocolo | Foto del protocolo impreso | [5 empty] | X
|  |  |  | 4-Socialización y evaluación de protocolos | Listados de participante, fotos e informe | [5 empty] | X
2 | Gastos administrativos operacionales | Informes de gastos y ejecución presupuestaria | Análisis del informe de gastos y ejecución presupuestaria | 1-Remuneraciones al personal | Informes de seguimiento presupuestarios. | Recursos Humanos | Administrativo, Finaciero, Compras, Activo Fijo y Contabilidad | X | X | X | X |  | 68981704.84
|  |  |  | 2-Servicios no personales |  | Financiero y Administrativo |  | X | X | X | X |  | 11050000
|  |  |  | 3-Materiales y suministro |  | Administrativo |  | X | X | X | X |  | 10922922.2996
|  |  |  | 4-Bienes muebles, inmuebles e intangibles |  | Financiero y Administrativo |  | X | X | X | X |  | 938186
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y para mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.2 Establecimiento y revisión de mecanismos de coordinación respuesta local (municipal, provincial, regional)
RESULTADO ESPERADO: 2.2.1 Instituciones del Sistema de GdR a nivel municipal conocedoras y responsables de sus roles en GdR
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
3 | Coordinación para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestión de Riesgos | Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros de la CNE | Una reunion ordinaria mensual | Reuniones | Actas y Registros de Asistencia, fotos, video. | CNE | CNE | X | X | X | X
|  | Firma de Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales y seguimiento | Según propuesta de proyectos nacionales e internaciones | Coodinacion y enlaces | Acuerdos firmados, informes de seguimiento | CNE/ DC | CNE/ DC | X | X | X | X
4 | Capacitados los miembros del comité de PMR en elaboración de Planes de GIRD | 1-Reuniones de Coordinación | Reuniones de con los consultores | Convocatorias | Convocatorias | CNE | CNE |  |  | X | X
|  | 2-Diseño y formulación | Producto final | Mediante consultorias | Contrato Consultor , Copia física de Planes de GIRD con autoridades locales, entrevista y fotos | CNE | CNE |  |  | X | X
|  | 3-Organnizacion de los talleres, Impresión de material de apoyo, refrigerios, designación facilitadores | Entrega de certificacion de los participantes | Mediante consultorias |  | CNE | CNE |  |  | X | X
5 | Capacitados los miembros del comité de PMR en elaboración de Planes de emergencias | 1-Reuniones de Coordinación | Cumplimiento al 100% | Reuniones Continuas | Listado de asistencia y convocatorias. | CNE | CNE |  |  | X | X
|  | 2-Organnizacion de los talleres, Impresión de material de apoyo, refrigerios, designación facilitadores | Cumplimiento al 100% | Mediante consultorias | Contrato Consultor , Copia física entrevista y fotos | CNE | CNE |  |  | X | X
6 | Planes Gestión de Riesgos provinciales | 1-Contratacion de Consultor. | Firma de acuerdo para la ejecucion | Reunios de coordinacion | Listado de participacion y contrato. | CNE | CNE |  |  | X | X
2-Reuniones de Coordinación.
|  | 3-Socialización | reuniones de integracion | Reuniones de trabajo | Entrevista y fotos. | CNE | CNE |  |  | X | X
7 | Seguimiento y Monitoreo de las unidades caninas (K9) | Seguimiento y monitoreo condición alimentaria de los ejemplares caninos | Informe mensual sobre la calidad alimentaria de los ejemplares caninos | 1-Monitoreo y supervisión Unidad Canina | Informes de visitas medicas, fotografías e informe final | Unidad Canina | Dirección, Subdirección técnica-operativa, Operaciones, Unidad Canina, ESNAGERIS, instructores y guías caninos |  |  | X
|  |  |  | 2-Compra de alimentación y medicinas para los K9 |  |  |  |  | X | X | X
|  | Evaluación veterinaria | Informe mensual de las evaluaciones médicas de los ejemplares caninos | 1-Informe de evaluación medico veterinaria de las unidades caninas | Informes de visitas medicas, fotografías e informe final | Unidad Canina
[9 empty] | X | X | X
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.3 Preparación para la respuesta / gestión de riesgo local (nivel municipal-provincial)
RESULTADO ESPERADO: 2.3.1 Provincias con capacidad de movilización y comunicación para respuesta y gestión de riesgo local
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
8 | Dotados las regiones de equipos, herramientas e infraestructura para la respuesta ante emergencia | Actualizacion de repetidoras a nivel regional | Implementación en las regiones de los equipos, herramientas e infraestructura necesaria para la respuesta a emergencias | Realizar estudio de alcance terretorial en las regiones | Facturas, revisión físicas, foto, registros y documentaciones de entrega de equipos y de rescate, mobiliario, equipos tecnológicos , equipos de comunicación, rehabilitación de infraestructura, pintura, obras menores | Operaciones | Dirección y Subdirección, Financiero, Compras Activo Fijo, Operaciones, Direcciones Provinciales | X
|  |  |  | 1- Diagnóstico territorial y Requerimientos |  |  |  |  | X
|  |  |  | 2-Selección y Cotización |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Compra y Distribución | [5 empty] | X
|  |  |  | 4- Inventario | [6 empty] | X
9 | Habilitación Área para la instalación de Taller de mecánica para la Rehabilitación y mantenimiento de flota de Transporte | Taller de mecánica funcional | Taller de mecánica instalado completamente equipado | 1- Diagnóstico y Requerimiento para la mejora del taller de mecánica | Levantamiento información, elaboración de informe Ingeniería civil | Transportación | Dirección Ejecutiva, Financiero, Servicios Generales, Compras , Activo Fijo, Transportación, Operaciones, Jurídica, Almacén |  | X
|  |  |  | 2-Elaboración de Diagnóstico del estado de la flota vehicular | Stock de piezas y accesorios |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Implementar protocolo para registro de los formularios de inspección, control de salida, control de entrada, reparaciones, cargos y descargos de Flora Vehicular |  |  |  |  | X
10 | Red de comunicación Operativa y funcional | Cantidad de repetidores instalados y funcionales | Repetidores de comunicaciones instalados y funcionales | 1-Levantamiento en la zona a instalar | Informe levantamiento de necesidades | Radiocomunicaciones | Dirección ejecutiva Compras Operaciones, Radiocomunicaciones, ESNAGERI |  | X
|  |  |  | 2- Solicitud de compra | Solicitud de compra |  |  | X
|  |  |  | 3- Adquisición e instalación | 3-Adquisición e instalaciones
|  |  |  | 4- Mantenimiento | Fotos e informe |  |  | X | X | X | X
|  | Equipos de comunicaciones nuevos |  | 1-Levantamiento de necesidades | Informe de necesidades
|  |  |  | 2-Solicitud de compra | Solicitud de compra
3-Adquisición e instalaciones
|  |  |  | 4- Un stock de piezas y Herramientas | Fotos e informe de utilidad |  |  |  | X | X
11 | Flota de transporte | Asegurar mantenimiento de flota de Transporte | Flota vehicular en condiciones estable | 1-Elaboración de Diagnóstico del estado de la flota vehicular | Registro de dianoóstico del estado de flota de transporte | Transportación | Dirección Ejecutiva, financiero, Servicios generales, compras , activo fijo, transportación, operaciones, jurídica, almacén | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Implementar protocolo para registro de los formularios de inspección | Registro de protocolo; fotos de inspecion |  |  | X | X | X
|  |  |  | 3-Control de salida, control de entrada, de Flora Vehicular | Registro en transportación |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Cargos y descargos de Flora Vehicular | Registro y asiento en transportación y AF |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5-Asegurar mantenimiento y reparaciones de la flota de transporte | Registros de mantenimiento |  |  | X | X | X | X
12 | Mantenimiento Infraestructura Sede Central | Levantamiento de información de necesidad de mantenimiento de la planta física de la Sede Central | Readecuación y mantenimiento de las áreas requeridas de la planta física de la Sede Central | 1. Mantenimiento Limpieza General y áreas verde | Registros, Fotos | Servicios generales | Servicios Generales | X | X | X | X
|  |  |  | 2.Mantenimiento Instalaciones Eléctricas y Planta Eléctrica . |  |  | Dirección Ejecutiva, financiero, Servicios generales, compras, almacén
|  |  |  | 3. Recibir y tramitar las solicitudes de reparaciones y mantenimiento de equipos y mobiliarios de oficina. |  |  | Dirección Ejecutiva, financiero, Servicios generales, compras, almacén | X | X | X | X
|  |  |  | 4. Realizar jornadas de fumigación, coordinar y supervisar la fumigación de las diferentes unidades organizativas. |  |  | Dirección Ejecutiva, Operaciones, financiero, Servicios generales, compras, almacén | X | X | X | X
|  |  |  | 5. Programar y supervisar los trabajos de plomería, cisterna y bomba de agua. |  |  | Servicios Generales | X | X | X | X
13 | Construcción área de parqueo y almacén de suministros | Pavimentación de parqueos y remodelación del almacén de suministros | Construcción y pavimentación de las dos áreas de parqueos y la remodelación del almacén de suministros | 1 Ejecución de obras | Informe final, fotos | Servicios generales | Dirección Ejecutiva, Operaciones, sub direccón, financiero, Servicios generales, compras, almacén
14 | Implementación programa de Gestión de Riesgos institucional | Acciones y Actividades de Gestion de Riesgo | Acciones y Actividades Realizadas | Realizar Diagnostico Situacional. | Informe | División de Gestión de Riesgos | Dirección, Financiero, Administrativa, División de Gestión de Riesgos, Comité de seguridad y Salud, Planificación | [5 empty] | 121077.7004
|  |  |  | Reuniones de Coordinación con el Comité de Seguridad y Salud | Listado de participantes, fotos, documento del Plan validado
Copia de borrador
[5 empty] | Foto y firma |  |  |  |  | X
Foto listado e informe
|  |  |  | Colocación de nuevas señalética | Fotos antes y despues
|  |  |  | Realización de Simulación y Simulacro para evaluar los planes | Fotos, Videos e informe | [5 empty] | X
Implementar sistema de continuidad y seguridad de las operaciones
[12 empty] | TOTAL | 92013890.84

## POA EJE 3
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.1 Reducir la mortalidad producida por eventos o fenómenos de impacto masivos
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Inventariados los desastres sistemáticamente | Cantidad de informes de eventos de acuerdo al N.º personas muertas/desaparecidos por desastres N.º de eventos reportado con afectaciones N.º de edificaciones afectadas atribuido a los desastres | Informes mensuales de eventos de acuerdo al N.º personas muertas/desaparecidos por desastres N.º de eventos reportado con afectaciones N.º de edificaciones afectadas atribuido a los desastres | 1- Reuniones de coordinación | Informe final por cada evento, informe de asistencias brindadas, fotos | Operaciones | Subdirección, Comunicaciones, brigadas, Médico, Operaciones, Provinciales, Sala de Situación, Subdirección técnica-operativa
2-Diseño, planificación y ejecución
3- Instalación de puesto de mando
2 | Informe del nivel de eficiencia de la listeza operacional | Cantidad de informes operativos realizados | Informes operativos mensuales realizados | 4- Definición de personal y logística |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5- Implementación de protocolo de activación |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6-Desarrollo de protocolo para desmovilización |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 7-Instalación de puesto de mando (Productos eléctricos y afines) |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 8- Coordinación medio de transporte |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 9-Desarrollo de reunión posterior al incidente |  |  |  | X | X | X | X
3 | Gastos administrativos operacionales | Informes de gastos y ejecución presupuestaria | Análisis del informe de gastos y ejecución presupuestaria | 1-Remuneraciones al personal | Informes de seguimiento presupuestarios. | Recursos Humanos | Administrativo, Finaciero, Compras, Activo Fijo y Contabilidad | X | X | X | X |  | 3821891
|  |  |  | 2-Servicios no personales |  | Financiero y Administrativo |  | X | X | X | X |  | 3305000
|  |  |  | 3-Materiales y suministro |  | Administrativo |  | X | X | X | X |  | 1560000
4 | Planificar y ejecutar Operativos Apoyo a Instituciones | Creado el protocolo para la estandarización de recolección de la información con datos desagregados a nivel interno Articulado con la Sala de Situación, Div. Planificación (Oficina de Género) y el SINI | 100% | 1-Reuniónes de Coordinación | Listado del participantes Listado del personal capacitado Formularios en uso | Operaciones | Operaciones ENAGERI Sala de Situación, Planificación
|  |  |  | 2-Elaboración y Validación de Protocolo para la ejecucion de los operativos |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Socialización interna de nuevo protocolo de recolección de información |  |  |  | X
|  | Cantidad de Servicio de Respuesta al sistema de atención a emergencias 911 | Operativos en atención al Servicio de Respuesta al sistema de atención a emergencias 911 | 1- Coordinación directa con Despacho 911 | Informes diarios, medios informativos, Listado de servicios |  | Brigadas, Operaciones, Radiocomunicación y Dpto. Medico | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Despacho de las unidades. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Apoyo interinstitucional a los organismos de socorros y manejo de emergencias |  |  |  | X | X | X | X
5 | Programa continuo de bioseguridad, salud y asistencia humanitaria enfocada a la respuesta | Ejecución del programa | Solicitudes atendidas | 1- Reuniones de coordinación. | Foto, listados, agendad e informes | Operaciones | Brigadas, Operaciones, Radiocomunicación y Dpto. Medico
|  |  |  | 2-Diseño, planificación y ejecución. | Copi de diseño, planificacion e informe de la ejecucion
|  |  |  | 3- Definición de personal y logística. | Informe
|  |  |  | 4-Implementación de protocolo de activación . | Informe
|  |  |  | 5-Coordinación medio de transporte. | Informe
|  |  |  | 6-Desarrollo de protocolo para desmovilización. | Informes de, seguimiento, fotos, actas |  | Operaciones, Sala de crisis provinciales, Subdirección técnica-operativa | X | X | X | X
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.2 Aumento de la eficacia y efectividad de la operatividad de respuesta
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
6 | Servicio de planificación y ejecución de simulacros y simulaciones | Cantidad de reportes de simulacros por amenaza realizados por Municipio e Instituciones | atender as solicitudes realizadas por la difentes intituciones publicas y privadas | 1- Reuniones de Coordinación | Copia de solocicitudes, reporte, lista de participantes y fotos | Operaciones | Sub Dirección Operaciones, Comunicación, Provinciales, Sala de Situación |  | X | X | X
|  |  |  | 2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio |  |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | 3-Montaje y Realización |  |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | 4- Evaluación del Ejercicio |  |  |  |  | X | X | X
|  | 3 Reporte de simulaciones por amenaza, y municipio/instituciones | 3 Reporte de simulaciones por amenaza, y municipio/instituciones | 1- Reuniones de Coordinación |  |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | 2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio |  |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | 3-Montaje y Realización |  |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | 4- Evaluación del Ejercicio |  |  |  |  | X | X | X
7 | Establecida las Unidades Nacionales de Respuesta Inmediatas (UNDRI) | Cantidad de Unidades Nacionales de Respuesta Inmediatas (UNDRI) establecidas | Dos (2) Unidades Nacionales de Respuesta Inmediata (UNDRI) puesta en funcionamiento | 1- Reunión de coordinación, 2- Identificación de candidatos según perfil del personal de 18 a 35 años, 3-Seleccion del personal. nombramiento de personal | Acta, listados, , ficha tecnica del perfin del personal copias de nombramiento | Operaciones | Dirección Ejecutiva, Financiero, Subdirección, Operaciones, provinciales, Brigada, ESNAGERI |  | X
|  |  |  | 5-Compra de equipamiento de protección personal, herramientas, equipo técnico de rescate | Factura, inventario de equipos | Operaciones |  |  | X
|  |  |  | 6-Capacitacion según programa | Fotos y lista de participantes |  |  |  | X | X
|  |  |  | Elaborar protocolo de funcionamiento de las UNDRI | Documento de protocolo validado |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.3 Albergues y rutas de evacuaciones identificados, marcados y preparados
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
8 | Capacitación a Administradores de Centros Colectivos | Cantidad de personas capacitadas por municipio / región | 90 personas capacitadas por municipio / región | 1- Se solicita los instructores de la ESNAGERIS | Fotos, informe del cursos, listado de participantes,etc | División de Albergues | División de Albergues, ESNAGERIS, Operaciones y Voluntarios |  | X
|  |  |  | 2- Clasificación del personal para recibir las capacitaciones |  |  |  |  | X
|  | Cantidad de capacitaciones en género en contexto de emergencia. | 125 personas capacitadas en género en contexto de emergencia. | 3- Se ejecutas los cursos virtuales |  |  |  |  | X
X
9 | Evaluación y registro de albergues ( Identificación y selección de nuevos albergues para incluir en plataforma virtual) | Cantidad de albergues evaluados y registrados | Informe actualizado de albergues evaluados y registrados | 1- Levantamiento de información en terreno. | Fotos, documentación de levantamiento | División de Albergues | Albergues, Directores Provinciales, Directores Municipales
2- Georreferenciar el albergues en la plataforma digital.
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.2 Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo
RESULTADO ESPERADO: 3.2.1 Preparación comunitaria
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
10 | Entrega de identificaciones a voluntarios. | listados de Carnets entregados, informe | 2,000 Voluntarios nuevos identificados | jornadas de carnetizaco, proviciales y municipales | listados de Carnets entregados, evidencias e informe. | Division voluntarios,. | Directores Provinciales, directores Municipales |  | X |  | X |  | 100000
11 | Capacitar Voluntarios en materia de gestion y mitigacion de riezgos | informe de jornadas evidencias | 1,000 voluntarios capacitados. | Cursos ,Talleres | informe de talleres, y cursos. | Division voluntarios, ESNAGERI | Direccion Ejecutiva | X | X | X |  |  | 1200000
12 | Entrega de Uniformes | informes de entrega de uniformes y equipos | 2000 t-Shirt-entregados | Entrega de T-shirt | Evidencias e infomes | Division de Voluntarios | Direccion Ejecutiva | X | X | X | X |  | 300000
13 | Afilizacion de nuevos voluntarios | informe de jornadas evidencias plataformas de Voluntarios | 2,000 nuevos voluntarios | jornadas de afiliacion de Voluntarios | listados e Verificacion plataforma | Division de Voluntarios | Directores Provinciales, directores Municipales | X | X | X | X
14 | Opreativos medicos | Al menos 700 personas impactadas en cada operativo | Realizar dos operativo en los dos primeros trimestre y 4 en los dos ultimos trimestres de año 2025 | Solicitud de permiso a salud publica | Foto y copia de permiso | Departamento Medico | Direccion Ejecutiva, Administracion Operaciones, Transportacion |  | X | X | X
|  |  |  | Solicitud de medicamentos a Promese call | Foto y copia de permiso |  |  | X |  | X | X
15 | Creacion de la CPN de la Defensa Civil | CPN creada y funcionando | Creacion y habilitacion de la CPN | Levantamiento con los arquitectos, informacion de las areas actuales. | fotos, copia de contratos, copia de informe | Departamento Medico | Financiero y Ejcutivo |  | X
|  |  |  | Division de las areas por consultorios | Copias: de facturas y contratro, fotos antes y despues |  |  |  | X
|  |  |  | Solicitud de permiso para la habilitacion en el Ministerio de Salud Publica | Copia de la solicitud |  |  |  |  | X
|  |  |  | Solicitud de contratacion de personal calificado para el trabajo en CPN | Copia de contratos y/o nombramientos |  |  |  |  | X
|  |  |  | Equipamiento: equipos de oficina equipo medico | Solicitud de donaciones, solicitud de compra y fotos de equipos adquiridos |  |  |  | X | X | X
16 | Campaña de difusión/sensibilización y charlas comunitarias sobre Marco legal y gestión de riesgo | Cantidad de artículos de difusión distribuidos | 15,000 Artículos de difusión distribuidos , Unidades materiales (Brochurs, banderines, letreros , rotulación de vehículos, afiches, lapiceros, sombrillas, globos, uniformes, t-shift, entre otros) | 1- Oprerativo Altagraciano 2025 | fotos, captura de publicaciones, copia de enlace de publicaciones viedoes | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Operaciones, Relaciones publicas, capacitación, planificación | X
|  |  |  | 2- Oprerativo semana santa 2025 | fotos, captura de publicaciones, copia de enlace de publicaciones viedoes |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Feria del libro 2025 | fotos, captura de publicaciones, copia de enlace de publicaciones viedoes | [5 empty] | X
|  |  |  | 4- Temporada ciclónica 2025 | fotos, captura de publicaciones, copia de enlace de publicaciones viedoes |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | 5- Otras actividades conmemorativa | Fotos, listados, de participantes, en lace de publicaciones |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6- Operativo navideño 2025 | Fotos, listados, de participantes, en lace de publicaciones | Dpto. Comunicación |  |  |  |  | X
|  | Número de Charlas comunitarias sobre prevención realizadas | 5 Charlas realizadas | 1- Reunión de Coordinación | Minuta, foto, listados | Dpto. Comunicaciones |  | X |  | X | X
|  |  |  | 2-Diseño Capacitaciones y escogencia. | Programa de capacitacion |  |  | X |  | X | X
|  |  |  | 3-Ejecución y evaluación | Informe de ejecución y seguimiento, listados participantes, fotos |  |  | X | X | X | X
17 | Presencia de la Defensa Civil en diferentes Medios de Comunicación con temas sobre Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo / | Cantidad de emisiones del programa radial institucional | Incremento de la cantidad de emisiones del programa radial institucional | 1- Realizar emisiones del programa "Alertas Defensa Civil" con temas sobre Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo | Informes de programa mensual y Fotografías | Dpto. Comunicaciones | Departamento de comunicación/Encargada de libre Acceso a la Información Pública |  | X | X | X
|  | Número de cápsulas informativas y educativas elaboradas | Puesta en marcha de un programa de cápsulas informativas para mantener a la población informada y educada | 1-Diseño , Edición y difusión de capsulas informativas | Informes bimensuales | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, financiero, compras comunicaciones, Financiero | X | X | X | X |  | 50000
|  | Cantidad de medios de comunicación (tv, radio) visitados | Puesta en marcha de un programa de visitas a medios de comunicación | 1-Coordinar media tours con personal de la Defensa Civil para hablar sobre temas de prevención. | Listado de medios y fotografías | Dpto. Comunicaciones | Departamento de Comunicación | X | X | X | X
18 | Cobertura a jornadas de sensibilización en gestión de riesgos realizadas (Actividades informativas / sensibilización en escuelas y centros educativos (temas: Voluntariado, Gestion de Riesgos, prevención, Primeros Auxilios, Ruta de Evacuación) | Cantidad de escuelas y centros académicos informados | 12 Escuelas e instituciones publicas o privadas informadas en 15 provincias (relacionadas a las de mayor nivel de riesgo) | 1- Reunión de Coordinación | Informes, facturas, lista de participantes, fotos, publicacion y link | Dpto. Comunicaciones | Subdirección técnica-operativa, operaciones, relaciones publicas, Capacitación, planificación | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Diseño Capacitaciones y selección en centro educ. y otras instituciones |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Realizacion de actividades en centros educativos y otras entidades. |  |  |  | X | X | X | X
[12 empty] | TOTAL | 10336891
[6 empty] | TOTAL GENERAL | 232794883
LEYENDA DE LOS COLORES
Actividades incluidas en el PEI 2025-2028 deben ser priorizadas en el presupuesto 2025.
Las actividades con este color SI llevan presupuesto.
Las actividades con este color NO llevan presupuesto.
Estas actividades en amarillo son aquellas que pueden ser financiadas con fondos externos. (Proyectos, Donaciones y Convenios)