## POA EJE 1
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.1 Posicionamiento institucional tanto a nivel nacional como internacional
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
2 | Plan de comunicación interna | Implementado el plan de comunicación intena en 100% | 80% | 1- Redacción del plan de comunicación interna | Plan de comunicación interna, , memorandum para estandarizar uso de correo institucional | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones, Financiero | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Aprobación del plan de comunicación interna | Plan de comunicación interna aprovado |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Socialización del plan de comunicación interna | Fotografías y listados de la socialización |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Estandarización del uso de correo institucional. | Como se evidencia
|  |  |  | 5- Creación de videos con material informativo-educativo para el personal de la institución | Link de videos y/o captura de pantalla
|  |  |  | 6- Diseño e impresion de piezas gráficas para difusión en la institución | Fotos y/o videos |  |  | X | X | X | X |  | 58918.825
3 | Comunicación/ avisos oficiales a través de medios de comunicación | Articulo, noticias, notas de prensas, rueddas de prensas y fidelidad en redes socials elaborada, socializadas, publicadas y prensentada en cada espacio correspondiente. | 50 artículos o noticias publicadas sobre Defensa Civil 50 notas de prensa elaboradas 8 rueda de prensa realizadas 12 boletines en el año elaborados en formato digital | 1- Facilitar información y dar seguimiento a artículos sobre la Defensa Civil en medios de comunicación | Recortes de artículos, captura de articulos o noticias en portales digitales, informes de prensa, fotografías de ruedas de prensa, boletines digitales | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones, | X | X | X | X |  | 88378.2375
|  |  |  | 2- Elaboración, distribución y monitoreo de notas de prensa. |  |  |  | X | X | X | X
3- Convocatoria a la prensa y habilitar espacio para declaraciones
|  |  |  | 4- Elaboración, aprobación y publicación en formato digital de boletines |  |  |  | X | X | X | X
4 | Fortalecemiento de la presencia de la Defensa Civil en medios digitales (Facebook, Instagram, Twitter y Youtube) | Aumentar la fidelidad en redes sociales | Incrementar en un 40 % la cantidad de seguidores en todas las redes sociales | 1-Difusión de actividades institucionales e informaciones de prevención en las redes sociales. | Informes y estadísticas de redes sociales con informaciones emitidas, cantidad de nuevos seguidores y atención a las solicitudes de los usuarios/ Fotografías | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones,
|  |  |  | 2-Diseño y producción de material educativo-informativo sobre prevención en las redes sociales. |  |  |  | X | X | X | X |  | 58918.825
|  |  |  | 3- Atención a las solicitudes de los usuarios en las redes sociales |  |  |  | X | X | X | X
[8 empty] | X | X | X | X
5 | Creación de nuevas áreas técnicas (Divisiones: Prensa, Medios Sociales y Marketing Digital, Eventos y Protocolo) | Cantidad de areas técnicas creadas | 4 áreas técnicas creadas | 1-Solicitud de creación de áreas técnicas dirigida al Director Ejecutivo. | Carta solicitud al Director Ejecutivo y carta solicitud al MAP para aprobación de nueva estructura departamental. | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Planificación, Financiero, Administrativo, Compras,Dpto. Comunicaciones, | X
|  |  |  | 2-Reuniones con el Dpto. de Planificación y Desarrollo | Fotos, acta y listados |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Propueta nuevas áreas aprobadas por el MAP | Copia de solicitud al MAP | [5 empty] | X
6 | Rehabilitación de la infraestructura física y equipamiento de oficina de comunicaciones | % de la rehabilitación de la infraestructura y adquisición de equipos | 100% | 1-Compra de Equipos fotograficos, licencias de programas de diseño y edicion de videos y fotografias | Informe final, fotografías, facturas contratos
|  |  |  | 2- Compra mobiliarios y equipos de Oficina. | Fotos antes y despues listado de equipos adquiridos
|  |  |  | 3- Habilitacion área de oficina para. cinco puestos de trabajo | Fotos antes y despues.
7 | Participar / celebrar actividades conmemorativas, de socialización y encuentros con los medios de comunicación | Actividades conmemorativas,de socializacion y encuentros con los medios de comunicación | 100% | 1- Calendario de actividades. | copia del calendario de activiidades | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Planificación, Financiero, Administrativo, Compras,Dpto. Comunicaciones,
|  |  |  | 2-Aprobación de calendario de actividades. | Copia de solicitud y aprobacion del plan
|  |  |  | 3- Diseño e impresión de materiales gráficos relacionados a las actividades conmemorativas | copia del diseño y foto de la impresión
|  |  |  | 4- Encuentro de socialización con los medios de comunicación. | Fotos, listados
|  |  |  | 4-Solicitar la impresión de artículos relacionados a las actividades para distribuir entre los participantes. | Carta de solicitud
|  |  |  | 5- Gestionar refrigerio para participantes | Carta de solicitud |  |  | X | X | X | X
8 | Realizar capacitación de Gestión de Riesgo y Comunicación | Celebración de taller de Gestión de Riesgos y Comunicación para periodistas | Taller de Gestión de Riesgos y Comunicación para periodistas realizado | 1-Solicitud dirigida al Director Ejecutivo | Copia de la solicitudenviada |  |  |  |  | X |  |  | 200000
|  |  |  | 2-Programacion y ejecucion de la actividad | Programacion de la actividad fotos y listados |  |  |  |  | X
9 | Representación y elaborar acuerdos instituciónales y académicas con centros de excelencia (nacionales/ internacionales) y participaciones en actividades internacionales especializadas | Acuerdos firmados, notarizados y sellados. | 1 | 1- Reuniones de coordinación | Acuerdos firmados y socializados. | Jurídica | Dirección, Planificación, Jurídica | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Definición de colaboraciones |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Elaboracion, aprobacion y socializacion de los acuerdos. |  |  |  | X | X | X | X
10 | Membresía institucional anual ante el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y Republica Dominicana (CEPREDENAC) | Solicitud / recibo de pago anual de membresía al CEPREDENAC | Pago anual de la membresía al CEPREDENAC | 1-Recepción comunicación solicitud de pago anual. | Documento de pago transferencia enviada y recibida | Dirección | Dirección Presupuesto, Administrativo y Financiero |  | X |  |  |  | 1800000
|  |  |  | 2- Tramitación de solicitud de pago membresía anual. |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Remisión de transferencia de pago a la Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC |  |  |  |  | X
11 | Suscripción de contratos de servicios personal, individual, obras y concepciones, bienes y servicios. | Contrato firmado, notarizado, y registrado. | Cumplimiento del 100% de los contratos solicitados | 1- Recepcion de solicitudes y documentacion necesaria para la elaboracion de contratos. | Certificacion | Departamento Juridico | Dpto. Juridico, Division de Compras, Direccion Ejecutiva, suplidores. | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Asignar a un colaborador la elaboracion del contrato. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Gestionar la firma de las partes intervinientes. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Registrar en el sistema TRE de la Contraloria General de la Republica. |  |  |  | X | X | X | X |  | 235675.3
|  |  |  | 5- Remitir certificacion a la parte solicitante. |  |  |  | X | X | X | X
12 | Acuerdos Internacionales | Numero de acuerdos firmados | Gestionar acuerdos para el desarrollo intitucional | 1- Coordinación con Instituciones nacionales e internacionales | Relacion de acuerdos firmados | Dirección | Dirección, planificación. Sub dirección
|  |  |  | 2-Elaborar un banco de datos de posibles instituciones con la que se pueda realizar acuerdos institucionlaes. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Revisar el cumplimiento de los acuerdos vigentes. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Designar una personas dar seguimiento efectivo a los acuerdos |  |  |  | X | X | X | X |  | 235675.3
13 | Análisis, opiniones y supervisión de textos jurídicos | Informes y/o análisis emitidos a las áreas solicitantes | 100% | 1-Recepción de solicitudes | Informes de las opiniones realizadas. | Jurídica | Dpto. Juridico, areas solicitantes. | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Distibución de solicitudes en el equipo. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Levantamiento de información y consulta de leyes |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Generecion de respuesta |  |  |  | X | X | X | X
14 | Reclamos, litigios y trámites de documentos | Sentencias y/o informes de casos. | Cumplimiento de gestión de todos los reclamos, litigios y trámites de documentos realizados | 1-Recepción de la demanda | Sentencia | Departamento Juridico | Dpto. Juridico, demandante, Direccion Ejecutiva, Tribunal correspondiente, area involucrada. | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Evaluación y revisión |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Consulta de leyes. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Asistir al tribunal. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5- Informes paulatinos del proceso. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6- Recepcion y remision de sentencia. |  |  |  | X | X | X | X
15 | Desarrollo del programa de modelo de gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la República | Certificaciones de ternimo de labor comunitaria. | 100% | 1-Recepción y verificación de la resolución emitida por el tribunal | Informe estadístico de usuarios registrados, certificaciones entregadas | Departamento Juridico | Dpto. Juridico, Direccion Ejecutiva, Tribunal de Ejecucion de la Pena de la demarcacion correspondiente. |  | X |  | X
|  |  |  | 2- Registro en libro. |  |  |  |  | X |  | X
|  |  |  | 3-Asignacion de labor |  |  |  |  | X |  | X
|  |  |  | 4-Elaboración de certificación |  |  |  |  | X |  | X
16 | Indemnización por accidente o muerte de voluntario | Fotocopia de cheque de pago | Cumplimiento de pago de las indemnizaciones por accidente o muertes de los voluntarios | 1- Recepcion de informe de muerte de voluntario y/o empleado. | Certificación de indemnización, Informe de notificación | Jurídica | Dpto., Jurídica, Dirección, Aseguradora | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Entrega de requisitos y formularios al reclamante. | Copia de la documentacion requerida |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Recepcion de requisitos. | Copia de solicitud |  |  | X | X | X | X
4- Solicitud de pago a la aseguradora.
|  |  |  | 5- Entrega de pago a los beneficiarios. | Copia de la documentacion requerida |  |  | X | X | X | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.2 Institucionalizada la gestión de la planificación y presupuesto según normativa DIGEPRES
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
18 | Elaboración y seguimiento de POA y de la Memoria | Memoria 2025 aprobada y enviada a MP | 100% | 1-Envio de Memorándum a los encargados departamentales solicitando las informaciones para la Elaboración Memoria Anual 2025 y envío a la Dirección y MAP. | Documento físico de memoria '1en MP | Planificación | Dirección Ejecutiva, Planificación |  |  |  | X
|  |  |  | 2- Envío de Comunicación interna requiriendo avances Instituciónales para Memoria 2025, (solicitud trimestral). | [6 empty] | X
|  |  |  | 3- Consolidación de insumos y redacción del documento de Memoria 2025. | [6 empty] | X
|  |  |  | 4 - Revisión y aprobación de Memoria 2025 por la Dirección Ejecutiva. | [6 empty] | X
|  |  |  | 5- Envío de Memoria 2025 al Ministerio de la Presidencia. | [6 empty] | X
|  |  |  | 6- Socialización de los resultados de la memoria | [6 empty] | X
|  | POA 2025 elaborado y aprobado | 100% | 1-Elaboración acuerdos de ejecución por áreas para el POA Anual | POA aprobado y cargado en el sistema DIGPRES | Planificación | Dirección Ejecutiva, Planificación | X
|  |  |  | 2- Actulizacion del Procedimientos de Monitoreo al POA 2025 |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Revisión y aprobación del POA 2025 y socialización | [5 empty] | X | X
|  |  |  | 4- Revisión POA 2025 y preparación POA 2025 |  |  |  | X | X
|  |  |  | 5- Elaboración de Informes de Monitoreo al POA 2025 |  |  |  | X | X | X | X
19 | Impartir taller de Planificación Estratégica para la Administración Pública | Cantidad de personal capacitado en Planificación Estratégica para la Administración Pública | Personal capacitado de todas las Dependencias de la Defensa Civil en Planificación Estratégica para la Administración Pública | 1-Solicitud al Director Ejecutivo | Copia de la solicitud realizadas | Planificación | Dirección Ejecutiva, Planificación, Financiero | X
|  |  |  | 2-Convocatoria a los encargados | Listado Participantes, fotos, copia material de apoyo |  |  |  | X |  |  |  | 11783.765
|  |  |  | 3- Solicitud de logistica para la realizacion del taller | Copia de solitud
20 | Creación de nuevas áreas técnicas elevar a Dirección (Departamentos: Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, Desarrollo institucional, Cooperación Internacional, de Calidad, División: Equidad e Igualdad de Género) | Solicitud de creación áreas técnicas al MAP | Aprobación de la creación de las áreas técnicas solicitadas | 1-Solicitud de creación de áreas técnicas dirigida al Director Ejecutivo. | Resolución del MAP aprobando nueva estructura departamental | Planificación | Dirección Ejecutiva, Planificación, Financiero, Subdirección | X
|  |  |  | 2-Reuniones con el Dpto. de Planificación y Desarrollo, Dirección Ejecutiva | Listado Participantes, fotos, copia de temas tratados y acuerdos |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Propueta nuevas áreas aprobada por el MAP | Copia de propuesta | [5 empty] | X
21 | Formulación, programación, ejecución y supervisión del presupuesto según normativa DIGEPRES | Cantidad informes seguimiento de presupuesto 2025 elaborados anualmente | Cumplimiento de la elaboración y presentación de los informes de seguimiento del presupuesto 2025 elaborados | 1- Envío de Comunicación Interna requiriendo avances Instituciónales | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Planificación | Dirección Presupuesto, Planificación Administración y Financiero | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Consolidación de Insumos y redacción del documento | Copia de documento |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3 - Elaboración aprobación e inclusión de Presupuesto 2025 en Sistema DIGEPRES (impresión) | Copia de aprobacion presupuesto |  |  | X
|  |  |  | 4- Seguimiento y preparación mensual de gastos, | Estadistica mensual |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5- Seguimiento y preparación de informes mensuales y uno anual | Informe de seguimiento mensual |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6- Inicio proceso elaboración Presupuesto institucional 2025 | Presupuesto aprobado y cargado en el sistema DIGEPRES | Financiero |  |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.3 Fortalecimiento de la gestión Administrativa y Financiera
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
22 | Gestión, Analisis, Seguimiento y control de procesos Financieros | (1) Estados Financieros al Cierre realizados y subidos a los diferentes portales institucionales y los indicados por la DIGECOG | 100% | 1- Realizacion de Estados Financieros al Cierre del año 2024 para ser entregados a la Direcion General de Contabilidad Gubernamental el dia 20 de enero del año 2025 | 1) Pagina Web de DIGECOG 2) Portal Institucional 3) Copia Esatados Financieros | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X
|  | (1) Estados Financieros al Corte realizados y subidos a los diferentes portales institucionales y los indicados por la DIGECOG | 100% | 2- Realizacion de Estados Financieros al Corte del año 2025 para ser entregados a la Direcion General de Contabilidad Gubernamental 20 de Julio 2025. | 1) Pagina Web de DIGECOG 2) Portal Institucional 3) Copia Esatados Financieros | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria |  |  | X
|  | (1) Analisis de la estructura realizado | 100% | 3- Analisis de la estructura presupuestaria institucional | Actualización de estructura presupuestaria | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria |  | X
|  | (12) Registros de los ingresos realizados | 100% | 4- Registro de los ingresos mensuales | Informe de Ingresos por Mes | División de Contabilidad | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Registros de los gastos realizados | 100% | 5- Registro de los gastos mensuales | Informe de gastos por Mes | División de Contabilidad | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Informe Financiero elaborado y publicado en los diferentes portales institucionales | 100% | 6- Elaboración de informe Financiero mensual | Informe Financiero Mensual. | División de Contabilidad | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Informe de ejecución realizado y publicado en los diferentes portales institucionales | 100% | 7- Informe de ejecución Presupuestaria mensual | Copia de ejecución presupuestaria | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Oficios de carga fijas realizados | 100% | 8- Solicitud de carga Fija Mensual a la Presidencia de la República | Copia de oficio de solicitud | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Presupuesto aprobado y publicado en los portales institucionales | 100% | 8- Presupuesto Aprobado anual | Copia de Presupuesto aprobado | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria | X
|  | (1) Programación | 100% | Programación Financiera indicativa del Gasto | Copia Reporte de programación (SIGEF), Modulo Presupuesto | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria | X
|  | (1) Reprogramación | 100% | Reprogramación Financiera indicativa del Gasto | Copia Reporte de reprogramación (SIGEF), Modulo Presupuesto | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria |  |  | X
|  | (12) Reorte de registros | 100% | 9- Registro de informaciones financieras en el Sistema de Información de Gestion Financiera del Estado (SIGEF). | SIGEF | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Reporte realizados | 100% | 10-Registro de información en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB). | SIAB | División de Contabilidad | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | Procesos de pagos elaborados | 100% | 11-Registro y elaboración de procesos de pagos | Copias de los procesos de pagos | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Conciliaciones elaboradas | 100% | 12- Conciliaciones Bancarias | Copia de conciliaciones | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Analista Presupuestaria Analista de Tesoreria | X | X | X | X
|  | (12) Relación de Cuentas por pagar | 100% | 13- Relanción de Cuentas por pagar | Copia de relación de cuentas por pagar | Departamento Financiero | Depto. Financiero División de Contabilidad Responsable de Cuentas por pagar | X | X | X | X
23 | Gestión y control de procesos de compras | Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC | Plan de Compras Elaborado y Aprobado | 1- Inicio y levantamiento de adquisiciones de bienes y servicios del año, para la formulación del PACC 2025 | Informe de levantamiento de requisiciones del año, fotos | Compras | Planificación (corresponsable), encargados departamentales, divisiones y oficinas y unidades | X
|  |  |  | 2- Comunicación interna para la elaboración y publicación del PACC | Aprobación de la dirección ejecutiva - MAE |  | Dirección Ejecutiva , Administración y finanzas, compras, Sub dirección y Planificación | X
|  |  |  | 3- Publicación de plan de compras Institucional y aprobación por la Dirección General de Compras y Contrataciones - DGCP | Capture de pantalla de la aprobación |  | Compras, Finanza, Administración, OAI
|  |  |  | 4- Envío al portal y remisión a la dirección ejecutiva del plan annual de compras 2025 | Recepción oficial |  | OAI y Planificación | X
|  | Informes de ejecución y seguimiento al Plan Annual de Compras - PACC 2025 | Informe del nivel de avance en la ejecución del plan de compras (incluye restricciones y limitaciones) | 5- Informes de seguimiento mensuales y trimestral | Plan de compras disponible en DIGEPRES e informes mensuales elaborados publicados en el portal de transparencia |  |  | X | X | X | X
24 | Gastos administrativos operacionales | Informes de gastos y ejecución presupuestaria | Análisis del informe de gastos y ejecución presupuestaria | 1-Remuneraciones al personal | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Financiero | Financiero | X | X | X | X |  | 86643139.7552
|  |  |  | 2-Servicios no personales | [8 empty] | 17243197.4244
|  |  |  | 3-Materiales y suministro | [8 empty] | 7573191.4148
|  |  |  | 4-Bie4nes muebles, inmuebles e intangibles |  |  |  | X | X | X | X |  | 414882.7982
25 | Mejora De la Sección de Activo Fijo | Número de inventarios realizados | Inventario en ejecución en un 50% | 1- Creación de herramientas / documentos de control de bienes de consumo y activos, incluyendo tiempos de depreciación | Informes mensuales elaborados | Financiero | Sub dirección, Administración y Finanzas Compras y Activo fijo | X
|  |  | Inventario en ejecución en un 100% | 2.Elaborar Reporte y validarlo | [5 empty] | X
|  |  |  | 3- Envió a Contabilidad Gubernamental (Registro en el SIAB) | [5 empty] | X
|  |  |  | 4-Ejecución inventario de almacén central | [6 empty] | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral
RESULTADO ESPERADO: 1.2.1 Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
26 | Organización del Trabajo | Estructura organizativa | Estructura Organizacional aprobada mediante resolución | Resolucion aprobatoria de la Estructura Organizativa | Resolucion | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos / MAP | X
|  |  |  | Conformar el Equipo Contraparte Estructura Organizativa | Minuta de conformación del equipo contraparte estructura organizativa | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos / MAP |  | X
|  |  |  | Levantar las informaciones para la Estructura Organizativa. | Formulario de Levantamientos | Equipo Contraparte | Equipo Contraparte / MAP |  | X
|  |  |  | Remitir informe diagnóstico E.O. | Informe diagnostico E.O. | MAP | MAP |  |  | X
|  |  |  | Resolucion cargada al SASP | Resolucion cargada | Recursos Humanos | Recursos Humanos |  |  | X
|  | Manual de Inducción | Elaborado Manual de Inducción | Manual de Inducción | Manual Elaborado | Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo | Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo |  |  | X
|  |  |  | Resolución de aprobatoria del Manual de Inducción | Resolución Aprobatoria | Juridica | Juridico / Dirección Ejecutiva |  |  | X
|  |  |  | Imprimir el M.I. | Documento Impreso de M.I. | Compras / Financiero | Compras / Financiero |  |  |  | X
|  |  |  | Distribuir y/o socializar el M.I. a los servidores de la institución | Comunicación de entrega y/o correo de socialización con el personal | Recursos Humanos | Recursos Humanos |  |  |  | X
27 | Gestión del Desarrollo | Plan de Capacitación | Elaborado Plan de Capacitación | Elaborar el plan de capacitciones en la nueva plantilla remitida por el INAP | Plan de Capacitación | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Financiero / Dirección Ejecutiva / INAP | X
|  |  |  | Elaborar el Acuerdo Interinstitucional entre la Defensa Civil y el INAP, | Acuerdo Interinstitucional ODC-INAP | Juridico | Recursos Humanos / Juridico / Dirección Ejecutiva / INAP |  | X
|  |  |  | Realizar el Registro de Contrato en la Contraloria General de la República | Registro de Contrato | Juridico | Recursos Humanos / Juridico |  | X |  |  |  | 193357
|  |  |  | Elaborar un informe cada trimestre sobre los avances del plan y remitirlo al INAP | Informes y printscreen de correo de remisión al INAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / INAP | X | X | X | X
|  |  |  | Curso de Inducción a la Administración Pública | Lista de participantes / Certificados de Participación | Recursos Humanos | Recursos Humanos / INAP | X | X | X | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral
RESULTADO ESPERADO: 1.2.2 Ética laboral y bienestar de los empleados Fortalecidos
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
RD$
29 | Servicio de capacitaciones en Genero en contexto de Riesgo de Desastre y Emergencia. | Cantidad de capacitaciones en Genero en contexto de emergencia | 1500 personas capacitadas en genero en cotexto de emergencia | Socializacion del borrador del Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo de la Defensa Civil de la Republica Dominicana con diretoras/direstores provinciales y municipales. | Listados, informe fotos, copia del protocolo | Dept. Planificacion; Unidad Igualdad Genero, Sub-direccion | Direccion ejecutiva, finciero, operaciones, la division de voluntario/voluntarias y tecnologia. | X |  |  |  |  | 100000
|  |  |  | Puesta en circulacion del Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo de la Defensa Civil de la Republica Dominicana. | Listados, informe fotos |  |  |  | X |  |  |  | 30000
|  |  |  | Socializacion a nivel provincial y municipal Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo de la Defensa Civil de la Republica Dominicana. | [5 empty] | X |  |  | 150000
|  |  |  | Tres encuentro de evaluacion y socializacion de la politica del enfoque de genero en la Defensa Civil con el comité institucional para la transversalizacion del enfoque de genero. |  |  |  | X | X | X |  |  | 60000
|  |  |  | Primeros auxilios Psicologicos en contexto de emergencia y cambio climatico. Voluntariado, lideres y lideresas comunitarias. |  |  |  |  | X |  | X |  | 180000
|  | constribucion al cumplimiente del tema 5 del PLANEGIII |  | Habilidades para la vida y cuidados del cuidador/cuidadora en contexto de emeregencia y cambio climatico dirigido al voluntariado y el comité de Prevencion Mitigacion y Respueta (PMR). | Listados, informe fotos y material de apoyo |  |  |  | X | X | X |  | 200000
|  |  |  | Principios basico de genero en contexto de emergencia y cambio climatico, voluntariado lideres, lideresas comunitarias PMR |  |  |  | X | X | X | X |  | 100000
|  |  |  | Elaborar materiales educativos de prevencion y actuacion frente a los efectos del cambio climatico con enfoque iterseccional de genero . | Materiales digital y fisico |  |  |  | X | X |  |  | 50000
|  |  |  | Socializacion interativa de los materiales educativos por departamentos en la sede, provincias y municipios. | Listados, informe fotos |  |  |  | X | X |  |  | 20000
|  |  |  | Actividades festivas y comemorativas relacionada a la gestion de riesgo y cambio climatico. | Listados, informe fotos y material de apoyo digital. |  |  | X | X | X | X |  | 200000
31 | Gestión del Rendimiento | Acuerdos de Desempeño Laboral | Acuerdos de Desempeño elaborados en un rango del 80% al 100% del personal | Realizar Acuerdoa de Desempeño laboral para todos los servidores de la institución segun Ley 41-08 | Ejemplar de acuerdos elaborados por grupo ocupacional | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo y Encargados de las unidades Administrativas y Operativas | X | X | X | X
|  |  | Acuerdos de Desempeño Monitoreados | Realizar el monitereo de los acuerdos cortados cada trimestre (abril / julio / octubre) | Ejemplar de Minutas de Monitoreo por trimestre | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Encargados de las unidades Administrativas y Operativas |  | X | X | X
|  | Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | Evaluación del Desempeño elaboradas en un rango del 80% al 100% del personal | Realizar las evaluaciones del desempeño laboral para todos los servidores de la institución según Ley 41-08 | Ejemplar de evaluaciones del desempeño elaborados por grupo ocupacional | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Encargados de las unidades Administrativas y Operativas |  |  |  | X
|  |  | Informe Técnico Resultados ED revisado | Elaborar el informe técnico de resultados ED y remitido al MAP | Informe / Correo enviado | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Encargados de las unidades Administrativas y Operativas | X | X
| Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales |  | Informe financiero ASP | Realizar el informe financiero ASP | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Miembros ASP / Recursos Humanos |  | X
|  |  | Informe de Gestión ASP | Realizar el informe de Gestión ASP | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Miembros ASP / Recursos Humanos |  | X
|  |  | Informe Rendición de Cuentas ASP | Realizar el informe Rendición de Cuentas ASP | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Miembros ASP / Recursos Humanos |  | X
|  | Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. | Designación de Representante ante la Comisión de Personal. | Actualizar y/o ratificar la designación del Representante ante la Comisión de Personal | Oficio de Designación o Ratificación | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos |  |  |  | X
|  |  | Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos | Elaborar la solicitud sobre el Taller RED y remitirla al MAP cada trimestre | Solicitudes y printscreen de correos enviados al MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos | X | X | X | X
|  |  | 100% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos | Coordinar la realizacion de los talleres RED a los servidores de la institución | Lista de participantes / Printscreen de ejecución del taller en plataformas Zoom o Teams | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Encargados de las Areas Administrativas y Operativas de la institución | X | X | X | X
|  | Encuesta de Clima Laboral | Encuesta de Clima Laboral Realizada a los servidores públicos de la institución | Elaborar la solicitud de Encuesta de Clima Laboral | Solicitudes y printscreen de correos enviados al MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Dirección Ejecutiva | X | X
|  |  |  | Elaborar el Plan de Acción Clima Laboral | Plan de Acción de Mejora Clima Laboral |  | Recursos Humanos / Dirección Ejecutiva | X | X
|  |  |  | Elaborar el Informe de Implementación del Plan de Acción del Clima Laboral | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Recursos Humanos |  |  |  | X
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
33 | Gestión del Empleo | Concursos Públicos | Ingreso de servidores públicos a la carrera administrativa mediante Concursos Públicos o uso de Registro de Elegibles cada trimestre | Realizar de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 | Acta de cierres de concursos no desiertos o Comunicación de Nombramientos Provisionales por el MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Jurado del concurso / MAP | X | X | X | X |  | 35000
|  |  |  | Realizar de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 | Acta de cierres de concursos no desiertos o Comunicación de Nombramientos Provisionales por el MAP |  | Recursos Humanos / Jurado del concurso / MAP | X | X | X | X |  | 35000
|  |  |  | Realizar de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 | Acta de cierres de concursos no desiertos o Comunicación de Nombramientos Provisionales por el MAP |  | Recursos Humanos / Jurado del concurso / MAP | X | X | X | X |  | 35000
|  | SASP | Implementación de SASP | Solicitar capacitación sobre el SASP al MAP | Printscreen de correo remitido solicitando la realización del taller al MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / MAP | X
|  |  |  | Producir nomina paralelo del SASP | Nomina paralelo en el SASP |  | Recursos Humanos / MAP |  |  |  | X
|  |  |  | SASP en producción | Comunicación de Uso SASP |  | Recursos Humanos / MAP |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
35 | Recerficicación NORTIC A2, A3, A4, B2 | Sello nortic | Certificaciones al 100% | Solicitud | Evidencia web | Departamento TIC | Departamento TIC, OAI,SINI, Direccion Ejecutiva | X
Sometimientos de evidendicas
|  |  |  | Evaluaciones de evidencas |  |  |  |  | X
|  |  |  | Actualizacion de sellos NORTIC | [5 empty] | X
37 | Renovación de licencias | Documento de Licencia Renovada | 100% de licencias renovación | Renovación código QR | Captura de la licencia Renovada | Departamento de TIC | Departamento TIC, financiero , compra , Direccion ejecutiva |  | X
|  |  |  | Renovación hosting |  |  |  |  | X
|  |  |  | Renovacion antivirus Bitdefender Gravity zone 80 usuarios | [6 empty] | X
38 | Comprar de mubles de oficina | Mobiliarios distribuidos e instalados | 100% | Sequimiento para la adquision del inmueble | Factura, orden de compra , Certificacion de recibo, fotografia | Departamento de TIC | Departamento TIC, Financiero , compra , Direccion ejecutiva |  | X
39 | Innovaciones en sistemas e infraestructura | Sistemas y Equipos instalados | 100% | Implementación de gestor decumental y uso firma digital | Fotografia | Departamento de TIC | Departamento de TIC | X
|  |  |  | Programacion de servicios omnicanales | [6 empty] | X
|  |  |  | Migracion troncal telefonica a grandstream e interconexion troncal ESNAGERI |  |  |  |  | X
40 | Adquisición de equipo informáticos | Equipos instalados | 100% | Adquision de sistema de acondiconamiento de aire de precisión | Factura, orden de compra , Certificacion de recibo, fotografia | Departamento de TIC | Departamento TIC, Financiero , Compras , Direccion ejecutiva |  | X
Adquision UPS SMART LINE para DATA Center
Adquisión de AP WIFI y Switches FORTINET
Adquision de computadores para sala de situacion
44 | Actualizacion de APP alertado | Generar Informes de Actualizacion | 100% | Reviscion de las actualizaciones | informes de avances de las atualizaciones | SINI | SINI,Tecnologia |  | X |  | X
45 | adquisicion de licencias de piloto de drones | Informe y evidencias de adquisicion | 100% | jornada de capactacion y licencia por IDAC | evidencias e informe | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion |  | X |  | X
46 | Compras de uniformes | Evidencias | 100% | Compra de uniformes | evidencias e informe | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion | X |  | X
47 | Adquisicion de equipos tecnologicos | Evidencias de adquisicion | 100% | Adquisicion de equipos tecnologicos | Evidencias de uniformes adquiridos. | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion | X | X | X | X
48 | Reuniones EIGEO | Evidencias y listados de participantes | 100% | reuniones de monitoreo de equipo EIGEO | 2 encuentros de EIGEO de monitoreo de acuerdos | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion |  | X |  | X
49 | contratacion de personal | Personal | 100% | Geomaticos, analista de datos | Carta de RR.HH | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion | X | X | X | X
50 | Diplomado uso de la tecnoligia en la gestion integral del riesgo | informe y listado de participantes | 100% | Capacitacion Nivel Academico sobre el uso de la tecnologia en gestion de rierzgo. | Evidencias y listados de participantes | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion y tecnologia |  |  | X | X
51 | Diagnostico del SINI | Publicacion de Productos del SINI | 100% | Generar un Boletin, sobre los productos generados en el SINI trimestrales | Publicacion Trimestral de Boletin | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion y Comunicaciones | X | X | X | X
52 | Actualizacion del manual del SINI | Publicacion de Manual de Procedimientos del SINI | 100% | Revisar y actualizar manuel de Procedimientos del SINI | Publicacion de manueales actualizados SINI | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion y Comunicaciones |  |  |  | X
53 | Plan estrategico del SINI | Elaboracion de plan estrategico de SINI | 100% | taller interno para la elaboracion de plan estrategico del SINI | Evidencias y listados de participantes | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion y Comunicaciones | X | X | X | X
54 | Simbologia tematica nacional para gestion de risgos | Taller de elaboracion de Simbologia estandarizado EIGEO | 100% | Taller conjunto EIGEO elaboracion de Simbologia estandarizadas | Publicacion de Simbologia | EIGEO, IGN, SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion Tecnologia y Comunicaciones | X | X | X | X
55 | Actualizacion de los perfiles de vulnerabilidad | Informes de Cartografia con drones Publicadas | 3 Provincias | Mision de Mapeo con Dron | Informe de actualizacion | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil |  | X |  | X
56 | Adquisicion de un Vehiculo | Informe sobre adquisicion | 100% | Adquisicion de un Vehiculo | Fotografia de entrega | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil, Planificacion |  |  |  | X
57 | Capacitacion en ARGIS,QGIS PYtHON, POSTGIS,RENDER, W SERVER | Evidencias de talleres y listados de participantes. | 100% | Talleres en Materia Geoespacial y Programacion Para Tecnicos del SINI | Evidencias de talleres y listados de participantes | SINI | Direccion Ejecutiva Defensa Civil,departamentos de Planificacion y tecnologia |  | X |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.4 Fortalecimiento de la capacidad institucional para la reducción del riesgo de desastres
RESULTADO ESPERADO: 1.4.1 Fortalecidas las capacidades en RRD del Personal de dirección, técnicos y voluntarios a nivel nacional
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | 12 talleres sensibilización en Gestión del Riesgo de Desastres a instituciones públicas y privadas | 12 talleres implementados | 100% | Implimentacion de Talleres | Solicitud de capacitación, Listados de participacion, Certificados entregados Archivo fotográfaico | CNE, DCESNAGERI | CNE, DC, ESNAGERI, Instituciones públicas y privadas, | X | X | X | X
2 | Diplomado Gestión Prospectiva del Riesgo de Desastres | 02 Diplomados implementados | 100% | Convocatoria, Revisión perfil participantes, Implementación | Listados de participación Archivo fotográfico | CNE , ESNAGERI |  |  | X | X
3 | Diplomado Gestión Correctiva del Riesgo de Desastres | 02 Diplomados implementados | 100% | Convocatoria, Revisión perfil participantes, Implementación | Listados de participación Archivo fotográfico | CNE , ESNAGERI , |  |  | X | X
4 | Cursos Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres | 73 cursos, talleres implementados | 100% | 24 cursis de PAB | Listados de participación Archivo fotográfico | ESNAGERI | CNE , DC, ESNAGERI, Instituciones públicas y privadas, | X | X | X | X
|  |  |  | 20 cursos de Uso y manejo de extinores |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 20 talleres de evacuación |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 04 Jorrnadas Aprendiendo a Salvar Vidas |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 04 caimamentos |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 01 Taller Aeropuertos Listos para Enfrentar Desastares |  |  |  | X
5 | Reestablecimiento de la plataforma E-learning ESNAGERI | Plataforma funcional y operativa | 100% | Gestionar apoyo organismos de cooperación y/o ONG Firma de Acuerdos, Elaboraci´pn nota conceptual y términos de referencia para concurso, licitacion, y lanzamiento, Desarrollo y evaluación de resultados | Nota concpeutal, terminos dse referencia,, plan de trabajo, | ESNAGERI, CNE | CNE, ESNAGERI, | X | X | X | X
6 | Fortalecimiento plataforma de facilitadores | 10 facilitadores contratados | 100% | Definición de perfil, estrategua de estrategia de captacion, acuerdos de cooperacion con universidades, | Contratos firmados | ESNAGERI, CNE | ESNAGERI, CNE | X | X | X
7 | Actualizacion y revalidacion de certificaciones de facilitadores | 04 cursos de actualizacion | 100% | 04 cursos de actualización en metodos de capacitación interactiva | Nota concpeutal, listado de participanters, archivo fotografico | ESNAGERI, CNE | ESNAGERI, CNE | X | X | X | X
1 | Gestión de Información Pública | Linea 311 | 100% | Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias. | Informe Estadisticos, Transparencia | OAI | OAI | X | X | X | X
|  | Portal SAIP |  |  |  | OAI | OAI | X | X | X | X
2 | Actualizacion de Información Pública | Portal Transparencia | 100% | Colgar en el sub portal de transparencia las informaciones recibidas de las áreas, | Indice de Documento disponible, Portal de Transparencia, Oficio a los diferentes departamentos que suministra informacion para ser publicada en el porta de transparencia | OAI | OAI | X | X | X | X
|  | Portal de Datos Abiertos | 100% | seguimientos a los portales | Fotos de las actualizacion | OAI | OAI | X | X | X | X
7 | Seguimiento a los avances de la Comisión de Ética Pública (CEP) | Indicador de la CIGCN | 100% | Reunión con los encargados del área y la comision CIGCN | Informe de abance del plan de trabajo de la CIGCN | CIGCN | CIGCN |  | X |  | X
8 |  |  |  | Plan de trabajo |  | CIGCN | CIGCN |  |  | X
60 | Certificaciones de No. Objeción de Estaciones de Combustibles (Gasolina, Gasoil, Gas Natural y GLP | La aprobación y/o la negación de los certificados de no objeción. | Lograr un 100% de respuesta en el tiempo y la justificación en base a lo establecido por la ley a las respuestas sobre la aprobación o no a las estaciones de combustible | 1- Recepción de documentación requerida. | Solicitud de documentes, Informe, fotos, certificados | Sub Dirección | Dirección Ejecutiva, SINI, Sub Dirección, Operaciones, Ingeniería | X | X | X | X
2- Coordinación de visita al proyecto.
3- Elaboración de Informe.
4 | Revisión de acuerdos y de proyectos. | coordinación de reuniones con instituciones nacionales e internacionales par la formulación y elaboración de proyectos | Los proyectos que y acuerdos que entren en año 2025 | Reuniones de coordinacion y planificacion | fotos y firma de acuerdos | Sub Dirección | Sub Dirección
5 | Acompañamiento de formacion a ENAGERIS internas e externa. | Talleres de capaciatcion Bajo la normativa NFPA y EPP | En el semetres enero junio | Talleres de capaciatcion | Los listado de fimas, fotos de actividad | Sub Dirección | ENAGERIS Sub Dirección
[12 empty] | TOTAL | 115952118.6452

## POA EJE 2
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.1 Diseño e implementación de modelo de gestión y control para la desconcentración de la GdR hacia nivel regional, provincial y municipal
RESULTADO ESPERADO: 2.1.1 Estrategia de desconcentración y revisión de coordinación vertical definida
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Formulación de Estrategia de funcionamiento operativo desconcentrado de la defensa civil en todos sus ámbitos territoriales | Documento de protocolos elaborado/actualizados (1 Manual de protocolos de comunicación y coordinación entre los distintos niveles administrativos) | Protocolo de comunicación elaborado e implementado | 1- Reuniones de Coordinación | Un borrador completado remitido a la Dirección | Sala de Situación | Subdirección, Provinciales, Operaciones, Planificación, Sala de Situación | X
|  |  |  | 2- Diseño y revisión de Protocolos | Informe y copia de la propuesta de diseño |  |  |  | X | X
|  |  |  | 3-Impresión de protocolo | Foto del protocolo impreso | [5 empty] | X
|  |  |  | 4-Socialización y evaluación de protocolos | Listados de participante, fotos e informe | [5 empty] | X
2 | Gastos administrativos operacionales | Informes de gastos y ejecución presupuestaria | Informe de gastos y ejecución presupuestaria entregado en el período de tiempo contemplado por la ley | 1- Remuneración al Personal |  | Financiero | [6 empty] | 68552339.6018
|  |  |  | 2- Servicios no personales o básicos | [8 empty] | 14532732.7284
|  |  |  | 3-Materiales y suministro | [8 empty] | 14488558.9285
4-Bienes muebles, Inmuebles e intangibles
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y para mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.2 Establecimiento y revisión de mecanismos de coordinación respuesta local (municipal, provincial, regional)
RESULTADO ESPERADO: 2.2.1 Instituciones del Sistema de GdR a nivel municipal conocedoras y responsables de sus roles en GdR
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
3 | Coordinación para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestión de Riesgos | Cantidad de reuniones ordinarias y extraordinarias realizadas por la Comisión Nacional de Emergencias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestión de Riesgos | 12- 15 Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Nacional de Emergencias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestión de Riesgos | 1-Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros de la CNE | Actas y Registros de Asistencia, fotos, video. | Secretaria de la CNE | CNE, Secretaria de la CNE | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Firma de Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales y seguimiento | Acuerdos firmados, informes de seguimiento |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Emisión de Carta de No Objeción, Seguimiento a la implementación y ejecución de proyectos de cooperación internacional en materia de Gestión de Riesgos en el país | Documento Cartas de No Objeción, informes de seguimiento |  |  | X | X | X | X
|  | 12- 18 Reuniones ordinarias y extraordinarias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestión de Riesgos | 100% | 1-Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros del Comité Técnico Nacional | Actas, registros de asistencia , fotos, informes de seguimiento | Secretaria de la CNE |  | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Reuniones de trabajo para la Actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgos |  |  |  | X | X | X | X
4 | Servicio de Creación y Fortalecimiento de Comité PMR (establecidos y funcionales) | Cantidad de Comités Municipales de PMR establecidos y funcionales al final de año | Reuniones para el establecimiento de los Comités Municipales de PMR | 1-Reuniones de Coordinación | Acta de reuniones. | Secretaria de la CNE | CNE , Dirección Ejecutiva. | X
|  |  | Nuevo modelo de Acta Validado | 2- Diseño de nuevo modelo de actas constitutivas | Nuevo modelo de acta Validado por el Presidente de la CNE |  | Comisión Nacional de Emergencias. |  | X
|  |  | 10 (05 Provincias y 05 Municipios) | 3- 10 Actualización de Actas existentes de conformación de los Comités de PMR (05 Provincia y 05 Municipal) | Actas de conformación actualizadas | CNE | CNE , Dirección Ejecutiva , Directores Provinciales / Municipales y Dpto. Jurídico, |  | X | X | X
|  |  | Realización de un taller en los diferentes municipios en donde será establecido el Comité Municipal PMR | 4- 10 Talleres de conformación de Comités . Capacitación a los miembros de los comité sobre el marco legal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ( Ley 147-02 y Ley 176-07 de los Municipios) | 4-Resultados y plan de acción del diagnóstico realizado a los comités constituidos. Acta de conformación y juramentación | CNE | CNE, Dirección Ejecutiva, Directores Provinciales, ESNAGERI |  | X | X | X
|  |  | Juramentación de los Comités Municipales de PMR para su puesta en funcionamiento | 5-Formalización, juramentación e inscripción (Firma de Acta) | Fotos, listado de asistencia | CNE | CNE
5 | Capacitados los miembros del comité de PMR en elaboración de Planes de GIRD | Cantidad de personas capacitadas | 500 Personas capacitadas | 1-Reuniones de Coordinación | Informes y lista de participantes, fotos | CNE | CNE, Subdirección técnica, Financiero - operativa, Provinciales, Operaciones, ESNAGERI |  | X | X
2-Diseño y formulación
2-Organnizacion de los talleres, Impresión de material de apoyo, refrigerios, designación facilitadores
| Planes de GIRD provinciales/municipales elaborados | Cantidad de planes de contingencias elaborados | 10 Planes de Emergencias Provinciales/municipales elaborados |  | Contrato Consultor , Copia física de Planes de GIRD con autoridades locales, entrevista y fotos | CNE
|  |  |  | 3-Socialización | [5 empty] | X | X
6 | Capacitados los miembros del comité de PMR en elaboración de Planes de emergencias | Cantidad de personas capacitadas | 100 Personas capacitadas | 1-Reuniones de Coordinación | Informes y lista de participantes, fotos | CNE | CNE, Subdirección técnica, Financiero - operativa, Provinciales, Operaciones, ESNAGERI |  | X | X
2-Organnizacion de los talleres, Impresión de material de apoyo, refrigerios, designación facilitadores
| Planes Gestión de Riesgos provinciales/municipales elaborados | Cantidad de planes de emergencias elaborados | 10 Planes de Emergencias Provinciales/municipales elaborados | 1-Contratacion de Consultor. 2-Reuniones de Coordinación | Contrato Consultor , Copia física de Planes de Emergencias con autoridades locales, entrevista y fotos | CNE |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Socialización | [6 empty] | X
7 | Seguimiento y Monitoreo de las unidades caninas (K9) | Seguimiento y monitoreo condición alimentaria de los ejemplares caninos | Informe mensual sobre la calidad alimentaria de los ejemplares caninos | 1-Monitoreo y supervisión Unidad Canina | Informes de visitas medicas, fotografías e informe final | Unidad Canina | Dirección, Subdirección técnica-operativa, Operaciones, Unidad Canina, ESNAGERIS, instructores y guías caninos |  |  | X
|  |  |  | 2-Compra de alimentación y medicinas para los K9 |  |  |  |  | X | X | X |  | 759204.4116
|  | Evaluación veterinaria | Informe mensual de las evaluaciones médicas de los ejemplares caninos | 1-Informe de evaluación medico veterinaria de las unidades caninas | Informes de visitas medicas, fotografías e informe final | Unidad Canina
[9 empty] | X | X | X
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.3 Preparación para la respuesta / gestión de riesgo local (nivel municipal-provincial)
RESULTADO ESPERADO: 2.3.1 Provincias con capacidad de movilización y comunicación para respuesta y gestión de riesgo local
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
8 | Dotados las regiones de equipos, herramientas e infraestructura para la respuesta ante emergencia | Actualizacion de repetidoras a nivel regional | Implementación en las regiones de los equipos, herramientas e infraestructura necesaria para la respuesta a emergencias | Realizar estudio de alcance terretorial en las regiones | Facturas, revisión físicas, foto, registros y documentaciones de entrega de equipos y de rescate, mobiliario, equipos tecnológicos , equipos de comunicación, rehabilitación de infraestructura, pintura, obras menores | Operaciones | Dirección y Subdirección, Financiero, Compras Activo Fijo, Operaciones, Direcciones Provinciales | X
|  |  |  | 1- Diagnóstico territorial y Requerimientos |  |  |  |  | X
|  |  |  | 2-Selección y Cotización |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Compra y Distribución | [5 empty] | X
|  |  |  | 4- Inventario | [6 empty] | X
9 | Habilitación Área para la instalación de Taller de mecánica para la Rehabilitación y mantenimiento de flota de Transporte | Taller de mecánica funcional | Taller de mecánica instalado completamente equipado | 1- Diagnóstico y Requerimiento para la mejora del taller de mecánica | Levantamiento información, elaboración de informe Ingeniería civil | Transportación | Dirección Ejecutiva, Financiero, Servicios Generales, Compras , Activo Fijo, Transportación, Operaciones, Jurídica, Almacén |  | X
|  |  |  | 2-Elaboración de Diagnóstico del estado de la flota vehicular | Stock de piezas y accesorios |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Implementar protocolo para registro de los formularios de inspección, control de salida, control de entrada, reparaciones, cargos y descargos de Flora Vehicular |  |  |  |  | X
10 | Red de comunicación Operativa y funcional | Cantidad de repetidores instalados y funcionales | Repetidores de comunicaciones instalados y funcionales | 1-Levantamiento en la zona a instalar | Informe levantamiento de necesidades | Radiocomunicaciones | Dirección ejecutiva Compras Operaciones, Radiocomunicaciones, ESNAGERI | X
|  |  |  | 2- Solicitud de compra | Solicitud de compra |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Adquisición e instalación | 3-Adquisición e instalaciones |  |  |  |  | X
|  |  |  | 4- Mantenimiento | Fotos e informe |  |  | X | X | X | X
|  | Equipos de comunicaciones nuevos |  | 1-Levantamiento de necesidades | Informe de necesidades
|  |  |  | 2-Solicitud de compra | Solicitud de compra
3-Adquisición e instalaciones
|  |  |  | 4- Un stock de piezas y Herramientas | Fotos e informe de utilidad |  |  |  |  | X | X
11 | Mejora de Infraestructura Edificio Sede Central | Mantenimiento de Escalera de Emergencia | Escalera de emergencia Mantenimiento | 1-Diagnostico y plan de mejoras | Diagnóstico y plan de mejoras, contratos y facturas de compra de materiales, fotos antes-después de rehabilitación | Servicios Generales | Dirección, Administrativa, Servicios Generales | X
|  |  |  | Escaleras de emergencia en metal (1 unidad) | [5 empty] | X
X
12 | Mantenimiento Infraestructura Sede Central | Levantamiento de información de necesidad de mantenimiento de la planta física de la Sede Central | Readecuación y mantenimiento de las áreas requeridas de la planta física de la Sede Central | 1. Mantenimiento Limpieza General y áreas verde | Fichas técnicas programadas para trabajos de supervisión diarios | Servicios Generales | Dirección, Administrativa. Servicios Generales | X | X | X | X
|  |  |  | 2.Mantenimiento Instalaciones Eléctricas y Planta Eléctrica . |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3. Recibir y tramitar las solicitudes de reparaciones y mantenimiento de equipos y mobiliarios de oficina. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4. Realizar jornadas de fumigación , coordinar y supervisar la fumigación de las diferentes unidades organizativas. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5. Programar y supervisar los trabajos de plomería, cisterna y bomba de agua. |  |  |  | X | X | X | X
13 | Construcción área de parqueo | Cantidad de áreas de parqueos construidas para personas con condiciones especiales | Construcción de dos (2) áreas de parqueo para personas con condiciones especiales | 1) Diseño de parqueo | Informe final , fotos | Servicios Generales | Dirección, Administrativa. Servicios Generales |  | X | X | X
14 | Implementación programa de Gestión de Riesgos institucional | Borrador del Plan de Gestión de Riesgos Institucional elaborado | Plan de Gestión de Riesgos Institucional aprobado e implementado | 1-Realizar Diagnostico Situacional. | Informe | División de Gestión de Riesgos | Dirección, Financiero, Administrativa, División de Gestión de Riesgos, Comité de seguridad y Salud, Planificación | [5 empty] | 121077.7004
|  |  |  | 2- Reuniones de Coordinación con el Comité de Seguridad y Salud | Listado de participantes, fotos, documento del Plan validado
|  |  |  | 3-Elaborar Borrador del Plan de GRI. | Copia de borrador
|  |  |  | 4-Validar con la Dirección Ejecutiva. | Foto y firma |  |  |  |  | X
|  |  |  | 5-Socializacion del Plan | Foto listado e informe
|  |  |  | Colocación de nuevas señalética | Fotos antes y despues
|  |  |  | Realización de Simulación y Simulacro para evaluar los planes | Fotos, Videos e informe | [5 empty] | X
Implementar sistema de continuidad y seguridad de las operaciones
[12 empty] | TOTAL | 98453913.3707
LEYENDA DE LOS COLORES
Actividades incluidas en el PEI 2021-2025 deben ser priorizadas en el presupuesto 2025.
Las actividades con este color SI llevan presupuesto.
Las actividades con este color NO llevan presupuesto.
Estas actividades en amarillo son parte de las que se discutieron en la reunion de presentacion del POA 2025 y son de diferentes areas ,y el Dpto. Financiero tiene la ultima palabra en relacion a las cantidades/ costo. NOTA tomar en cuenta que son actividades de fortalecimiento de la Estructura Tecnologica, estan incluidas en el PEI 2021-2025.
Estas actividades tiene presupuesto aprobado en el proyecto PROGERI, pero se tiene que presupuestar las que tienen el color azul porque estan priorizadas en el PEI 2021-2025.

## POA EJE 3
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.1 Reducir la mortalidad producida por eventos o fenómenos de impacto masivos
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Inventariados los desastres sistemáticamente | Cantidad de informes de eventos de acuerdo al N.º personas muertas/desaparecidos por desastres N.º de eventos reportado con afectaciones N.º de edificaciones afectadas atribuido a los desastres | Informes mensuales de eventos de acuerdo al N.º personas muertas/desaparecidos por desastres N.º de eventos reportado con afectaciones N.º de edificaciones afectadas atribuido a los desastres | 1- Reuniones de coordinación | Informe final por cada evento, informe de asistencias brindadas, fotos | Operaciones | Subdirección, Comunicaciones, brigadas, Médico, Operaciones, Provinciales, Sala de Situación, Subdirección técnica-operativa
2-Diseño, planificación y ejecución
3- Instalación de puesto de mando
| Informe del nivel de eficiencia de la listeza operacional | Cantidad de informes operativos realizados | Informes operativos mensuales realizados | 4- Definición de personal y logística |  |  |  | x | x | x | x
|  |  |  | 5- Implementación de protocolo de activación |  |  |  | x | x | x | x
|  |  |  | 6-Desarrollo de protocolo para desmovilización |  |  |  | x | x | x | x
|  |  |  | 7-Instalación de puesto de mando (Productos eléctricos y afines) |  |  |  | x | x | x | x
|  |  |  | 8- Coordinación medio de transporte |  |  |  | x | x | x | x
|  |  |  | 9-Desarrollo de reunión posterior al incidente |  |  |  | x | x | x | x
2 | Planificar y ejecutar Operativos Apoyo a Instituciones Amigas | Gastos administrativos operacionales | 100% | 1-Remuneraciones | informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Financiero | Dirección Ejecutiva, Financiero, Presupuesto y Compras | [5 empty] | 10690711.9875
|  |  |  | 2-Servicios No Personales | [8 empty] | 3856473.5506
|  |  |  | 3-Materiales y Suministros | [8 empty] | 1561665.446
4-Bienes muebles, Inmuebles e intangibles
|  | Creado el protocolo para la estandarización de recolección de la información con datos desagregados a nivel interno Articulado con la Sala de Situación, Div. Planificación (Oficina de Género) y el SINI | 100% | 1-Reuniónes de Coordinación | Listado del participantes Listado del personal capacitado Formularios en uso | Operaciones | Operaciones ENAGERI Sala de Situación, Planificación
|  |  |  | 2-Elaboración y Validación de Protocolo para la ejecucion de los operativos |  |  |  | X
|  |  |  | 4-Socialización interna de nuevo protocolo de recolección de información |  |  |  | X
|  | Cantidad de Servicio de Respuesta al sistema de atención a emergencias 911 | Operativos en atención al Servicio de Respuesta al sistema de atención a emergencias 911 | 1- Coordinación directa con Despacho 911 | Informes diarios, medios informativos, Listado de servicios |  | Brigadas, Operaciones, Radiocomunicación y Dpto. Medico | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Despacho de las unidades. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Apoyo interinstitucional a los organismos de socorros y manejo de emergencias |  |  |  | X | X | X | X
4 | Programa continuo de bioseguridad, salud y asistencia humanitaria enfocada a la respuesta | Ejecución del programa | Solicitudes atendidas | 1- Reuniones de coordinación. | Foto, listados, agendad e informes | Operaciones | Brigadas, Operaciones, Radiocomunicación y Dpto. Medico
|  |  |  | 2-Diseño, planificación y ejecución. | Copi de diseño, planificacion e informe de la ejecucion
|  |  |  | 3- Definición de personal y logística. | Informe
|  |  |  | 4-Implementación de protocolo de activación . | Informe
|  |  |  | 5-Coordinación medio de transporte. | Informe
|  |  |  | 6-Desarrollo de protocolo para desmovilización. | Informes de, seguimiento, fotos, actas |  | Operaciones, Sala de crisis provinciales, Subdirección técnica-operativa | X | X | X | X
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.2 Aumento de la eficacia y efectividad de la operatividad de respuesta
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
5 | Servicio de planificación y ejecución de simulacros y simulaciones | Cantidad de reportes de simulacros por amenaza realizados por Municipio e Instituciones | atender as solicitudes realizadas por la difentes intituciones publicas y privadas | 1- Reuniones de Coordinación | Copia de solocicitudes, reporte, lista de participantes y fotos | Operaciones | Sub Dirección Operaciones, Comunicación, Provinciales, Sala de Situación | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Montaje y Realización |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Evaluación del Ejercicio |  |  |  | X | X | X | X
|  | 3 Reporte de simulaciones por amenaza, y municipio/instituciones | 3 Reporte de simulaciones por amenaza, y municipio/instituciones | 1- Reuniones de Coordinación |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Montaje y Realización |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Evaluación del Ejercicio |  |  |  | X | X | X | X
6 | Establecida las Unidades Nacionales de Respuesta Inmediatas (UNDRI) | Cantidad de Unidades Nacionales de Respuesta Inmediatas (UNDRI) establecidas | Dos (2) Unidades Nacionales de Respuesta Inmediata (UNDRI) puesta en funcionamiento | 1- Reunión de coordinación, 2- Identificación de candidatos según perfil del personal de 18 a 35 años, 3-Seleccion del personal. nombramiento de personal | Acta, listados, , ficha tecnica del perfin del personal copias de nombramiento | Operaciones | Dirección Ejecutiva, Financiero, Subdirección, Operaciones, provinciales, Brigada, ESNAGERI | X | X
|  |  |  | 5-Compra de equipamiento de protección personal, herramientas, equipo técnico de rescate | Factura, inventario de equipos | Operaciones |  | X
|  |  |  | 6-Capacitacion según programa | Fotos y lista de participantes |  |  |  | X | X
|  |  |  | Elaborar protocolo de funcionamiento de las UNDRI | Documento de protocolo validado |  |  | X
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.3 Albergues y rutas de evacuaciones identificados, marcados y preparados
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
7 | Capacitación a Administradores de Centros Colectivos | Cantidad de personas capacitadas por municipio / región | 90 personas capacitadas por municipio / región | 1- Se solicita los instructores de la ESNAGERIS | Fotos, informe del cursos, listado de participantes,etc | División de Albergues | División de Albergues, ESNAGERIS, Operaciones y Voluntarios |  | X
|  |  |  | 2- Clasificación del personal para recibir las capacitaciones |  |  |  |  | X
|  | Cantidad de capacitaciones en género en contexto de emergencia. | 125 personas capacitadas en género en contexto de emergencia. | 3- Se ejecutas los cursos virtuales |  |  |  |  | X
X
8 | Evaluación y registro de albergues ( Identificación y selección de nuevos albergues para incluir en plataforma virtual) | Cantidad de albergues evaluados y registrados | Informe actualizado de albergues evaluados y registrados | 1- Levantamiento de información en terreno. | Fotos, documentación de levantamiento | División de Albergues | Albergues, Directores Provinciales, Directores Municipales
2- Georreferenciar el albergues en la plataforma digital.
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.2 Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo
RESULTADO ESPERADO: 3.2.1 Preparación comunitaria
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
9 | Elaboración e implementación de un programa nacional de desarrollo de voluntariado para la respuesta a emergencias y desastres. | Cantidad de nuevos voluntarios registrados en el programa | 2500 Nuevos voluntarios registrados en el programa | 0- Captación de nuevos voluntarios/voluntarias | Informe mensual del registro de voluntarios en la plataforma virtual, fotos | Voluntarios | Operaciones, Relaciones Publicas, Voluntarios Provinciales y ESNAGERI | X | X | X | X
|  |  |  | 1- Campaña Sensibilización |  |  |  |  | X
|  |  |  | 2- Inscripción e inventario (Base de Datos) |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Capacitación (Incluido en el Plan de capacitación de ESNAGERI) |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Equipamiento, uniformidad |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5-Juramentación |  |  |  |  | X | X | X
|  | Proporción de voluntarios carnetizados a nivel nacional | Carnetización completa del personal voluntariado a nivel nacional | 1-Revision de Listado de voluntarios con datos completos en la plataforma y remisión del listado para la impresión del carnet. | Supervisión de la plataforma y listados de voluntariados | Voluntarios | Voluntarios y Recursos Humano | X | X | X | X
10 | Opreativos medicos | Al menos 700 personas impactadas en cada operativo | Realizar dos operativo en los dos primeros trimestre y 4 en los dos ultimos trimestres de año 2025 | Solicitud de permiso a salud publica | Foto y copia de permiso | Departamento Medico | Direccion Ejecutiva, Administracion Operaciones, Transportacion | X | X | X | X
11 | Creacion de la CPN de la Defensa Civil | CPN creada y funcionando |  | Solicitud de medicamentos a Promese call | Foto y copia de permiso | Departamento Medico | Direccion Ejecutiva, Administracion Operaciones, Transportacion | X | X | X | X
|  |  | Creacion y habilitacion de la CPN | Levantamiento con los arquitectos, informacion de las areas actuales. | fotos, copia de contratos, copia de informe |  | Financiero y Ejcutivo | X
|  |  |  | Division de las areas por consultorios | Copias: de facturas y contratro, fotos antes y despues |  |  |  | X
|  |  |  | Solicitud de permiso para la habilitacion en el Ministerio de Salud Publica | Copia de la solicitud |  |  |  |  | X
|  |  |  | Solicitud de contratacion de personal calificado para el trabajo en CPN | Copia de contratos y/o nombramientos |  |  |  |  | X
|  |  |  | Equipamiento: equipos de oficina equipo medico | Solicitud de donaciones, solicitud de compra y fotos de equipos adquiridos |  |  | X | X | X | X
12 | Campaña de difusión/sensibilización y charlas comunitarias sobre Marco legal y gestión de riesgo | Campaña de difusión diseñada | Campaña de difusión aprobada y puesta en marcha |  | Fotografías, materiales de campaña, lista de participantes. | Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Operaciones, Relaciones Publicas, Capacitación, Planificación | X | X | X | X
|  | Cantidad de artículos de difusión distribuidos | 15,000 Artículos de difusión distribuidos , Unidades materiales (Brochurs, banderines, letreros , rotulación de vehículos, afiches, lapiceros, sombrillas, globos, uniformes, t-shift, entre otros) |  | Informes de seguimiento, fotos | Comunicaciones |  | X | X | X | X
|  | Número de Charlas comunitarias sobre prevención realizadas | 30 Charlas realizadas | 1- Elaboración de campaña (selección de tema, mensajes, canales y blanco de público) | Informe de ejecución y seguimiento, listados participantes, fotos | Comunicaciones |  | X |  | X | X
2- Diseño de materiales para campaña.
|  |  |  | 3- Presentación y difusión de campaña en diferentes medios de comunicación. |  |  |  | X |  | X | X
|  |  |  | 4- Socialización (Campaña) |  |  |  |  | X
13 | Presencia de la Defensa Civil en diferentes Medios de Comunicación con temas sobre Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo / | Cantidad de emisiones del programa radial institucional | Incremento de la cantidad de emisiones del programa radial institucional | 1- Reunión de Coordinación | Informes de programa mensual y Fotografías | Comunicaciones | Departamento de Comunicación/Encargada de libre Acceso a la Información Pública | X | X | X | X
|  | Número de cápsulas informativas y educativas elaboradas | Puesta en marcha de un programa de cápsulas informativas para mantener a la población informada y educada | 2-Diseño Capacitaciones y escogencia. | Informes bimensuales | Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, financiero, compras comunicaciones | X | X | X | X
|  | Cantidad de medios de comunicación (tv, radio) visitados | Puesta en marcha de un programa de visitas a medios de comunicación | 3-Ejecución y evaluación | Listado de medios y fotografías | Comunicaciones | Departamento de Comunicación | X | X | X | X
14 | Jornadas de sensibilización en gestión de riesgos realizada (Actividades informativas / sensibilización en escuelas y centros educativos (temas: voluntariado, Acción protección civil, prevención) | Cantidad de escuelas y centros académicos informados | 30 Escuelas y centros académicos informados en 15 provincias (relacionadas a las de mayor nivel de riesgo) | 1- Realizar emisiones del programa "Alertas Defensa Civil" con temas sobre Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo | Informes, facturas, lista de participantes, fotos | Comunicaciones | Subdirección técnica-operativa, Operaciones, Relaciones Publicas, Capacitación, Planificación |  | X | X | X
|  |  |  | 1-Diseño , Edición y difusión de capsulas informativas |  |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | 1-Coordinar media tours con personal de la Defensa Civil para hablar sobre temas de prevención. |  |  |  |  | X | X | X
[12 empty] | TOTAL | 16108850.984
[6 empty] | TOTAL GENERAL | 230514883
LEYENDA DE LOS COLORES
Actividades incluidas en el PEI 2025-2028 deben ser priorizadas en el presupuesto 2025.
Las actividades con este color SI llevan presupuesto.
Las actividades con este color NO llevan presupuesto.
Estas actividades en amarillo son aquellas que pueden ser financiadas con fondos externos. (Proyectos, Donaciones y Convenios)