## POA EJE 1
|  | Ministerio de la Presidencia | [10 empty] | COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.1. Fortalecido el marco legal institucional
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Revisión y Actualización de la Ley 257-66 de Defensa Civil defensa civil | Ante proyecto elaborado y presentado | 30% ante proyecto completo | 1- Revisión y elaboración de propuesta ante proyecto de Ley | Anteproyecto ley presentado aprobado por Defensa Civil | Dirección, sub-dirección Planificación y Jurídica |  | X | X | X |  | 600000 | Se recomienda iniciar la implementacion de este indicador durante este 2020
2- Alineación con los marcos nacionales y regionales
2 | Revisión y Actualización de la Ley 147-02 del Sistema Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres y su Reglamento de Aplicación | Ante proyecto elaborado y presentado al Poder Ejecutivo | 100% ante proyecto completo | 1-Elaboracion y validacion de los TDR' s | Anteproyecto ley presentado aprobado por CNE/MEPyD/BID | Comision Nacional de Emergencias/MEPyD/BID | X |  |  |  | Esta actividad sera financiado con fondos del proy. De Cooperacion no reembolsable No. ATN/JF17722-DR para el Fortalecimiento del Sist. Nac. De Gestion de Riesgo de Desastres, se dispone de US$42,000.00
|  |  |  | 2-Contratacion de consultor |  |  |  | X | X
3-Propuesta de Ley Validada y remitida al Poder Ejecutivo
|  | Documento Reglamento para la Ley marco de Gestion de Riegos de Desastres | 100% 100% | 1-Elaboracion y validacion de los TDR' s | Documento Reglamento para la Ley marco de Gestion de Riegos de Desastres | Comision Nacional de Emergencias/MEPyD/BID |  |  |  |  | Esta actividad sera financiado con fondos del proy. De Cooperacion no reembolsable No. ATN/JF17722-DR para el Fortalecimiento del Sist. Nac. De Gestion de Riesgo de Desastres, se dispone de US$25,000.00
2-Contratacion de consultor
3-Propuesta de Ley Validada y remitida al Poder Ejecutivo
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.2 Posicionamiento Instituciónal tanto a nivel nacional y internacional
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
3 | Organización del Trabajo | Manual de Cargos | Manual Elaborado y/o revisado por el MAP | Elaborar la estructura de cargos hasta el grupo V | Resolucion de aprobacion | RRHH | X | X |  |  |  | 65000
|  |  | Resolución del Manual de Cargos | Elaborar la Resolución del Manual de Cargos para que sea refrendada por el MAP |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | Para ser implementado durante este 2020, constituye un requerimiento del la NOBACI
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.2 Posicionamiento Instituciónal tanto a nivel nacional y internacional | [12 empty] | Para ser implementado durante este 2020, constituye un requerimiento del la NOBACI
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
4 | Comunicación/ avisos oficiales a través de medios de comunicación | Cantidad de notas de prensa publicadas / Cantidad de Ruedas de prensa organizadas | 40 notas de prensa producidas | 1- Elaboración y distribución de notas de prensa | Relación de Notas de prensa y comunicados de medios oficiale archivados /Fotografias de Ruedas de prensa | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones | XX | X | X | X
|  |  |  | 2- Preparación y ejecución de ruedas de prensa |  |  | X | X | X | X
| Acciones de comunicación interna (Anuncios, murales, etc). | Anuncios internos en pantallla y/o murales publicados | 100% | 1-Creación de videos con material informativo para el personal de la institución. | Anunciones en pantalla y/o mural de la institución | Dpto. Comunicacioes
[7 empty] | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Difusión de material informativo. | [8 empty] | Linea de accion Institucional
[7 empty] | X | X | X | X |  | 30000
| Fortalecimiento de las Redes Sociales | Cantidad de redes sociales fortalecidas | 4 Redes sociales Fortalecidas | 1-Difusión de actividades institucionales e informaciones de prevención en las redes sociales. | Informes y estadísticas de redes sociales, coninformaicones emitidas, cantidad de nuevos seguidores y atención a las solicitudes de los usuarios/ Fotografías | Dpto. Comunicaciones
[7 empty] | X | X | X | X |  |  | Personal ya esta contratado
|  |  |  | 2-Producción de material educativo-informativo sobre prevención en las redes sociales. |  |  | X | X | X | X |  | 2400000
|  |  |  | 3-Aumentar cantidad de seguidores en redes sociales |  |  | XX | X | X | X
|  |  |  | 4- Atención a las solictitudes de los usuarios en las redes sociales, |  |  | X | X | X | X
5 | representación y elaborar acuerdos Instituciónales y académicas con centros de excelencia (nacionales/ internacionales) y participaciones en actividades internacional especializadas | Número de acuerdos Instituciónales y académicas | 5 Acuerdos Instituciónales y académicas | 1- Reuniónes de coordinación | Acuerdos firmados, nota de prensa, comunicaciones, | Dirección, planificación, Jurídica | X | X | X | X |  |  | Compra de licencia HOSTING
|  |  |  | 2- Definición de colaboraciones |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Elaboración , aprobación y socialización externa de los acuerdos por ruedas de prensa |  |  | X | X | X | X |  | 100000
6 | Membresia Institucional anual ante el Centro de Coordinacion para la Prevencion de los Desastres en America Central y Republica Dominicana (CEPREDENAC) | Numero de pagos realizados Menbresia | 01 pago anual | 1-Recepcion comunicación solicitud de pago anual. 2- Tramitacion de solicitud de pago menbresia anual. 3- Remision de transferencia de pago a la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC | Documento de pago transferencia enviada y recibida | Dirección Presupuesto, Admin y Fin | [5 empty] | 1800000
7 | Suscripción de contratos de servicios personal, individual, obras y concepciones, bienes y servicios. | Certificación del contrato | 100% de los contratos solicitados | 1- Recepción de solicitud de contrato. | Contratos realizados, Certificados |  | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Evaluación de documentos soporte |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Elaboración de contrato. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Notorización del contrato |  |  | X | X | X | X |  | 200000 | Partida estimada para gastos de alimentacion y otros durante las ruedas de prensa convocadas para la divulgacion y socializacion de los acuerdos firmados
|  |  |  | 5-Revisión a la unidad solicitante |  |  | X | X | X | X
8 | Acuerdos internacionales | 10 - 15 Personal de la Defensa Civil y otras Instituciónes del sistema de GdR participando a cursos y seminarios fuera del país | 10-15 Personas | 1- Coordinación con Instituciónes nacionales e internacionales | Informes, tickets, facturas, fotos | Dirección, planificación. Sub direccion | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Viajes y participación en seminarios internacionales |  |  | X | X | X | X |  | 350000
|  |  |  | 3- Representación y soporte para la organización de eventos en RD |  |  | X | X | X | X |  | 600000
9 | Análisis, opiniones y supervición de textos jurídicos | Informes y/o análisis emitidos a las areas solicitantes | 100% | 1-Recepcion de solicitudes | Proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos y convenios realizados | Encargado de departamento de Jurídica, secretaria, paralegal | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Distibucion de solicitudes en el equipo. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Levantamiento de información y consulta de leyes |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Generecion de respuesta |  |  | X | X | X | X |  |  | Según la distribucion presupuestaria actual solo tenemos $325,000.00 viaticos de viaje y $600,000.00 para boletos de viaje y transporte
10 | ReclamOs, litigios y tramites de documentos | Notifiaciones Recibidas | 100% | 1-Recepción de la demanda | Informe de litigios asistidos, sentencias emanadas por el tribunal | Encargado de departamento de Jurídica, Abogados | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Evaluación y revisión |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Presentación ante el tribunal |  |  | X | X | X | X |  | 21000
|  |  |  | 4-Informe paulatino del proceso |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5-Remision de sentencia y recomendación a la maxima autoridad |  |  | X | X | X | X
11 | Desarrollo del programa de modelo de gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la República | Certificación de termino de labor comunitaria de los usuarios | 100 certificaciones | 1-Recepción y verificacion de la resolucion emitida por el tribunal | Informe estadistico de usuarios registrados, certificaciones entregadas | Jurídica, Direccion ejecutiva, tribunal de la demarcación. | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Registro del usuario remitido |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Asignacion de labor |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Elaboración de certificación |  |  | X | X | X | X
12 | Indemnisación por accidente o muerte de voluntario | Pago de indemnisación | 100% de las solicitudes | 1-Notificación de deceso y acta de difusión | Certificación de indemnisación, Informe de notificación | Dpto, Jurídica, Dirección, aseguradora | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Tramitar documentación requerida |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Redacción y remición de solicitud a la aseguradora |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Entrega de indemnisación |  |  | X | X | X | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.3 Instituciónalizada la gestión de la planificación y presupuesto según normativa DIGEPRES
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
13 | Elaboración y seguimiento de POA y de la Memoria | Memoria 2020 aprobada y enviada a MP | 100% | 1-Envio de Memorandum a los encargados departamentales solicitando las informaciones para la Elaboración Memoria Anual 2020 y envío a la Dirección y MP. | Documento físico de memoria '1en MP | Dirección Ejecutiva, Planificación |  |  |  | X
|  |  |  | 2- Envío de Comunicación Interna requiriendo avances Instituciónales para Memoria 2021 | [5 empty] | X
|  |  |  | 3- Consolidación de Insumos y redacción del documento de Memoria 2021 | [5 empty] | X
|  |  |  | 4 - Revisión y aprobación de Memoria 2021 por la Dirección Ejecutiva | [5 empty] | X
|  |  |  | 5- Envío de Memoria 2021 al Ministerio de la Presidencia y socialización | [5 empty] | X |  | 20000
|  | POA 2021 elaborado y aprobado | 100% | 1-Elaboración acuerdos de ejecución por áreas para el POA Anual | POA aprobado y cargado en el sistema DIGPRES | Dirección Ejecutiva, Planificación | X
|  |  |  | 2- Revisión POA 2020 y preparación POA 2021 | [8 empty] | Requerimiento del MINPRE (ANUAL)
|  |  |  | 3- Revisión y aprobación del POA 2021 y socialización |  |  | X
|  |  |  | 4- Elaboración de Procedimientos de Monitoreo al POA 20201 |  |  | X
|  |  |  | 5- Elaboración de Informes de Monitoreo al POA 2021 |  |  | X | X | X | X |  | 50000
14 | Formulación, programación, ejecución y supervisión del presupuesto según normativa DIGEPRES | 13 informes seguimiento de presupuesto 2020 elaborados anualmente | (12 mensuales+1 anual) 100% | 1- Envío de Comunicación Interna requiriendo avances Instituciónales | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Dirección Presupuesto, Planificación Admin y Fin | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Consolidación de Insumos y redacción del documento |  |  | X | X | X | X |  |  | Para ser implementado durante este 2020, constituye un requerimiento del la NOBACI, DIGEPRES, MEPyD, MAP,PORTAL TRANSPARENCIA
|  |  |  | 3 - Elaboración aprobación e inclusión de Presupuesto 2021 en Sistema DIGEPRES (impresión) |  |  | X
|  |  |  | 4- Seguimiento y preparación mensual de gastos, |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5- Seguimiento y preparación de informes mensuales y uno anual |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6- Inicio proceso elaboracion Presupuesto institucional 2022 | Presupuesto aprobado y cargado en el sistema DIGEPRES |  |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | Para ser implementado durante este 2020, constituye un requerimiento del la NOBACI, DIGEPRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Instituciónal y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.4 Fortalecimiento de la gestión Administrativa y Financiera
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
15 | Gestión y control de procesos administrativos | Número de Estados Financieros Elaborados | 2 Informes 100% | 1- Registro de las informaciones financieras en los Sistemas (SIGEF, SIAB) | Informes elaborados y enviados a dirección | Administración y finanzas, contabilidad, Sub dirección y dirección | X |  | X
|  | Número de informes de ejecución presupuestaria elaborados | 12 Informes 100% | 2- Elaboración de informes de ejecución y control presupuestarias |  |  | X | X | X | X
|  | Número de Informes analiticos de Ingresos y Gastos Elaborados | 36 Informes | 3- Registro y Analísis de los ingresos y gastos |  |  | X | X | X | X
|  | Número de Informes de Transferencias Elaborados | 4 Informes 100% | 4- Registro y elaboración de transferencias |  |  | X | X | X | X
16 | Gestión y control de procesos de compras | Plan de Compras Elaborado y Aprobado | 100% | 1- Comunicación interna para elaboración y colección de insumos para plan de compras 2021 | Plan de compras disponible en DIGEPRES e informes mensuales elaborados | Dirección Ejecutiva , Administración y finanzas, compras, Sub dirección y Planificacion | X
|  |  |  | 2- Elaboración de plan de compras Instituciónal y aprobación por la Dirección Ejecutiva |  |  | X
|  |  |  | 3 - Envío de plan de compras 2021 a Compras Dominicanas |  |  | X | [5 empty] | Para ser implementado durante este 2020, constituye un requerimiento del la NOBACI, DIGEPRES
|  | Informes de seguimiento al plan de compras elaborados en el año | 12 Informes 100% | 1- Informes de seguimiento mensuales |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Inicio proceso elaboración del plan de compras 2022 | [5 empty] | X
17 | Mejora De la Sección de Activo Fijo | Número de inventarios Realizados | 50% | 1- Creación de herramientas / documentos de control de bienes de consumo y activos, incluyendo tiempos de depresiación | Informes mensuales elaborados | Sub dirección, Administración y finanzas compras y Activo fijo | X | [5 empty] | Para ser implementado durante este 2020, constituye un requerimiento de la NOBACI, DIGEPRES
|  |  | 100% | 2.Elaborar Reporte y validarlo |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Envió a Contabilidad Gubernamental |  |  |  |  | X
|  |  |  | 4-Ejecución inventario de almacen central | [5 empty] | X
| Rehabilitación de la infraestructura física y equipamiento de oficina del Almacén Sede Central | Informe final equipamiento | 100% | 1- Equipos de comunicación | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Dirección Ejecutiva , Administración y finanzas, compras, Almacen, activo fijo |  |  |  | X |  | 30000
|  |  |  | 2- Equipos de oficina | [5 empty] | X |  | 85000
|  |  |  | 3-Materiales y suministros | [5 empty] | X |  | 35000 | Para ser implementado durante este 2020, constituye un requerimiento de la Contabilidad Gubernamental
| Gastos administrativos operacionales | Informes de gastos y ejecucion presupuestaria | 100% | 1-Remuneraciones | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Dirección Ejecutiva, Financiero, Compras, Activo fijo | X | X | X | X |  | 94596020
|  |  |  | 2-Servicios no personales |  |  | X | X | X | X |  | 13660285 | Para ser implementado durante este 2020, constituye un requerimiento de la Contabilidad Gubernamental y NOBACI
| Fortalecimiento de la Seccion de Activo fijo (Equipamiento y (2) Contratación de personal de apoyo | Numero Personal contratado | 100% | 1-Contratacion de (2) Personal de apoyo | Contrado Elaborado | finanzas, compras, Jurídica , y Activo fijo |  | X | X | X |  | 700000
|  |  |  | 2- Compra de Equipos de Oficina (Computadora, Sumadora, impresora multifuncional) | Equipos adquiridos |  |  |  | X |  |  | 100000
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral | [12 empty] | Para estas cuentas contables ya se han distribuido los montos en el sistema de la DIGEPRES, para algunas las actividades que se detallan en este POA 2020 los montos estimados no incluyen estos renglones, SON MONTOS ESTIMADOS DE COSTO SEGÚN LA CONSULTA REALIZADA CON LOS RESPONZABLES DEPARTAMENTALES.
RESULTADO ESPERADO: 1.2.1 Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos | Financieros
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
No-Financieros
RD$
18 | Gestion de la Calidad y Servicios | Autodiagnostisco CAF | Autoevaluación CAF actualizada | 1- Realizar reuniones con el comité de calidad a los fines de actualizar la guia para el autodiagnóstico CAF | Guía de Autodiagnóstico presentando puntos fuertes y áreas de mejoras. | Comité de Calidad / Recursos Humanos |  | X
|  | Plan de mejora modelo CAF | Plan de mejora en proceso de implementación por encima del 50%. | 2- Elaborar un informe de implementación del Plan a 50% de avance o más | Informe de implementación del Plan a 50% de avance o más | Recursos Humanos |  | X
|  |  | Plan de mejora implementado a más del 50% | 3- Elaborar un informe de implementación del Plan a 85% de avance o más | Informe de implementación del Plan a 85% de avance o más | Recursos Humanos |  |  |  | X
|  | Carta Compromiso | Carta en proceso de elaboración | 4- Elaborar el borrador de la carta compromiso | Portada del borrador | Comité de Calidad / Recursos Humanos |  | X
|  |  | Carta elaborada | 5- Elaborar el resolución de la carta compromiso, refrendada por el MAP | Resolución de aprobación | Recursos Humanos |  | X
19 | Gestion de Desarrollo | Plan de Capacitacion | Plan de capacitación en base a la DNC, para una duración de 2 años. | 1- Realizar y remitir al INAP el formulario de Detección de Necesidades. | Formulario de Detección de necesidades remitida al INAP. | Recursos Humanos | X
|  |  | Documentar que ha iniciado la ejecución del programa de formación en un 15% del personal en la Inducción a la Administración Pública y un 10% con los contenidos del plan de capacitación, en el marco del sistema nacional de capacitación. | 2- Realizar y remitir al INAP el plan De capacitacion en base al DNC para una Duración de un 1 año. | El plan de capacitación enviado al INAP para validar. |  | X
|  |  | El plan de capacitación se ha implementado en en un 30% de los contenidos formativos. y 30% hayan completado la Inducción a la Administración Pública. | 3- Implementar el plan de capacitación en un 10% de los contenidos formativos, y el 1% de los Servidores Públicos han completado la Inducción a la Administración Pública. | Listados de asistencia de los participantes de cada evento formativo con sello de la institución y/o certificados de los participantes. |  |  | X
|  |  | Plan de capacitación se ha implementado en un 60% de los contenido formativos y 50% de los empleados hayan completado la Inducción a la Administración Pública. | 4- Implementar el plan de capacitación en un 20% de los contenidos formativos, y el 2% de los Servidores Públicos han completado la Inducción a la Administración Pública. | Listados de asistencia de los participantes de cada evento formativo con sello de la institución y/o certificados de los participantes. |  |  |  | X
|  |  | El Plan de capacitación se ha implementado en un 100% de los contenidos formativos y un mínimo de 90% de los empleados haber completado la Inducción a la Administración Pública | 5- Implementar el plan de capacitación en un 40% o más de los contenidos formativos. El 5% de los servidores públicos de la institución han Completado la Inducción a la Administración Pública. | Listados de asistencia de los participantes de cada evento formativo con sello de la institución y/o certificados de los participantes. |  |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral
RESULTADO ESPERADO: 1.2.2 Ética laboral y bienestar de los empleados Fortalecidos
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
20 | Instituciónalización de Una Unidad de Género | Una Unidad de Género Creada y operando | 1 | 1- Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de informaciones estadísticas por datos desagregados de género. | Documento Validación de sistema de monitoreo a la firma del Director Ejecutivo | Dirección Ejecutiva, Recursos humanos, Planificación, ESNAGERI |  |  | X | X | Esta actividad sera financiado con fondos de la Union Europea proyecto Progeri, se dispone de RD$1,500,000.00 para las actividades 20.1, 20.3,20. 4.
|  |  |  | 2-Capacitación 10 talleres de un dia sobre el tema Género en contexto de Emergencias para (Directores Provinciales, Encargados Departamentales Sede Central, Técnicos de las áreas sustantivas de la DC) y miembros de las Redes Comunitarias | Listado de asistencia, fotos, video , informes, otros. |  | X | X | X | X |  | 70000
|  |  |  | 3-Diseño de Ficha de datos desagregados para la comunidad en situacion de emergencia o desastre ( con apoyo de organismos internacionales especializados en Políticass de Género, Proteccion y edad) |  |  |  |  | X | X | Esta actividad sera financiado con fondos de la Union Europea proyecto Progeri, se dispone de RD$1,500,000.00 para las actividades 20.1, 20.3,20. 4.
|  |  |  | 4-Impulsar proceso de incorporacion del tema de Género en contexto de AH en las Guias Metodologicas de Elaboración de Planes de Gestion de Riesgo y Emergencias de la Comision Nacional de Emergencias ( con apoyo de organismos internacionales especializados en Políticass de Género, Proteccion y edad) | Reuniónes de coordinación insteristitucionales y documento de validacion firmado por el Presidente CNE |  |  | X | X | X | Esta actividad sera financiado con fondos de la Union Europea proyecto Progeri, se dispone de RD$1,500,000.00 para las actividades 20.1, 20.3,20. 4.
|  |  |  | 5-Diseño de campaña de prevencion violencia de genero ( Banner, brochurs , pegatinas, otros) | Documento (manual Implementacion de la Estrategia) |  |  | X | X | X |  | 300000
21 | Gestión del Rendimiento | Gestión de Acuerdos de Desempeño | Del 80 al 100 % del personal con Acuerdos de Desempeño realizados para el año en curso, la puntuación será equivalente al porcentaje de Acuerdos reportados versus la cantidad del personal total de la institucion. | 1-Elaborar un Acuerdo de Desempeño de un empleado de cada grupo ocupacional y una relación con los Acuerdos Realizados | Relación con todos los Acuerdos Realizados | Recursos Humanos | X
|  | Evaluación de Desempeño por Resultados | Del 80 al 100 % del personal Evaluado, la puntuación será equivalente al porcentaje de evaluados reportados versus la cantidad del personal total de la institucion. | 2-Elaborar la Plantilla de Resultados de la Evaluación del Desempeño realizada, del periodo vigente. | Plantilla de Resultados de la Evaluación del Desempeño realizada, del periodo vigente, o el reporte generado por el sistema EVALUASOFT |  |  |  |  | X |  |  | Personal ya Designado por Memorandum
22 | Gestión de las relaciones laborales y sociales | Encuesta de Clima Organizacional | Encuesta de Clima Organizacional Aplicada | Elaborar la encuesta de Clima Organizacional | Certificación del MAP | Recursos Humanos / TIC | X
|  |  | Plan de acción para mejora del Clima elaborado. | Elaborar el plan de acción de mejora de los resultados de la encuestas | Carta de remisión remitiendo el Informe implementación al menos en un ≤50% |  |  |  | X |  |  |  | Para desarrollar estas actividades se recomienda buscar el apoyo de organismos de cooperacion internacional, bajo el mejor parecer de nuestra Superior Autoridad , ya que es parte de la Politica Nacional del MMUJER
|  |  | Plan de acción Implementado o en proceso de Implementación | Elaborar un informe sobre la implementacion del plan de mejora | Informe remitiendo el Plan de Acción implementado en un 100% |  |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
23 | Gestión del Empleo | Concursos Públicos | Realización de por lo menos 4 concursos para cubrir vacantes de forma inmediata, o cubrir vacantes utilizando el Registro de Elegibles, o ambas a la vez, | 1-Realizar minimo de 4 concursos públicos | Acta del Jurado de finalización del concurso o Solicitud para cubrir vancante por Registro de Elegibles | Recursos Humanos | X | X
|  | Absentismo | Informes trimestrales sobre el absentismo de personal | 2-Elaborar de informes trimestrales sobre el absentismo | Informe |  | X | X | X | X
|  | Rotación | Informes trimestrales sobre el rotación de personal | 3- Elaborar de informes trimestrales sobre el rotación de personal | Informe |  | X | X | X | X
|  | Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | Cuadre del Paralelos y pase a producción | 4- Aprobación del Paralelo de carga de novedades digitadas por la institucion. | Comunicación al MAP, informando la realización del paralelo y Aprobación del Libramiento de nómina a través del SASP |  | X
|  |  | Institución usando Funcionalidad base mínima RRHH en SASP: | 5- Funcionalidades base mínima RRHH ( Estructura organizacional (DDO), cargos y salarios (DATR), registro y control (novedades), reportes, configuraciones presupuestarias + procesamiento y pago de nóminas | Una comunición al MAP, informando que usa conforme el SASP con las siguientes funcionalidades siguientes: Estructura Organizacional, cargos, registro y control (novedades) y datos presupuestarios de acuerdo SIGEF y DIGEPRES |  |  | X
|  |  | Institución utilizando el SASP en Producción | 6-Calidad de los datos y validos, en mas de un 90%. : a) Registro de capacitaciones b) Expediente de empleados c) Registro y control de novedades de recursos humanos: Licencias, vacaciones, sanciones(Amonestaciones), reconocimiento merito, entre otras según aplique | Reporte de estadisticas del sistema |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
24 | Gestion y seguimiento a Sistemas de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública | Sistema de monitoreo de las TIC SISTICGE | 90% | Dar cumplimiento con lo establecido en el SISTICGE | Informe de resultados, captura de pantalla de plataforma de monitoreo, Pagina Web | Departamento de TIC, MAE, Departamento de Comunicaciones, Equipo NOBACI | X
Re-certificar institución con la norma NORTIC A3
Re-certificar institución con la norma NORTIC E1
Obtener certificado de la norma sobre mejora de servicios NORTIC A5
Seguimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
25 | Gestion de estructura fisica del departamento TIC | Estructura Reubicada y adecuada para el área de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) | 100% | Gestionarel espacio físico adecuado para el área de TIC | Fotos, Informe y facturas | Departamento de TIC, Departamento de RRHH, Departamento Financiero, MAE | X
|  |  |  | Gestionar el mobiliario de oficina |  |  |  |  | X |  |  | 150000
|  |  |  | Gestionar el equipamiento tecnológico para el personal del área de TIC |  |  |  |  | X |  |  | 250000
26 | Gestion de personal para el departamento TIC | (1) personal contradado para el área de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) | 100% | Gestionar (1) contratacion de personal tecnico en TIC | Fotos, Informe y facturas | Departamento de TIC, Departamento de RRHH, Departamento Financiero, MAE | X
|  |  |  | (1) personal contradado para el área de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC). RD$20,000.00 por 12 meses |  |  |  | X | X | X |  | 240000
27 | Sistemas Informáticos asegurados en el mantenimiento y actualización | Plan de mantenimiento | 100% | 1-Actualizar sistemas de respaldo de información | Informe de implementación de Hosting, facturas y informes, manual de politicas de TIC | Departamento de TIC, MAE |  |  | X
2-Adquirir e implementar hosting para el procesamiento y respaldo de información en la nube
|  |  |  | 3-Adquirir y renovar licencias de sistemas operativos Windows | [7 empty] | 50000
|  |  |  | 4-Adquirir y renovar licencias de paquete de oficina Microsoft Office | [7 empty] | 95000
|  |  |  | 5-Crear e implementar políticas de seguridad de la información | [7 empty] | 80000
6-Migracion de troncal
28 | Implementacion de Sistema de atención telefónica | Central telefonica IP | 100% | 1-(2) Curso de uso de telefonos IP | Informe de resultados | Departamento de TIC, MAE, Departamento de Comunicaciones |  | X
2-(2) Curso de cortesia telefonica
3-Habilitacion de salida de llamadas
|  |  |  | 4-Compra de telefonos faltantes | [7 empty] | 100000
|  |  |  | 5-Compra de materiales tecnologicos | [7 empty] | 110000
29 | Implementación de Modelo de seguridad digital | Firma Digital | 100% | 1-Realizar soliticud de firma digital | Informe de resultados | Departamento e TIC, MAE | X
|  |  |  | 2-Levantar informaciones |  |  | X | X
|  |  |  | 3-Implementar y socializar |  |  |  |  | X | X
30 | Diseño y Elaboracion del Plan Estrategico del SINI 2020/2030 | Un Plan Etrategico elaborado y validado por la Direccion Ejecutiva | 100% | 1- Contratacion de consultor | Documento Validación a la firma del Director Ejecutivo,Listado de asistencia reuniones, fotos, video , informes, otros. | SINI, Direccion, juridica, administrativo y Planificacion. |  | X |  |  | Esta actividad sera financiado con fondos de la Union Europea proyecto Progeri, se dispone de RD$850,000.00 para las actividades 30.1
|  |  |  | 2-Reuniones de trabajo y levantamiento de informacion |  |  |  | X | X
|  |  |  | 4-Validacion y socializacion del documento del Plan Estrategico Institucional | [5 empty] | X
31 | Desarrollo de un Geoportal Web para la visualización y gestión de mapas de riesgos. | Geoportal web desarrollado y estructurado | 65% | 1-1. Diseño y desarrollo de simbología estandarizada de eventos, infraestructuras y operaciones para la comunicación y creación de mapas para la gestión de riesgos (formato físico y Web). | Geoportal Web, contrataciones, compra de equipos, clave de usuarios, entrenamientos, autorizacion de usuarios | SINI, Direccion, Financiero, Juridica. |  |  |  |  | Esta actividad sera financiado con fondos de la Union Europea proyecto Progeri, se dispone de RD$1,500,000.00 para las actividades 30.1
|  |  |  | 2- Elaboración de matriz de factores críticos de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo de un modelo de infraestructura de servicios Web para compartir información geoespacial para la toma de decisiones en escenarios multi-amenazas. |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 3-Evaluación de la usabilidad y experiencia de usuarios de los productos de mapas, capas y bases de datos del SINI. |  |  |  |  | X | X | Esta actividad sera financiado con fondos de la Union Europea proyecto Progeri, se dispone de RD$0,000,000.00 para las actividades 30.1,30. 3.
32 | Implementar Modelo de Sistematización de La información Geoespacial | Modelo de Sistematización de la información desarrollado | 100% | 1-Reuniónes Mensuales de Coordinación con el Equipo Interistitucional de información Geoespacial (EIGEO) de la Comision Nacional de Emergencias (CNE), | Listado de participantes, fotos, informes | CNE, SINI, Direccion, EIGEO | X | X | X | X |  | 300000
|  |  |  | 2-Generación de información y mapas de apoyo a los tomadores de decisiones. |  |  | X | X | X | X |  | 100000
|  |  |  | 3-Elaboración de Manuales de procesamiento de imágenes de satelites |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Recopilación de información Geoespacial |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5-Almacenamiento de información Técnico Cientifica en nube (4 TB) |  |  | X | X | X | X |  | 90000
|  |  |  | 6-Identificar necesidades de datos |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 7- Diagnóstico de los requerimientos de usuarios y la oferta – demanda de recursos geoespaciales para cubrir las necesidades del ciclo de vida la gestión de riesgo a desastres. | [5 empty] | X |  |  | Dada la puesta en operación del SINI, se recomienda iniciar de nuevo las reuniones del EIGEO
33 | Puesta en funcionamiento de Nodos Alimentadores | Implementación de 9 Nodos descentralizados del Sistema Integrado Nacional de Información | 30% | 1-Analisis del funcionamiento de los sistemas de los nodos alimentadores instalados | Plan de trabajo elaborado, Listados de participantes, fotos, | CNE , IT, Dirección, Sub Directores |  | X |  |  | Esta actividad sera financiado con fondos de la Union Europea proyecto Progeri, se dispone de RD$1,000,000.00 para las actividades 32.1, |  | Estas actividades seran financiadas por el Proyecto OXFAM y el Proyecto de la CNE/DIGECOM/UE
2- Plan de Trabajo
|  |  |  | 3- Reuniónes de trabajo con Instituciónes descentralizadas donde estarán los nodos |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Instalación de Aplicaciones (Maquinas virtuales, Bases de datos, Geoserver y Geonode) de (4) nuevos Nodos alimentadores (3) nacionales y (1) Regional |  |  |  |  | X | X | Esta actividad sera financiado con fondos de la Union Europea proyecto Progeri, se dispone de RD$3,500,000.00 nuevos Nodos alimentadores (3) nacionales yRD$2,000,000.00 (1) Regional para las actividades 32.4.
|  |  |  | 4- Levantamiento de información Disponibles en Instituciónes |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 5- Reuniónes para levantamiento de información |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 6- Creación de Catalogo de objetos |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 7- Establecimiento de simbolización |  |  |  |  | X | X |  |  | Estas actividades seran financiadas por el Proyecto de la CNE/DIGECOM/UE
|  |  |  | 8- Instalación de Servidores fisicos |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 9- Carga de Información a los servidores |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 10- Configuraciones de accesos interno y externo |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 11- Puesta en marcha del sistema | [5 empty] | X
34 | Desorrollo e implementacion de APP | Uso institucional | 100% de los usuarios | 1- Contratacion de consultor | Contrato del consultor, los equipos, facturas, la APP, listado de usuarios | SINI, Direccion, Financiero, Juridica. |  | X |  |  | Esta actividad sera financiado con fondos de la Union Europea proyecto Progeri, se dispone de RD$1,500,000.00 para las actividades 33.1,33.2,33.3,33.4
|  |  |  | 2-Equipos |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Herramientas y entrenamientos |  |  |  |  | X | X
4-Socializacion de la app
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión Instituciónal mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.4 Fortalecimiento de la capacidad Instituciónal para la reducción del riesgo de desastres
RESULTADO ESPERADO: 1.4.1 Fortalecidas las capacidades en RRD del Personal de dirección, técnicos y voluntarios a nivel nacional
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
35 | Firma de Acuerdos intercambio, y cooperación técnica con el sector de la Academia para la implementación de procesos de capacitación | 03 acuerdos | 100% | Participación conjunta en cursos, talleres y diplomados | Certificados, Listados, | ESNAGERI/ CNE | X | X | X | X |  | 1000000
36 | Rehabilitación de la infraestructura a fines de instalar Biblioteca | Biblioteca instalada y habilitada | 100% | Adquisición de Estantes, Archivos, documentos, libros y material de consulta | Fotos, Registro de visitas | ESNAGERI/ CNE |  |  | X | X |  | 500000
37 | Elevar el nivel de la Escuela | Elevar a Instituto Nacional de GRD | 100% | Elaboración de Manual de Funcionamiento, Estatutos | Aprobación por el MESCyT | ESNAGERI/ CNE |  |  | X | X |  | 1000000
|  |  |  | Revisión y adecuación de la propuesta formativa de la Escuela |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | Fortalecimiento de la Estructura orgánica |  |  | X
38 | Continuar con el Fortalecimiento de las capacidades nacionales en GRD | 25,000 profesionales, Técnicos y voluntarios capacitados | 100% | 03 Diplomados virtuales en GRD | Certificados | ESNAGERI |  | X | X | X |  | 2100000
|  |  |  | 03 Cursos enfocados a la Gestión Prospectiva del Riesgo |  |  |  | X | X | X |  | 950000
|  |  |  | 03 Cursos orientados a la gestión Correctiva |  |  |  | X | X | X |  | 950000
|  |  |  | 20 Curos orientados a la gestión reactiva |  |  | X | X | X | X |  | 1500000
39 | Actualización del Pool de instructores de la ESNAGERI | 20 instructores actualizados en materia de GRD | 100% | 02 cursos de actualización | Certificados de actualización | ESNAGERI |  | X |  | X |  | 500000
40 | Fortalecimiento de la plataforma E. learning | Contratación de una consultoría para mejorar la plataforma y optimizar su funcionamiento para los cursos virtuales | 100% | Implementación de DiplomaDos virtuales | Certificados | ESNAGERI | X |  |  |  |  | 500000
41 | Adquisición de equipos de informática para los cursos fuera de la escuela | Adquisición de 10 laptops 02 impresoras portátiles, 03 pantallas | 100% | Elaborar términos de referencia para proceso de licitación, p ublicacion, evaluación y adjudicación | Facturas, fotos | ESNAGERI |  | X | X |  |  | 2800000
42 | Fortalecimiento de la Oficina de Libre Acceso a la información | Implementar protocolos de Coordinación interna para la eficiencia de la información que sera registrada en el Portal Institucional de Transparencia | 100% de actividades | 1- Elaboración de un Protocolo de Coordinación interna para recolección de la información Institucional que sera registrada en el Portal Transparencia | Informes de seguimiento mensuales | Direccion Ejecutiva y OAI |  | X
|  |  |  | 2-Coordinación de la RAI de manera intrainstitucional . |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Registro de informaciónes Instituicionales a traves del portal de transparencia |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Socialización del Protocolo de Coordinación a nivel interno |  |  |  |  | X | X
43 | Gestión de Información Pública. | Porcentaje de solicitudes de información pública, atendidas. | 100% | 1- Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias. | Relación de solicitudes de información, Formulario demostración de entrega de información, Respuesta al ciudadano, Reporte del portal 311, Relación de quejas y sugerencias. | OAI, Todas las áreas | X | X | X | X
|  | Cantidad de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas a través del portal 311. |  | 2- Dar respuesta al ciudadano. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Verificar las quejas denuncias, reclmaciones y sugerencias del portal 311. |  |  | X | X | X | X
|  | Cantidad de quejas y sugerencias recibidas y atendidas a través de encuestas. |  | 4-Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5- Dar respuesta al ciudadano. |  |  | X | X | X | X
44 | Elaboración de Informes Estadísticos. | Cantidad de informes estadísticos, realizados. | 100% | 1. Recopilar datos de las solicitudes de información. | Relación de solicitudes de información. Sub portal de transparencia, Informes elaborados, Remisión de informes elaborados y recibidos por la Dirección General. | OAI , Auxiliar, master Todas las areas | X | X | X | X
2-Capturar y/o graficar datos obtenidos.
3- Publicar informe en el sub portal de transparencia.
|  | Cantidad de Plan de Mejoras de los resultados de evaluación de los servicios de la OAI, elaborado. | 100% | 4- Gestionar la evaluación del servicio recibido. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5- Analizar los resultados del informe. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6- Elaborar informe mensuales. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 7- Elaborar plan de mejora. |  |  | X
|  |  |  | 8- Elaborar informes mensuales |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 9-Remitir informe a la Dirección General. |  |  | X | X | X | X
45 | Actualización de Información Pública a través de los Portales Web. | Porcentaje de Actualizaciones Realizadas al Sub-Portal de Transparencia. | 100% | 1- Canalizar y verificar las informaciones obligatorias de la Ley 200-04 y la Resolución 1/18. | Sub portal de transparencia. Planilla de monitoreo del sub portal. Comunicación de remisión Documentos disponibles en el portal de datos abiertos, portal de trnasparencia | OAI Todas las áreas | X | X | X | X
2- Colgar en el sub portal de transparencia las informaciones recibidas de las áreas.
3- Realizar monitoreo del sub portal de transparencia.
4- Realizar monitoreo al portal unico de solicitudes Publicas (SAIP).
|  | Cantidad de Actualizaciones Realizadas al Portal de Datos ab. | 4 Modifiaciones | 5-Colgar en el portal de datos abiertos las informaciones. |  |  | X | X | X | X
46 | Seguimiento a los avances del CEP | Cantidad de actividades realizadas | 100% | 1- Reunion con los encargados del area. | Listado de reunion, informes, informacion en el portal | Dpto OAI, Direccion ejecutiva, CEP | X | X | X | X
2-Recepcion de informes.
|  |  |  | 3-Publicacion de la informacion. |  |  | X | X | X | X
47 | Certificaciones de No Objecion de Estaciones de Combustibles (Gasolina, Gasoil, Gas Natural y GLP). | La aprobacion y/o la negacion de los certificados de no objecion. | 90% | 1- Recepcion de documentacion requerida. | Solicitud de documentes, Informe, fotos, certificados | Direccion Ejecutiva, SINI, Sub Direccion, Operaciones, Ingenieria | X | X | X | X
2- Coordinacion de visita al proyecto.
3- Elaboracion de Informe.
129177305
| TOTAL GENERAL | 179615540

## POA EJE 2
|  | Ministerio de la Presidencia | [10 empty] | COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nieveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interistitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.1 Diseño e implementación de modelo de gestión y control para la desconcentración de la GdR hacia nivel regional, provincial y municipal
RESULTADO ESPERADO: 2.1.1 Estrategia de desconcentración y revisión de coordinación vertical definida
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Contratación de Técnico de Desarrollo institucional | Técnico en Desarollo Institucional Funcional | 1 | 1-Concurso de Oposición | Record de entra y salida , contrato laboral, entrevista con empleado | Planificación , RRHH Juridica | X | [5 empty] | Se recomienda la contratacion de este tecnico para el fortalecimiendo de la Dep. de Planificacion y Desarrollo .
|  |  |  | 2-Reclutamiento y Selección |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Contratación |  |  |  | X | X | X |  | 350000
2 | Revisar protocolos de coordinación y líneas institucional ( en Defensa Civil) para las actuaciones, entre niveles municipales, provinciales y regionales | 1 Manual de protocolos de comunicación y coordinación entre los distintos niveles administrativos | 1 | 1- reuniones de Coordinación | Un borrador completado remitido a la Direcion | Sub-dirección, Provinciales, Operaciones, Planificación, Sala de Situacion | X | [5 empty] | IMPORTANTE
|  |  |  | 2- Diseño y revisión de Protocolos |  |  |  | X | X
|  |  |  | 3-Impresión de protocolo | [5 empty] | X |  | 40000
|  |  |  | 4-Socialización y evaluación de protocolos | [5 empty] | X
5- Remuneracion al Personal
6- Servicios no personales o basicos
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nieveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva con mayor capacidad de coordinación interistitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y para mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.2 Establecimiento y revisión de mecanismos de coordinación respuesta local (municipal, provincial, regional)
RESULTADO ESPERADO: 2.2.1 Instituciones del Sistema de GdR a nivel municipal conocedoras y responsables de sus roles en GdR
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
3 | Coordinación para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestion de Riesgos | 12- 15 Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comision Nacional de Emergencias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestion de Riesgos | 100% | 1-Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros de la CNE | Actas y Registros de Asistencia, fotos, video. | CNE, Secretaria de la CNE | X | X | X | X |  | 620000 | Linea de Accion Institucional de la CNE
|  |  |  | 2- Viáticos a los miembros de la CNE (Combustible) |  |  | X | X | X | X |  | 864000
|  |  |  | 3-Viáticos dentro del país. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Viáticos representación fuera del país. |  |  | X | X | X | X |  | 400000
|  |  |  | 5-Firma de Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales y seguimiento | Acuerdos firmados, informes de seguimiento |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6- Emision de Carta de No Objecion, Seguimiento a la implementacion y ejecucion de proyectos de cooperacion internacional en materia de Gestion de Riesgos en el pais | Documento Cartas de No Objecion, informes de seguimiento |  | X | X | X | X
|  | 12- 18 Reuniones ordinarias y extraordinarias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobreGestion de Riesgos | 100% | 1-Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros del Comité Tecnico Nacional | Actas, registros de asistencia , fotos, informes de seguimiento |  | X | X | X | X |  | 150000 | Linea de Accion Institucional de la CNE
|  |  |  | 2- Viáticos (combustible) a los miembros miembros del Comité Tecnico Nacional |  |  | X | X | X | X |  | 752000
|  |  |  | 3- Reuniones de trabajo para la Actualizacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgos |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Talleres de capacitacion en materia de Reduccion de Riesgos a los miembros del CTN (01 Taller de Gestion de riesgo, 01 de Reduccion de Riesgo y 01 de EDAN) | Listado de asistencia, fotos, nota conceptual de los talleres | CNE, Secretaria de la CNE y ESNAGERI |  | X | X | X |  | 600000
4 | Comité PMR establecidos y funcionales | 10 Cómites Municipales de PMR establecidos y funcionales al final de año | 100% | 1-Reuniones de Coordinación | Acta de reuniones. | CNE , Dirección Ejecutiva. | X | [5 empty] | Linea de Accion Institucional de la CNE. Se recomienda conformar equipo de trabajo inter-departamental para dar cumplimiento a esta actividad . Las Actas de conformacion de los comites que existen en los archivos de la CNE no estan actualizadas, solo algunas actas de nuevos comites formados durante los años 2016 ,2017,2018 y 2019.
|  |  | 1 Nuevo modelo de Acta Validado | 2- Diseño de nuevo modelo de actas constitutivas | Nuevo modelo de acta Validado por el Presidente de la CNE | Comisión Nacional de Emergencias. |  | X
|  |  | 10 (05 Provincias y 05 Municipios) | 3- 10 Actualización de Actas existentes de conformacion de los Cómites de PMR (05 Provincia y 05 Municipal) | Actas de conformación actualizadas | CNE , Direccion Ejecutiva , Directores Provinciales / Municipales y Dpto. Jurídico, |  | X | X | X
|  |  | 10 Talleres uno por municipio | 4- 10 Talleres de conformacion de Cómites . Capacitación a los miembros de los comité sobre el marco legal del Sistena Nacional de Gestión de Riesgos ( Ley 147-02 y Ley 176-07 de los Municipios) | 4-Resultados y plan de acción del diagnóstico realizado a los comités constituidos. Acta de conformación y juramentación | CNE, Direccion Ejecutiva, Directores Provinciales, ESNAGERI |  | X | X | X |  | 600000 | Pago gastos de viaje 02 facilitadores y un chofer, vehiculo combustible y material gastable ( talleres de 2 dias duracion) . Calculo en base a RD$10,000.00 x 2 Facilitador + 1 Chofer=RD$30,000.00 x 10 talleres= RD$300,000.00 +RD$50,000.00 Material gastable +RD$50,000.00 Combustible = RD$400,000.00 Aprox. Constituye una Meta Institucional en el Sistema RUTA del MEPyD y de la DIGEPRES
|  |  | 10 Comité de PMR Municipales juramenados | 5-Formalización, juramentación e inscripcion (Firma de Acta) | Fotos, listado de asistencia | CNE
|  |  | Una Base de Datos operando | 5-Base de Datos (registro de datos de los miembros de los Cómites, datos del encargado de la oficina Defensa Civil e informacion de los municipios) | 6-Material y acta de capacitación. | CNE |  |  |  | X |  |  | Linea de Accion Institucional de la CNE. Se recomienda conformar equipo de trabajo inter-departamental para dar cumplimiento a esta actividad . Las actas de conformacion de los comites que existen en los archivos de la CNE no estan actualizadas. La sistematizacion de esta informacion seria de beneficio para el cumplimiento de la Meta Presidencial de las TIC's ( Aumento del Indicador Institucional). Se podria buscar apoyo con organismos de Cooperacion /ONG's para el cumplimiento de esta actividad.
5 | Diagnostico de Capacidades de Gestion de Riesgos a nivel Nacional y Local | Diagnostico sobre unidades Municipales e Institucionales | 100% | 1- Elaboracion TDR¨s 2-Contratacion de Consultor 3-Reuniones de Trabajo y levantamiento de informacion 4-Documentos de (3) Diagnosticos validados | Documento (3) Diagnosticos validados, listado participantes reuniones, fotos, informes , otros. | Comision Nacional de Emergencias/MEPyD/BID |  | X | X | X | Esta actividad sera financiado con fondos del proy. De Cooperacion no reembolsable No. ATN/JF17722-DR para el Fortalecimiento del Sist. Nac. De Gestion de Riesgo de Desastres, se dispone de US$10,000.00
|  | Diagnostico sobre Comites territoriales de Prevencion, Mitigacion y Respuesta (PMR) | 100% |  |  |  |  | X | X | X
|  | Diagnostico de Instrumentos de Planificacion (planes RRD, planes de respuesta, planes de recuperacion) | 100% |  |  |  |  | X | X | X
6 | Planes Emergencia provinciales elaborados | 10 Planes de Emergencias Provinciales | 100% | 1-Reuniones de Coordinación | Copia fisica de Planes de Emergencias con autoridades locales, entrevista y charlas | CNE, Sub-dirección técnica - operativa, provinciales, operaciones |  | X | X |  |  |  | Constituye una Meta Institucional en el Sistema RUTA del MEPyD y de la DIGEPRES
2-Diseño y formulación
|  |  |  | 3-Socialización |  |  |  |  | X | X |  | 1100000
7 | Seguimiento y Monitoreo de las unidades caninas (k9) | Capacitacion de los ejemplares caninos | 3 cursos para 20 personas | 1-Convocatorias | Listado de participantes | Dirección, sub-dirección técnica-operativa, operaciones, Unidad Canica, ESNAGERIS, instructores y guias caninos |  |  | X |  |  |  | Se recomienda la implementacion de esta actividad para este 2020, visto el gran avance que ha tenido nuesta institucion en este renglon con el apoyo de la Actual Direccion Ejecutiva, salvo su mejor parecer.
|  |  |  | 2-Visitas a las instalaciones a nivel nacional |  |  |  | X | X | X |  | 100000
|  |  |  | 3-Talleres de capacitación guias y ejemplares caninas | Activiades de Capacitación, |  |  |  | X | X
|  |  |  | 4-Equipamiento para entrenamiento y respuesta | Facturas de compra equipos |  |  |  | X | X |  | 700000
|  | Evaluacion veterinaria | 12 evaluaciones medicas veterinarias | 1-Informe de evaluacion medico veterinaria de las unidades caninas | Informes de visitas medicas, fotografias e informe final
[8 empty] | X | X | X
8 | Mejora de infraestructura de unidades caninas (K9) | Infraestructuras mejoradas | 100% de la infraestructura | 1- Contratacion de personal para la reparacion | Cotizacion, fotos de la obra, facturas de pago, etc | Direccion, Operaciones Compras, Financiero, unidad canina (K9) |  |  | X |  |  | 85000
|  |  |  | 2- Licitación |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Inicio de la obra | [5 empty] | X |  | 200000
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nieveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interistitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.3 Preparación para la respuesta / gestión de riesgo local (nivel municipal-provincial)
RESULTADO ESPERADO: 2.3.2 Provincias con capacidad de movilización y comunicación para respuesta y gestión de riesgo local
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
9 | Equipamiento rescate mínimo e inventariado | Oficinas Provincias con equipamiento de rescate mínimo para el primer año | 1 | 1- Díagnostico y Requerimiento | Facturas, revisión fisicas, photo, registros y documentaciones de entrega de equipos | Dirección y sub-dirección, financiero. , compras Activo fijo, Operaciones, direciones provinciales |  | X |  |  |  |  | Linea de Accion Institucional. Se recomienda la implementacion de esta actividad para este 2020, visto el gran avance que ha tenido nuesta institucion en este renglon con el apoyo de la Actual Direccion Ejecutiva, salvo su mejor parecer.
|  |  |  | 2-Selección y Cotización |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Compra y Distribución |  |  |  |  | X |  |  | 2000000
|  |  |  | 4- Inventario | [5 empty] | X
10 | Habilitación Area para la instalación de Taller de mecanica para la Rehabilitación y mantenimiento de flota de Transporte | Un taller instalado y funcional | 100% | 1- Díagnostico y Requerimiento para la instalación de taller de mecanica | Levantamiento informacion, elaboracion de informe Ingenieria civil | Dirección Ejecutiva, financiero, Servicios generales, compras , activo fijo,transporte, operaciones, juridica, almacen |  | X |  |  |  |  | Costo estimado aproximado de la infraestructura, se requiere hacer diagnostico con personal especializado (Ingenieros y Arquitectos)
|  |  |  | 2- Construcion de obra de infraestructura del taller de mecanica | Informe final , fotos |  |  |  | X |  |  | 500000
|  |  |  | 1-Contratación de Personal Tecnico | Contrato firmado personal de apoyo |  |  |  | X |  |  |  | Personal ya contratado
|  |  |  | 2-Elaboración de Díagnostico del estado de la flota vehicular | 4-Stock de piezas y accesorios |  |  | X |  |  |  |  | Se requiere hacer el diagnostico de la flota vehicular antes de establer costo aproximado para el stop de piezas y accesorios, se podria iniciar con un monto de RD$700,000.00
|  |  |  | 3-Selección y Cotización de piezas e insumos |  |  |  | X
|  |  |  | 4-Compra y Distribución |  |  |  |  | X |  |  | 700000
|  |  |  | 5-Stop de piezas y accesorios | Documento de protocolo y formularios validados |  |  |  |  | X
|  |  |  | 6- Inventario | [5 empty] | X
|  |  |  | 7-Implementar protoclo para registro de los formularios de inspeccion, control de salida, control de entrada, reparaciones, cargos y descargos de Flora Vehicular |  |  |  | X
|  |  |  | 8-Compra de equipos y herramientas para funcionamiento del Taller |  |  |  |  | X | X |  | 200000
11 | Red de comunicación Operativa y funcional | 4 Repetidores nuevos instalados | 100% | 1-Levantamiento en la zona a instalar | Informe levantamiento de necesidades | Dirección ejecutiva Compras Operaciones, Comunicaiones, ESNAGERI | X |  |  |  |  | 30000 | Linea de accion Institucional . IMPORTANTE implentar esta actividad.
|  |  |  | 2- Solicitud de compra | 2-Solicitud de compra |  |  | X
|  |  |  | 3- Adquisición e instalación | 3-Adquisición e instalaciónes |  |  |  | X |  |  | 500000
|  |  |  | 4- Mantenimiento |  |  | X | X | X | X |  | 100000
|  | Equipos de comunicaciónes nuevos |  | 1-Levantamiento de necesidades 2-Solicitud de compra 3-Adquisición e instalaciónes | Informe de necesidades |  |  | X
|  |  |  | 1-Levantamiento de necesidades 2-Solicitud de compra 3-Adquisición e instalaciónes 4- Un stock de piezas y Herramientas | Solicitud de compra |  |  |  | X | X |  | 1275000
|  |  |  | 1-Talleres de Capacitación para los operadores de radiocomunicación | Listados participantes, fotos |  |  |  | X | X |  | 100000
12 | Remodelacion del Departamento de Seguridad Militar e Instalcion de Camara de Seguridad | Ambiente funcional para la operatividad y buen desempeño | 100% | 1- Adquisicion de equipo electronico (Computadora) y muebles. | Sistema instalado y en funcionamiento | Dirección ,Financiero. Compras y Seguridad |  |  | X |  |  | 120000
|  | Sistema de monitero por camaras de vigilancias |  | 2- Instalacion Sistema de Camaras por monitoreo. | Fotografias del Departamento y areas en las que se requiere camaras de vigilancias | Dirección, Administracion, Finanzas, Compras, Ingenieria, Comunicaciones, Seguridad |  |  | X |  |  | 120000
13 | Mejora de Infraestructura Edificio Sede Central | Construccion de (1) Escalera de Emergencia | 100% | 1-Diagnostico y plan de mejoras | Diagnóstico y plan de mejoras, contratos y facturas de compra de materiales, fotos antes-después de rehabilitación | Dirección, administrativa. Servicios generales | X
|  |  |  | 2. Construccion de rampas para minusvalidos. |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3. Escaleras de emergencia en metal (1 unidad) |  |  |  |  | X | X
14 | Propuesta de diseño | Remodelacion Baños | 100% | Baños area de seguridad y almacen | Diagnóstico y plan de mejoras, contratos y facturas de compra de materiales, fotos antes-después de rehabilitación | Dirección, administrativa. Servicios generales |  |  | X | X
15 | Mantenimiento Infraestructura Sede Central | Mantenimiento Planta Fisica | 100% | 1. Mantenimiento Limpieza General y areas verde | Fichas tecnicas programadas para trabajos de supervision diarios | Dirección, administrativa. Servicios generales | X | X | X | X |  | 180000
|  |  |  | 2.Mantenimiento Instalaciones Electricas y Planta Electrica . |  |  | X | X | X | X |  | 200000
|  |  |  | 3. Recibir y tramitar las solicitudes de reparaciones y mantenimiento de equipos y mobiliarios de oficina. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4. Realizar jornadas de fumigación , coordinar y supervisar la fumigación de las diferentes unidades organizativas. |  |  | X | X | X | X |  | 50000
|  |  |  | 5. Programar y supervisar los trabajos de plomería, cisterna y bomba de agua. |  |  | X | X | X | X |  | 90000
[6 empty] | TOTALES | [5 empty] | 12726000

## POA EJE 3
|  | Ministerio de la Presidencia | [10 empty] | COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.1 Reducir la mortalidad producida por eventos o fenómenos de impacto masivos
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Planificar y ejecutar Operativos | Número de Operativos ejecutados | Operativos masivos | 1- Reuniónes de coordinación | Informe final por cada evento, informe de asistencias brindadas, fotos | Sub-dirección, Operaciones, comunicciones brigadas, Médico, planificación, provinciales | [6 empty] | Para cumplir estas actividades se solicita de manera extrapresupuestaria a la Presidencia de la Republica entre 6,000,000.00 y 10,000,000.00 por Operativo.
2-Diseño, planificacion y ejecucion
3-Sensibilizacion, remuneracion del personal
4- Instalacion de puesto de mando
|  | 25 % anual de reducción de heridos / muertos | 100% | 5- Definición de personal y logistica
6- Implementación de protocolo de activacion
7-Desarrollo de protocolo para desmovilizacion
8-Instalación de puesto de mando (Productos electricos y afines)
9- Coordinación medio de transporte
10-Desarrollo de reunion posterior al incidente
|  | Gastos administrativos operacionales | 100% | 1-Remuneraciones | informes de seguimiento pressupuestarios compartido con la Direccion | Direccion Ejecutiva, Financiero, Presupesuto y Compras | [5 empty] | 15171948
|  |  |  | 2-Servicios No Personales | [7 empty] | 16789287
3-Materiales y Suministros
4-Propiedad Planta y Equipo
5-Obras y Mejoras a Estructuras (Oficina Central)
6-Otros gastos Operacionales
|  | Protocolo para la Estandarización de recolección de la información a nivel interno Articulado con la Div. Planificacion (Oficina de Género) | 1 | 1-Reuniónes de Coordinación | Listado del participantes Listado del personal capacitado Formularios en uso | Operaciones ENAGERI Sala de Situación, Planificacion | [6 empty] | IMPORTANTE. Se recomienda implementar esta actividad para la mejora del protocolo de informacion vigente, hay que incluir mas datos desagregados para iniciar el registro de estadisticas que incluya la trasversalizacion de Género. Constituye una de las Metas del Presidente de la Republica por via del MMUJER.
2-Elaboración y Validación de Protocolo
|  |  |  | 3-Talleres de Capacitación | [7 empty] | 60000
|  |  |  | 4-Socialización interna de nuevo protocolo de recolección de información validado | [7 empty] | 20000
|  | Rehabilitación infraestructura física y equipamiento oficinas del Dpto. Médico Sede Central | 1 oficina rehabilitada y equipada | 1- Renovación de Equipos (equipo Médico y cirugia menor, mobiliario de oficina, Hospitales moviles/carpas, camillas, uniformes del personal, medicamentos medicos. | Compra de Equipos, inventario de equipos , acta de entrega de equipos | Operaciones, Dpto. Médico, sub-dirección técnica-operativa, ESNAGERI | [5 empty] | 300000 | Linea de Accion Institucional. Se recomienda la implementacion de esta actividad para este 2021, visto el gran avance que ha tenido nuesta institucion en este renglon con el apoyo de la Actual Direccion Ejecutiva, salvo su mejor parecer.
|  |  |  | 3- Fortalecimiento de capacidades personal Tecnico. Incluido en el Plan de Capacitacion de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos, Primeros Auxilios Basico y Avanzado para tecnicos de atencion Prehospitalaria para 9 regiones, Personal central PHTLS, ABLS, manejo de desfriviladores. | Compra de Equipos, inventario de equipos , acta de entrega de equipos | [6 empty] | 400000
|  | Servicio de Respuesta al sistema de atencion a emergencias 911 | 100% | 1- Coordinacion directa con Operación | Informes diarios, medios informativos, Listado de servicios | Brigadas, Operaciones, Radio y dpto medico
2- Despacho de las unidades.
3- Apoyo interinstitucional a los organismos de socorros y manejo de emergencias
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.2 Aumento de la eficacia y efectividad de la operatividad de respuesta
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
2 | Planificar y ejecutar simulacros y simulaciones | Número simulacros ejecutados y evaluados | 3 Simulacros evaluados 100% | 1- Reuniónes de Coordinación | informes y lista de participantes, fotos | Sub Dirección operaciones, comunicacion, provinciales, Sala de Situacion | [6 empty] | se recominda implementar estas actividades,constituyen una meta en el Sistema RUTA del MEPyD y DIGEPRES
2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio
|  |  |  | 3-Montaje y Realización | [7 empty] | 300000
4- Evaluación del Ejercicio
|  | Número de Simulaciones realizadas y evaluadas | 2 Simulaciones evaluadas 100% | 1- reuniónes de Coordinación
2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio
|  |  |  | 3-Montaje y Realización | [7 empty] | 200000
4- Evaluación del Ejercicio
| Fortalecimiento y Expansión de la Unidad Nacional de Respuesta Inmediata (UNDRI) | Capacitacion y entrenamiento del personal | Entrenamientos 50% | 1- Reunion de coordinacion
|  |  |  | 2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio | Fotos y lista de participantes | Operaciones, provinciales, Brigada, ESNAGER
3-Evaluacion del perfil del personal de 18 a 35 años
4- Montaje, Realización y formación de la unidad
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.3 Albergues y rutas de evacuaciones identificados, marcados y preparados
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
3 | Implementacion de cursos a nivel nacional | Cursos administradores de (albergues) | 50% a nivel nacional para los voluntarios | 1- Se solicita los instructores de la ESNAGERIS | Fotos, informe del cursos, listado de participantes,etc | Divison de Albergues, ESNAGERIS, operaciones y voluntarios
2- Clasificacion del personal para impartir las instrucciones
|  | Cursos de inclusion de género |  | 3- Se ejecuta el curso
120000
4 | Identificacion y selección de nuesvos albergues para incluir en plataforma virtual | Inclusion de (134) Nuevos Albergues en los listados nacionales | 80% | 1- Levantamiento de informacion en terrreno. | Fotos, documentacion de levantamiento | Albergues, Directores provinciales, Directores municipales
2- Georeferenciar el albergues en la plataforma digital.
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.2 Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo
RESULTADO ESPERADO: 3.2.1 Preparación comunitaria
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
5 | Fortalecimiento y actualización de la plataforma digital de voluntarios | Número de voluntarios registrados en la plataforma nuevos registrados y con capacitación básica | 100% | 1- Campaña Sensibilización y Captación | Informe mensual del registro de la plataforma | Operaciones, Relaciones Publicas, Voluntaios provinciales y ESNAGERI
2- Inscripción e inventario (Base de Datos)
3- Capacitación (Incluido en el Plan de capacitacion de ESNAGERI)
|  |  |  | 4- Equipamiento | [7 empty] | 300000
5-Juramentación
6 | Carnetización de voluntarios a nivel Nacional | Proceso de carnetizacion de voluntarios | 50% | 1-Revision de Listado de voluntarios con datos completos en la plataforma y remision del listado para la impresión del carnet. | Supervision de la platafomra y listados de voluntariados | Voluntarios y Recursos Humanos
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y nivelos locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinacion interistitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimineto de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.2 Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo
RESULTADO ESPERADO: 3.2.2 Población informada y prevenida
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
nº | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable e involucrados | cronograma |  |  |  | Recursos
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
[11 empty] | No-Financieros | Financieros
RD$
7 | Campaña de difusión/sensibilización y charlas comunitarias sobre Marco legal y gestión de riesgo | 6 Campañas de Difusion Diseñadas | 6 campañas de Difusion Diseñadas | 1- Elaboración de campaña (selección de tema, mensajes, canales y blanco de público) 2- Diseño de materiales para campaña. 3- Presentación y difusión de campaña en diferentes medios de comunicación. | Fotografías, materiales de campaña, lista de participantes. | Dirección Ejecutiva, Operaciones, Relaciones publicas, capacitación, planificación | [5 empty] | 2000000 | Linea de accion Institucional. Para ser implementado durante este 2021, constituye un requerimiento del Sistema RUTA del MEPyD y DIGEPRES. Estrategia de intervencion: Memo del Director Ejecutivo a los Directores Provinciales y Municipales para cumplir esta meta. Designacion de Equipo de seguimiento.
|  | Número de artículos de difusión distribuidos | 15,000 Artículos de difusión distribuidos , Unidades materiales (Brochurs, banderines,letreros, , rotulacion de vehiculos, afiches, lapiceros, sombrillas, globos, uniformes, t-shir , otros) | 4- Socialización (Campaña) | Informes de seguimiento, fotos | [6 empty] | 2051000
|  | Número de Charlas comunitarias sobre prevención realizadas | 30 Charlas realizadas | 1- Reunión de Coordinación | Informe de ejecución y seguimiento, listados participantes,fotos | [7 empty] | Para ser implementado durante este 2021, constituye un requerimiento del Sistema RUTA del MEPyD. Estrategia de intervencion: Memo del Director Ejecutivo a los Directores Provinciales y Municipales para cumplir esta meta. Designacion de Equipo de seguimiento.
2-Diseño Capacitaciónes y escogencia.
3-Ejecución y evaluación
8 | Presencia de la Defensa Civil en diferentes Medios de Comunicación con temas sobre Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo / | Número de emisiones del programa radial institucional | 100% | 1- Realizar emisiones del programa "Alertas Defensa Civil" con temas sobre Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo | Informes de programa mensual y Fotografías | Departamento de comunicación/Encargada de libre Acceso a la Informacion Pública
|  | Cantidad de medios de comuncación (tv, radio) visitados | 100% | 1-Coordinar mediatours con personal de la Defensa Civil para hablar sobre temas de prevención. | Listado de medios y forotgrafias | Departamento de Comunicación
9 | Actividades informativas / sensibilización en escuelas y centros educativos (temas: voluntariado, Acción protección civil, prevención) | 30 Escuelas y centros académicos informados en 15 provincias | 100% | 1- Reunión de Coordinación | Informes, facturas, lista de participantes, fotos | Sub-dirección técnica-operativa, operaciones, relaciones publicas, Capacitación, planificación | [6 empty] | Para ser implementado durante este 2021, constituye un requerimiento del Sistema RUTA del MEPyD. Estrategia de intervencion: Memo del Director Ejecutivo a los Directores Provinciales y Municipales para cumplir esta meta. Designacion de Equipo de seguimiento.
2-Diseño Capacitaciónes y selección de centro educ.
3-Realizacion de actividades en centros educativos
[6 empty] | TOTALES | [5 empty] | 37712235
Actividades que no requieren presupuesto, se considera como parte del trabajo de los departamentos de la institucion